

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ** **АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.02.2021 с.Аскиз № 99-п

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Повышение качества**

**государственных и муниципальных услуг**

**в Аскизском районе на 2017-2020 годы»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 25, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе 2017-2020 годы» согласно приложению.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе» в новом плановом периоде.

3. Направить настоящее постановление на публикацию в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 17.02.2021 № 99-п

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы

«Повышение качества государственных и муниципальных

услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы».

Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016 №1330-п (далее программа). В программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия №1104-п 20.12.2018, №56 от 12.02.2019, №471-п от 16.07.2019, №418-п от 02.07.2020, №587-п от 09.09.2020, №954-п от 11.12.2020, №1040-п от 30.12.2020.

**Целью** программы является: Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе.

**Задачи:** Разработка организационной, методической и нормативной базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ РХ «МФЦ Хакасии».

Организация межведомственного обмена информацией при предоставлении государственных и муниципальных услуг, входит в полномочия по приему и выдаче документов специалистам МФЦ;

Сокращение общего времени предоставления государственной и муниципальной услуги;

Организация обучения специалистов Администрации Аскизского района Республика Хакасия.

В период 2017 - 2020 годы на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере:

2017 год – 100 тыс. рублей;

2018 год – 97,5 тыс. рублей;

2019 год – 585 тыс. рублей;

2020 год - 643,4 тыс. рублей.

Данные средства были направленны на следующие мероприятия:

* Приобретение оборудования, программного обеспечения для улучшения качества и быстроты населения.

В 2017-2020 году приобретены основные средства: оргтехника и программное обеспечение на сумму 1 378,9 тыс. рублей.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, приведенным в таблице 1.

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в

Аскизском районе на 2017-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за период | Плановое значение показателей за период | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы» по итогам 2020 года |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 1 425,9 | 1 378,9 |  |
|  | Приобретение оборудования, программного обеспечения для улучшения качества и быстроты обслуживания населения | тыс. руб. | 1 425,9 | 1 378,9 |  |
|  | **целевой индикатор 1** Общее время предоставления государственной и муниципальной услуги (с момента обращения за первым документом необходимым для получения такой услуги, до момента получения документа, являющегося результатом ее предоставления) – 30 дней | дни | 30 | 30 |  |
|  | **целевой показатель 2** Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги (с момента отметки о посещении организации до приема заявителя) до 15 минут | мин. | 15 | 15 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  |  | 1 |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1. О1=30/30=1
2. О2=15/15=1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

$$Уо=\frac{1+1}{2}=1$$

**Коэффициент финансового обеспечения подпрограммы:**

$$Иб=\frac{1 378,9}{1 425,9}=0,97$$

**Оценка эффективности реализации подпрограммы:**

$$Эп=\frac{1}{0,97}=1,03$$

**Программа эффективна.**

**Предложения по дальнейшей реализации программы:**

Снять с контроля Муниципальную программу «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы» и продолжить работу по Муниципальной программе в новом плановом периоде.