

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 19.03.2021 | с.Аскиз |  № 200-п |

**Об итогах реализации**

**Муниципальной программы**

 **«Развитие туризма в Аскизском**

**районе на 2017 – 2020 годы»**

**за 2020 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»**за 2020 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2020 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 19.03.2021 № 200-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы» за 2020 год**

**Наименования нормативных -правовых актов в сфере туризма, принятых органами местного самоуправления в 2020 году:**

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.03.2020 г.№ 204-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2019 год»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 03.06.2020 г.№ 372-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

**-**Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 31.07.2020г.№ 487-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020г. № 864-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 29.12.2020 г.№ 1024-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы».

**Цель Муниципальной программы** «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы»: создание сферы сервиса и развитие туризма, как одного из направлений развития экономики и повышения конкурентоспособности в Аскизском районе.

**Задачи Муниципальной программы:**

1.Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма.

2.Совершенствование инфраструктуры туризма.

3.Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала.

4.Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе.

**Программные мероприятия Муниципальной программы за 2020г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования из муниципального бюджета (план/факт) | Результат |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача 1.«Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма». |
| 1.5. | Разработка дизайна и печать рекламных материалов (баннеров, буклетов) | 25,0/0,0 | 20,0/15,0 | 0,0/0,0 | **1,7/1,6** | 46,7/16,6 | 2020г.Разработка и печать иной версии баннера Туристско-гастрономической карты Аскизского района. Дизайн макета разработан ТИЦ Хакасии. Размещение баннера на информационном щите г.Уйтак 10.09.2020г. |
| Задача 2.«Совершенствование инфраструктуры туризма». |
| 2.2. | Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей | 0,0/0,0 | 0,0/0,0 | 20,0/14,9 | **20,0/****20,0** | 40,0/34,9 | 2020г. изготовлен и установлен информационный стенд на месте отдыха «Уйтак». Оплата по договору составила 20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.5 августа 2020г. стенд установлен |
| Задача 4.«Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» |
| 4.1. | Содействие развитию образовательного туризма | 8,0/8,0 | 20,0/20,0 | 20,0/20,0 | **28,7/****28,7** | 76,7/76,7 | В 2020 году для школьных музеев были приобретены книги краеведческого направления. |
|  | Итого (план/факт): |  |  |  | **50,4/50,3** |  |  |

**Непрограммные мероприятия, направленные на развитие сферы туризма, проведенные в отчетном периоде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Даты проведения | Результаты |
| 1. | Участие в работе совещания по вопросам выявления и предотвращения загрязнения экосистемы озера Баланкуль | 21 октября 2020 | Совещание по вопросу несанкционированных свалок на территории озера Баланкуль было проведено в связи с неоднократными обращениями граждан, обращением ИП Ошаровой О.В., осуществляющей деятельность по размещению на турбазе «Оленье озеро». В Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия было направлено Письмо от 30.10.2020г. № 1572-АЧ «О загрязнении окружающей среды на территории озера Баланкуль»В 2021г.в МП «Развитие туризма в Аскизском районе» предусмотреть денежные средства на информационные стенды и экологические баннеры. |
| 2. | Субъектам туриндустрии Аскизского района была доведена информация | январь-декабрь | - 12.02.2020г. Участие в международных туристических выставках в г. Красноярск «Енисей» и в г. Москва «Интурмаркет»;- 29.04.2020г. О мерах поддержки в сфере туризма по Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;- 15.05.2020г. Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации;- 03.07.2020г. Паспорт готовности коллективных средств размещения на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора;- Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия;- Информационный семинар "Классификация объектов туристской индустрии", который состоится 22 сентября в 10.00 по адресу: г. Абакан, ул. Дружбы Народов, 2А, 2 этаж, конференц-зал Фонда Развития Республики Хакасия;- 29.09.2020г. Конкурс Федерального агентства по туризму на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма;- 26.10.2020г. Информирование бизнеса о возможности льготного кредитования в НО "ГФ-МКК" (от 21.10.2020 ИВ-2744 Письмо Правительства Республики Хакасия Российской Федерации);- в период с августа по ноябрь 2020 года ИП АбдурасуловуМахаматуНематовичу была оказана поддержка в части формирования и наполнения пакета документов для участия в республиканском конкурсе грантов государственной программы «Культура Хакасии»;- 2-й Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия в целях поддержки проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия. |
| 3. | Размещение интерактивной карты Туристско-гастрономической карты Аскизского района на новом официальном сайте Администрации Аскизского района askiz.org | ноябрь |  Ссылка на интерактивную карту Туристско-гастрономической карты Аскизского района <https://askiz.org/administraciya/turizm/interaktivnaya-karta/>. |
| 4. | Размещение Постановлений Администрации Аскизского района Республики Хакасия по внесению изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы», по утверждению Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе» от 13.11.2020г. № 864-п | январь-декабрь | Ссылка на Постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия https://askiz.org/administraciya/munitsipalnye-programmy/razvitie-turizma-v-askizskom-rayone/. |
| 5. | Еженедельное размещение информации ТИЦ Хакасии на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия во вкладке «Новости туризма» | январь-декабрь | Ссылка на сайт <https://askiz.org/administraciya/turizm/novosti-turizma/>.На сайте имеется ссылка на предыдущую версию официального сайта Администрации Аскизского района Республики Хакасия. |

**Объем финансирования на программные мероприятия за 2020 год**

**(в сравнении с 2019 годом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий и их финансирование | Объем финансирования по программе тыс. руб. | Объем финансирования по программе тыс. руб. |
| План на 2019 год | Факт на 2019 год | План на2020 год | Факт на 2020 год |
| Задача 1. «Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма». |
| 1. | Создание интерактивной карты туристско-гастрономической карты Аскизского района | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Разработка дизайна и печать рекламных материалов | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,6 |
| Задача 2. «Совершенствование инфраструктуры туризма». |
| 3. | Проведение районного конкурса в сферетуризма, гостеприимства и развлечений «Гостеприимный Аскиз-2019» | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Изготовление и установка знака туристской навигации – указателя к Литературному музею им.М.Е.Кильчичакова | 20,0 | 14,9 | 20,0 |  20,0 |
| Задача 3. «Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала» |
| 5. | Проведение экологического десанта памятников природы и туристских стоянок | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» |
| 6. | Содействие развитию активных видов туризма | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Содействие развитию образовательного туризма |  20,0 | 20,0 | 28,7 | 28,7 |
| 8. | Развитие туристического бренда «Аскиз-сердце Хакасии» | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего: | 130,30 | 125,2 | 50,4 | 50,3 |
|  | Количество мероприятий | План | Факт | План | Факт |
|  |  | 7 | 7 | 3 | 3 |

**Показатели развития туризма на территории Аскизского района**

 **за 2020 год (в сравнении с 2019 годом):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед. | 13 | 13 |
| 2. | Количество коллективных средств размещения, ед. | 9 | 9 |
| 3. | Количество номеров в кср, ед. | 137 | 157 |
| 4. | Количество койко-мест в кср, ед. | 377 | 381 |
| 5. | Число ночевок, тыс. | 22823,5 | 16868 |
| 6. | Средняя численность работников, чел. | 52 | 50 |
| 7. | Количество размещенных туристов | 4623 | 3651 |
| 8. | Количество обслуженных посетителей | 80617 (615 ин.гр) | 54538 (20 ин.гр.) |
| 9. | Выручка по представленным услугам, тыс.руб. | 11 720,5 | 24 352,3 |

**Отчет по оценке эффективности реализацииМуниципальной программы«Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы»**

**по итогам 2020 года**

**Показатель 1.** Количество российских туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2020 году, плановое значение 70 000 человек, фактическое значение 58189 человек.

**Показатель 2.**Количество иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2020 году, плановое значение 500 человек, фактическое значение 20 человек.

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 и целевого индикатора 2:**

1) О =$\frac{58189}{70000}=0,8$2) О =$\frac{20}{500}=0,04$

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $\frac{0,8+0,04}{2}$ = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения программы**

**(план на 2020 – 50,4; факт – 50,3):**

Иб = $\frac{50,3}{50,4}$ = 0,9

**Оценка эффективности реализации программы**:Эп = $\frac{0,4}{0,9}$ = 0,4

Оценка эффективности реализации программы низкая, обусловлено это тем, что туристский поток за 2020 составил 58189 человек, в сравнении с 2019 г. (85240 человек) посещаемость меньше на 27051 человек, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 16.11.2020 № 884-п «О внесении дополнений в Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации Муниципальных программ», показатели оценки эффективности, установленные в отношении Муниципальных программ на 2020 год не признаются невыполненными в случае недостижения показателей.