Приложение

                                                                                                                     к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

                                                                                                                                  от «20  »  12             2018 г.    № 1105-п

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе выполнения Муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образованииАскизский район на 2017-2020 годы»**

            Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Аскизский район на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 08.11.2016 года № 1078-п. (далее Программа)

Основной целью Программы является:

- улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций. Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Основные задачи Программы:

- снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение состояния условий и охраны труда в организациях района;

- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;

- непрерывная подготовка и повышение качества обучения работников по охране труда.

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- развитие и повышение эффективности системы государственного управления охраной труда в Аскизском районе;

- оказание организациям района, в первую очередь муниципальным бюджетным организациям, методической и практической помощи по охране труда;

- формирования общественного мнения о необходимости и важности решения проблем, связанных с улучшением условий и охраны труда;

- улучшение информационного обеспечения системы государственного управления охраной труда.

- проведение мониторинга условий и охраны труда.

В результате реализации Программы ожидается:

- снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- снижение доли работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;

- повышение уровня знаний по охране труда руководителей, специалистов и работников;

- повышение доли работников, охваченных предварительными и периодическими медицинскими осмотрами.

Переченьмероприятий  задач в области охраны труда:

 - организационно-методическое обеспечение охраны труда;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

- обучение и повышение квалификации по охране труда;

- лечебно-профилактические мероприятия.

Наибольшее количество несчастных случаев на производстве происходит в результате неудовлетворительной организации производства работ со стороны непосредственных руководителей данных работ. На втором месте стоят несчастные случаи, которые происходят в результате нарушений трудовой и производственной дисциплины, в том числе нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения. Значительную часть несчастных случаев со смертельным исходом составляют случаи, произошедшие в результате нарушений Правил дорожного движения участниками дорожного движения, которые происходят во время исполнения ими трудовых обязанностей. Все перечисленные причиныявляются следствием общего состояния условий и охраны труда в организациях, которое продолжает оставаться сложным. В 2017 году в Аскизском районе не зарегистрировано несчастных случаев. За 2018 год зарегистрировано 3 несчастных случая:

- 13.04.2018 у индивидуального предпринимателя Исаева Николая Петровича, работнику пилорамы отрезало большой палец левой руки. Тяжелая степень увечья;

-19.07.2018 произошел  несчастный случай в АО «Вагонная ремонтная компания-2» обособленное структурное подразделение Вагонное ремонтное депо Аскиз работник получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода черепа с переходом на основание. Степень тяжести – со смертельным исходом.

- 16.08.2018 на 69 км а/д Абакан-Ак-Довурак произошло ДТП.В результате пострадали работники ГБУЗ РХ «Аскизская МБ». 1 пострадавший- вывих локтевого сустава, легкая степень тяжести, 2 пострадавший- сотрясение головного мозга, тяжелая степень тяжести.

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»(СОУТ)работодатели обязаны проводить специальнуюоценку условий труда на всех рабочих местах: стационарных, нестационарных, офисных, производственных и т.д.

В законе установлено, что **специальная оценка условий труда**, проводимая в организациях, должна быть завершена не **позднее чем 31 декабря 2018 года.**

**За не проведение специальной оценки условий**труда, Кодексом об административных нарушениях **(КоАП) ст. 5.27.1** предусмотрена ответственность: предупреждение или наложение штрафа на должностное лицо – от 5000 до 10000 рублей, на юридическое лицо – от 60000 **до 80000 рублей**.

Важным направлением организационно-методического обеспечения охраны труда является организация специальной оценки условий труда в учреждениях и организациях Аскизского района. Специальная оценка условий труда представляет собой широкий комплекс мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Основной задачей АдминистрацииАскизского района по проведению специальной оценки условий труда является координация и контроль проведения соответствующих работ организациями и учреждениями, мониторинг объемов и временных показателей проведения аттестационных мероприятий, оказание методической помощи организациям и учреждениям, в том числе в определении аккредитованных организаций, оказывающих услуги по специальной оценки условий труда.  В 2018 году было проведено заседание межведомственной комиссии по охране труда, на котором принял участие специалист организации, предоставляющий услуги по проведению специальной оценке условий труда. Также проводятся совещания на данную тему.

Основной причиной по не проведению специальной оценки условий труда  является отсутствие денежных средств  на предприятиях.

             В сфере строительства, торговли,  сельского хозяйства и индивидуальных предпринимателей работа по специальной оценке условий  труда   является недостаточной.

             Работники предприятий, находящихся  на территории   муниципального образования  Аскизский район, обеспечены  средствами  индивидуальной защиты, в соответствии  с типовыми нормами  на 80-85% от общего числа работников.

            Полностью   обеспечены спецодеждой  работники  крупных предприятий и организации  железнодорожного транспорта.

            С целью реализации государственных полномочий по организации обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций Администрацией Аскизского района совместнос  НОУ  «Хакасский  центр охраны труда» за 2018 год  обучено и проведена проверка знаний по охране труда  у руководителей и  специалистов различного уровня в количестве 40 человек.

Данный метод позволяет существенно увеличить количество руководителей, специалистов и работников, прошедших обучение и переаттестацию по охране труда.

4 мая 2018 года проведено заседание межведомственной комиссии по охране труда посвященный Всемирному дню охраны труда, на котором рассматривались вопросы: «Информация о состоянии условий и охраны труда в Аскизком районе в 2017 году» и «Профессиональные заболеваемости в Республике Хакасия и ее профилактика».

           22 ноября 2018 года решением Совета депутатов Аскизского района утвержден «Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район и внебюджетных источников».

Одной из форм социального партнерства является заключение коллективного договора между работодателем и трудовым коллективом. Администрацией Аскизского района проводится работа по регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, а также  на официальном сайте Администрации Аскизского района  разделе «Выполнение отдельных полномочий в области охраны труда» размещена информация по заключению коллективных договоров и дополнительных соглашений для организаций и предпринимателей.В Администрации Аскизского района на хранении находятся 24 коллективных договора, 13 дополнительных соглашений. В 2018 году было зарегистрировано 13 коллективных договоров, 2 дополнительных соглашения к коллективному договору.

**Перечень целевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **План 2017-2018** | **Факт**  **2017-2018** | **В том числе по годам** | |
| **2017** | **2018** |
| **Специальная оценка условий труда** | **600** | **715** | **285** | **430** |
| **Снижение производственного травматизма** | **Снижение до 5%** | **3** | **0** | **3** |
| **Снижение профессиональной и общей заболеваемости** | **Снижение до 5%** | **Зарегистрированных случаев нет** | **-** | **-** |

Большое внимание  вопросам охраны труда  Администрация Аскизского района уделяет  через средства массовой информации (районная газета).

            Таким образом, достижение основной цели охраны труда - защита жизни и здоровья работников - требует не только устранение непосредственных причин несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний, но и улучшение условий и охраны труда работников в целом, что является комплексной и долгосрочной задачей, что обуславливает необходимость продолжения работы по проведению профилактических мероприятий, направленных на устранение причин нечастных случаев на производстве.

В целях реализации государственных полномочий в области охраны труда организована работа телефона «горячей линии», организован уголок по охране труда, ведется раздел по охране труда на сайте администрации Аскизского района.

Оценка эффективности Муниципальной программы «**Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Аскизский район на 2017-2020 годы»**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = 715/600=1,19

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2:**

О = 3/2=1,5

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 3:**

О = 0/2=0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = 0,89

**Коэффициент  Финансового обеспечения программы:**

Иб = 0

**Оценка  эффективности реализации программы**:

**Эп = 0,89**

Эффективность реализации программы  высокая.

**Отчет об оценке эффективности реализации** **Муниципальной программы**. **«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Аскизский район на 2017-2020 годы»**

**по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показате лей на 2018 год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа .«**Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Аскизский район на 2017-2020 годы»** |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1. Иные межбюджетные трансферты | Тыс.рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1.Аттестация рабочих мест (с нарастающим итогом) | единиц | 300 | 600 | 715 |  |
| 2.Снижение производственного травматизма (с нарастающим итогом) | единиц | 1 | 2 | 3 |  |
| 3.Снижение профессиональной и общей заболеваемости (с нарастающим  итогом) | единиц | 1 | 2 | 0 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |

                В целях решения указанной задачи к решению  проблем охраны труда на уровне муниципального образования Аскизскийрайон  представляется необходимым продолжить работу по основным направлениям охраны труда в рамках Муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Аскизскийрайон» на 2017-2020 годы»

Ведущий специалист по труду

Аскизского района                                                                              Л.В.Побызакова