

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02.03.2023 с. Аскиз №160-п

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления**

**муниципальными финансами**

**Аскизского района Республики Хакасия»**

**за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 г. №234-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г. **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» за 2022 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в сети Интернет.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации Е.Ю. Костяков

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 02.03.2023 г. №160-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского районе Республики Хакасия»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №845-п (с последующими изменениями) (далее-программа).

Исполнителем и координатором программы является финансовое управление администрации Аскизского района.

Целью муниципальной программы является - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами.

Для достижения цели муниципальной программы были предусмотрены четыре задачи:

- [Создание условий для повышения эффективности](#P617) бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район;

- Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района;

- [Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом](#P649) муниципального образования Аскизский район;

- Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

В рамках задачи «Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район" в том числе:

- постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 №438–ап утвержден бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия до 2030 года, Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 09.03.2022 №151-п внесены изменения в бюджетный прогноз в целях приведения его в соответствии с бюджетом муниципального образования Аскизский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.

- формирование и исполнение районного бюджета в 2022 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составила 90,3 %;

- в целях повышения профессионального мастерства и качества работы представителей бухгалтерской профессии проведены конкурсы «Лучшая бухгалтерия бюджетной сферы Аскизского района» и «Лучший бухгалтер бюджетной сферы Аскизского района 2022 года», финансирование мероприятий составило 159,9 тыс. рублей при плане 170,0 тыс. рублей,

- в течение 2022 года вносились изменения в нормативные правовые акты регулирующие финансово-бюджетную сферу;

- в рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Аскизский район при составлении проекта бюджета на очередной финансовой год и на плановый период по расходам на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям, правильности применения кодов [бюджетной классификации](http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/), составления расчетов и обоснований доходов, расходов районного бюджета.

В рамках задачи "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района" реализовано следующее основное [мероприятие](#P737) "Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района " в том числе:

- бюджетам поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 95379,0 тыс. рублей при плане 95379,0 тыс. рублей, или 100%, так же предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 7393,1 тыс. рублей при плане 7393,1 тыс. рублей, или 100,0%.

В рамках [задачи](#P378) "[Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом](#P649) муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств" в том числе:

- Муниципальный долг на 01.01.2022 года отсутствовал, на 01.01.2023 года муниципальный долг так же отсутствует. Бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций в 2022 году в районный бюджет не привлекались.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» произведены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Аскизского района.

**Информация о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План на 2022 год | Факт на 01.01.2023 год | Процент исполнения |  |
|  | 115 172,5 | 115 029,5 | 99,8% |  |
| Цель- Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами |
| Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район»  |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечание (причины частичного или полного не исполнения каких –либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район  | 170,0 | 160,0 | 94,0% |  |
| Показатель 1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Аскизский район, процентов (базовое значение 86,8%) | ≥88% | 90,3% | **+** |  |
| Показатель 2 Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район (да/нет) | да | да | **+** |  |
| Показатель 3 Составление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район в установленный срок (да/нет) | да | да | + |  |
| Показатель 4 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» (да/нет) | да | да | + |  |
| Задача 2 «Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района» |
| Основное мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района | 102 772,1 | 102 772,1 | 100,0% |  |
| Показатель 1 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, раз (базовое значение 6,2) | 4,8 | 1,2 | + |  |
| Задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район» |
| Основное мероприятие 3.1 Своевременное исполнение долговых обязательств  | 100,0 | 0,0 | 0% | Бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций в отчетном периоде в районный бюджет не привлекались  |
| Показатель 1 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской федерации, процентов  | ≤15% | 0,0% | + |  |
| Показатель 2 Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия, процентов | 0 | 0 | + |  |
| Задача 4 Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы  |
| Основное мероприятие 4.1 Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере  | 12130,4 | 12097,4 | 99,7% |  |
| Показатель 1 Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий установленных планом, процентов | 100,0% | 100,0% | + |  |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными**

**финансами Аскизского района Республики Хакасия» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | **Оценка в балах** |
| утверждено  | достигнуто |
| Показатель 1Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Аскизский район | % | ≥88% | 90,3 | 1,02 |
| Показатель 2 Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район  | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 3 Составление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район в установленный срок | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 4 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса "Бюджет для граждан  | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 5 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями | раз | 4,8 | 1,2 | 4 |
| Показатель 6 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | ≤15% | 0,0% | 1 |
| Показатель 7 " Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия  | % | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 8 "Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, установленных планом ", процентов | % | 100% | 100,0% | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | х | х | х | 1,4 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,4 |

По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,4, что означает высокий уровень эффективности и необходимости дальнейшей реализации программы.