

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 28.02.2022 | с.Аскиз | | | № 120-п |

**Об итогах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском**

**районе» за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе»,утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.11.2020 № 864-пза 2021 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе**»** за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе**»** за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю.Костяков

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 28.02.2022 № 120-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском районе» за 2021 год**

**Наименования нормативных - правовых актов в сфере туризма, принятых органами местного самоуправления в 2021 году:**

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.02.2021г. № 107-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы»;

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 19.03.2021г.№ 200-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2020 год;

**-**Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 14.07.2021г.№ 499-п «О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе», в новой редакции;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 07.10.2021г. № 737-п « О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе»;

**Цель Муниципальной программы** «Развитие туризма в Аскизском районе»: создание сферы сервиса и развитие туризма, как одного из направлений развития экономики и повышения конкурентоспособности в Аскизском районе.

**Задачи Муниципальной программы:**

1.Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма.

2.Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала.

3.Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе.

**Программные мероприятия Муниципальной программы за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования из муниципального бюджета | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **Задача 1. Продвижение имиджа Аскизского района, как территории,**  **благоприятной для развития туризма** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка дизайна и печать полиграфии | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | 45,0 | Администрация  Аскизского района Республики Хакасия (далее – Администрация района), привлеченные организации (по согласованию) |
| **Задача 3. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе»** | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | | 20,0 | 60,0 | Администрация Аскизского района, предприятия туризма и сервиса (по согласованию) |

**Объем финансирования на программные мероприятия за 2021 год**

**(в сравнении с 2020 годом)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий и их финансирование | Объем финансирования по программе  тыс. руб. | | Объем финансирования по программе  тыс. руб. | |
| План на 2020 год | Факт на 2020 год | План на  2021 год | Факт на 2021 год |
| Задача 1. «Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма» | | | | | |
| 1. | Разработка дизайна и печать рекламных материалов | 1,7 | 1,6 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» | | | | | |
| 3. | Содействие развитию образовательного туризма | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 18,310 |
|  | Всего: | 50,4 | 50,3 | 40,0 | 38,310 |
|  | Количество мероприятий | План | Факт | План | Факт |
|  |  |  |  | 2 | 2 |

**Показатели развития туризма на территории Аскизского района**

**за 2021 год (в сравнении с 2020 годом):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед. | 13 | 13 |
| 2. | Количество коллективных средств размещения, ед. | 9 | 9 |
| 3. | Количество номеров в кср, ед. | 157 | 183 |
| 4. | Количество койко-мест в кср, ед. | 381 | 468 |
| 5. | Число ночевок, тыс. | 16868 | 24 451 |
| 6. | Средняя численность работников, чел. | 50 | 62 |
| 7. | Количество размещенных туристов,чел. | 3651 | 6788 |
| 8. | Количество обслуженных посетителей | 54538 | 56 538 |

Источник: Форма мониторинга деятельности организаций в сфере туризма за 2021г.

**Поступление налогов от туризма 2020-2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2020 | 2021 |
| 1. | Налог на доходы физических лиц с доходов | 580,5 | 25919,25 |
| 2. | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1783,48 | 3243,93 |
| 3. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 0,0 | 4795,07 |
| 4. | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 927,27 | 1285,80 |
|  | Итого: | 3291,25 | 35244,05 |

Источник: Письмо УФНС России по Республике Хакасия от 08.02.2022г. №10-21/03644@ на запрос Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 20.11.2021 № 2375-РГ.

**Отчет по оценке эффективности реализацииМуниципальной программы«Развитие туризма в Аскизском районе» по итогам 2021 года**

Показатель 1 по Задаче 1 «Продвижение имиджа Аскизского района, как территории благоприятной для развития туризма», число реализованных мероприятий – 1 («Разработка дизайна и печать полиграфии»: 1 шт. баннер, 2шт. самоклеющихся плëнок на 2 информационных щита).

Показатель 2 по Задаче 2 «Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала», число реализованных мероприятий – 0.

Показатель 3 по Задаче 3 «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе», число реализованных мероприятий – 1 («Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района». Проведен районный конкурс «Вкусный Аскиз»).

Информация о реализации муниципальной программы

«Развитие туризма в Аскизском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения | | |  |
| Цель: создание сферы сервиса и развитие туризма, как одного из направлений развития экономики и повышения конкурентоспособности в Аскизском районе | | | | | | |
| Задача 1.Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма. | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План  (тыс. рублей) | Факт  (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | | | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| Разработка дизайна и печать полиграфии | 20,0 | 20,0 | 100 %, + | | |  |
| Организация и участие в районных, региональных, международных туристских выставках | 0,0 | 0,0 | 0 % | | |  |
| Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей | 0,0 | 0,0 | 0 % | | |  |
| ИТОГО | 1 | 1 | 100 % | | |  |
| Показатель 1 – Задача 1. Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма. | | | | | | |
| Показатель 1, количество мероприятий | 1 | 1 | 100 % | | |  |
| ИТОГО достижение результата | 1 | 1 | 100 % | | |  |
| Задача 2.Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала. | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | |  | |  |
| Проведение конкурса профессионального мастерства | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| Организация курсов и обучающих семинаров по подготовке и переподготовке кадров для туризма | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| Проведение обустройства памятников природы и туристских стоянок | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| ИТОГО | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| Показатель 2. Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала. | | | | | | |
| ИТОГО достижение результата | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| Задача 3.Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе. | | | | | | |
|  | (тыс. рублей) | | |  | |  |
| Развитие детско-юношеского туризма | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района | 20,0 | 18,3 | | 90% | |  |
| Развитие туристско-гастрономического бренда «Аскиз-сердце Хакасии» | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| Организация мероприятий социального туризма | 0,0 | 0,0 | | 0 % | | COVID-19 |
| ИТОГО | 20,0 | 18,3 | | 90% | |  |
| Показатель 3.Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе. | | | | | | |
| ИТОГО достижение результата | 1 | 1 | | | 90 % |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1, целевого индикатора 2, целевого индикатора 3:**

1) О =2) О 3) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = = 0,2

**Коэффициент Финансового обеспечения программы**

**(план на 2021 – 40,0; факт – 38,3):**

Иб = = 0,96

**Оценка эффективности реализации программы**:Эп = = 0,2

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2021год

МП «Развитие туризма в Аскизском районе» (2021-2026 гг.), ведущий специалист по туризму

(наименование муниципальной программы годы ее реализации, ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Аскизском районе» | | | | |
| Показатель 1 – Задача 1. | Количество мероприятий | 3 | 1 | 0,33 |
| Показатель 2– Задача 2. | Количество мероприятий | 3 | 0 | 0,0 |
| Показатель 3– Задача 3. | Количество мероприятий | 4 | 1 | 0,25 |
| Сводная оценка | x | x | x |  |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Количество мероприятий | 10 | 2 | 0,2 |

Оценка эффективности реализации программы низкая, обусловлено тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), некоторые мероприятия к проведению были отложены.