| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| от 30.03.2021 | с.Аскиз |  |  | № 242-п |

Об  итогах реализации  Муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 20.08.2018 №722-п  «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности, реализации Муниципальных программ», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005., Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

- Утвердить  отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017 – 2020 годы».

- Считать утратившим силу постановление Администрации Аскизского района от 01.03.2021 №136-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017-2020 годы».

3. Разместить отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017 – 2020 годы» на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации 					                               А.В. Челтыгмашев

|  | Приложение к постановлению Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 № 242-п |
| --- | --- |

Отчет о  реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017 – 2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017 – 2020 годы»  утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 07.12.2016 года №1196-п (далее -  программа).

Исполнитель программы  МКУ «Управление сельского хозяйства администрации Аскизского района».

Целью программы является

-стабилизация производства продукции сельского хозяйства;

-повышение конкурентоспособности продукции и экономической эффективности сельскохозяйственного производства.

Задачи программы:

- стимулирование развития подотраслей сельского хозяйства и обеспечение стабильного роста объемов сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Аскизского района;

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Аскизского района

В 2017-2020 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 1160 тыс. рублей,  освоено 1098 тыс. руб. (94,6 %), из них 695 тыс. руб. направлены на проведение районного праздника, посвященному Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

185 тыс. руб. были направлены на проведение конноспортивных соревнований. Средства были использованы на формирование призового фонда при проведении конноспортивных соревнований «Финал скачек сельских конников Республики Хакасия» в г. Абакане и на районные конноспортивные соревнования.

## На проведение конкурсов направлено 161 тыс. рублей,  проведено 7 районных конкурсов, в том числе:

## - 3 конкурса (2017,2018,2019г)  профессионального мастерства на звание «Лучший стригаль Аскизского района», мероприятие было приурочено ко Дню животновода;

## - 4 конкурса «Дары осени» (2017,2018,2019,2020 г);

## На организацию проведения сельскохозяйственных ярмарок направлено 57 тыс. руб., данные средства были использованы на изготовление рекламной продукции (баннеров). За период 2017-2020 гг проведено 15 сельскохозяйственных ярмарок.

Таблица №1

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) бюджет муниципального образования Аскизский район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| ## Общерайонные мероприятия, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | ## 185 | ## 185 | ## 155 | ## 155 | ## 170 | ## 170 | ## 185 | ## 185 |
| 2 | ## Проведение конных скачек, в том числе участие в Республиканских конноспортивных соревнованиях | ## 60 | ## 30 | ## 60 | ## 60 | ## 60 | ## 60 | ## 35 | ## 35 |
| 3 | ## Проведение конкурсов | ## 40 | ## 30 | ## 55 | ## 46 | ## 55 | ## 55 | ## 30 | ## 30 |
| 4 | ## Проведение сельскохозяйственных ярмарок | ## 15 | ## 9 | ## 30 | ## 30 | ## 15 | ## 15 | ## 10 | ## 3 |
|  | ## Итого | ## 300 | ## 254,0 | ## 300 | ## 291 | ## 300 | ## 300 | ## 260 | ## 253 |
|  | ## % исполнения |  | ## 84,7 |  | ## 97,0 |  | ## 100,0 |  | ## 97,3 |

Оценка эффективности реализации программы

Таблица №2

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за 2016 год, | Плановое значение показателей на 2020 год |  | Фактическое значение показателей за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Аскизского района на 2017 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 2 | объемы финансирования | тыс.руб. |  | 1160 |  | 1098 |
| Основные целевые индикаторы реализации мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей | тыс. руб | 2596,4 | 2003,0 |  | 2096,8 |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | %% | 95,2 | 102 |  | 92,8 |
| Животноводство |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Поголовье сельскохозяйственных животных (сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - КРС | гол | 34949 |  | 36754 | 38188 |
|  | - овец | гол | 100340 |  | 108067 | 111990 |
|  | - лошадей | гол | 9682 |  | 10512 | 10081 |
| 4 | Производство продукции животноводства (сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - производство мяса (в живом весе) | тн | 2080 |  | 1954 | 1697 |
|  | - производство шерсти | тн | 82,7 |  | 82,4 | 93,5 |

| Растениеводство |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Посевная площадь сельскохозяйственных культур (сельхозпредприятия, КФХ) | га | 4372,5 | 6519 | 3986 |
| 6 | Валовой сбор кормов | тн | 15151 | 18637 | 17500 |

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

Уо=(0,95+0,975+1,08+0,81+0,91+1,15)/6=0,98

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 1098/1160=0,95

Оценка эффективности реализации программы признается средней:

Эп=0,98/0,95=1,031