

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.03.2021 с. Аскиз №151-п

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления**

**общественными (муниципальными) финансами**

**Аскизского района Республики Хакасия**

**на 2017-2020 года» за 2020 год**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского районаРеспублики Хакасия от 20.08.2018 г. №722-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г.**Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления общественными (муниципальными) финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 года» за 2020 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в сети Интернет.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 04.03.2021г. №151-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления общественными (муниципальными)**

**финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 года»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления общественными (муниципальными) финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 года» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27.12.2016 года №1297-п (с последующими изменениями) (далее-программа).

Исполнителем и координатором программы является финансовое управление администрации Аскизского района, соисполнителем Администрация Аскизского района.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечивающее долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы муниципального образования Аскизский район.

Для достижения цели муниципальной программы были предусмотрены четыре задачи, которые предполагается решить посредством реализации следующих подпрограмм:

- [подпрограммы](#P120) "Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район";

- [подпрограммы](#P284) "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и повышения устойчивости муниципальных бюджетов муниципального образования Аскизский район";

- подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район;

- подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"

В рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район» реализовано следующееосновное мероприятие "Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район" в том числе:

- постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 №438–ап утвержден бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия до 2030 года;

- формирование и исполнение районного бюджета в 2020 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составила в 2020 году 87,8 %;

- в рамках полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2020 году проведено 7 проверок, объем проверенных бюджетных средств составляет 1050723,8 тыс. рублей, по результатам контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую сумму 240829,3 тыс. рублей;

- в целях повышения профессионального мастерства и качества работы представителей бухгалтерской профессии проведены конкурсы«Лучшая бухгалтерия бюджетной сферы Аскизского района» и «Лучший бухгалтер бюджетной сферы Аскизского района 2020 года», финансирование мероприятий составило 139,6 тыс. рублей при плане 140,0 тыс. рублей,

- в течение 2020 года вносились изменения в нормативные правовые акты регулирующие финансово-бюджетную сферу;

- в рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Аскизский район при составлении проекта бюджета на очередной финансовой год и на плановый период по расходам на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям, правильности применения кодов [бюджетной классификации](http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/), составления расчетов и обоснований доходов, расходов районного бюджета.

В рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и повышения устойчивости муниципальных бюджетов муниципального образования Аскизский район"реализовано следующее основное [мероприятие](#P737) "Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Аскизского района"в том числе:

- бюджетам поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 88298,0 тыс. рублей при плане 88298,0 тыс. рублей, или 100%, так же предоставлены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 500,0 тыс. рублей при плане 500,0 тыс. рублей, или 100%.

В рамках [подпрограммы](#P378) "Управление муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств" в том числе:

- Муниципальный долг на 01.01.2020года составлял 185570,3 тыс. рублей, на 01.01.2021 года так же составил 185570,3 тыс. рублей.

- Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район на 01.01.2021года отсутствует.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» произведены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Аскизского района.

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления общественными (муниципальными)**

**финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 года» по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Фактическое значение показателя за год предшествующему отчетному** | **Плановое значение показателя на 2020 год** | **Фактическое значение показателей за 2020 год** | **Причины отклонений фактических значений показателей от плановых** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления общественными (муниципальными) финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 года» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 92 990,7 | 99 827,8 | 99 563,30 |  |
| [Подпрограмма](#P120) "Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 107,6 | 1326,6 | 1326,1 |  |
| Показатель 1 Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район | да/нет | да | да | да | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 2 Наличие нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район | да/нет | да | да | да | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 3 Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Аскизский район, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Аскизский район в отчетном финансовом году | % | 86,3% | ≥90,0 | 87,8 | Доля непрограммных расходов увеличилась в связи увеличением предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХпо непрограммным мероприятиям |
| Показатель 4 Доля расходов районного бюджета, направленных на формирование Резервного фонда, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета | % | 0,15% | ≤5% | 0,4% | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 5 Уровень исполнения установленных Российской Федерацией требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район | % | 100% | 100% | 100% | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 6 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса "Бюджет для граждан, | да/нет | да | да | да | Плановое значение достигнуто |
| [Подпрограмма](#P284) "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и повышения устойчивости муниципальных бюджетов муниципального образования Аскизский район» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 84 372,0 | 88 798,0 | 88 798,0 |  |
| Показатель 1 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы | да/нет | да | да | да | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 2 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями | раз | 6,2 | 4,3 | 8,6 | Размер налоговой базы наименее обеспеченных поселений в ходе реализации программы оставался на уровне 2017 года, так в свою очередь налоговая база наиболее обеспеченного поселения увеличилась в разы , в связи с этим плановое значение не достигнуто |
| [Подпрограмма](#P378) "Управление муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 190,0 | 185,0 | 184,2 |  |
| Показатель 1 Отношение объема муниципального долга муниципального образования Аскизский район к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | 182,5% | ≤100% | 193,7% | Допустимое превышение согласно Бюджетного Кодекса РФ |
| Показатель 2 Равномерное распределение по годам погашения муниципального долга муниципального образования Аскизский район по отношению к собственным доходам муниципального образования Аскизский район | % | 8,1% | ≤30% | 31,0% | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 3 Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия | % | 0 | 0 | 0 | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 4 Своевременность внесения информации о муниципальных долговых обязательствах в муниципальную долговую книгу муниципального образования Аскизский район, при каждом случае внесения информации (до 5 рабочих дней) | да/нет | да | да | да | Плановое значение достигнуто |
| Показатель 5 Достоверность информации о долговых обязательствах муниципального образования Аскизский район, переданной в Министерство финансов Республики Хакасия (соблюдение части 6 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | да/нет | да | да | да | Плановое значение достигнуто |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 8321,1 | 9518,2 | 9255,0 | Процент исполнения обусловлен тем, что выплата заработной платы за декабрь отчетного года производится в январе очередного финансового года |
| Показатель 1 Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, установленных планом | % | 100% | 100% | 100% | Плановое значение достигнуто |
| Значение оценки эффективности реализации муниципальной программы |  | 1,1 |  | 1,1 |  |

**Оценка эффективности и результативности реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления общественными (муниципальными)**

**финансами Аскизского района Республики Хакасия на 2017-2020 года» за 2020 год**

**Расчет оценки достижения планового значения показателей:**

1. Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район
2. Наличие нормативного правового акта, устанавливающего порядок формирования долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район
3. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Аскизский район, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Аскизский район в отчетном финансовом году
4. Доля расходов районного бюджета, направленных на формирование Резервного фонда, в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета
5. Уровень исполнения установленных Российской Федерацией требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район
6. Своевременное и качественное формирование информационного ресурса "Бюджет для граждан»
7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы
8. Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями
9. Отношение объема муниципального долга муниципального образования Аскизский район к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
10. Равномерное распределение по годам погашения муниципального долга муниципального образования Аскизский район по отношению к собственным доходам муниципального образования Аскизский район
11. Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия
12. Своевременность внесения информации о муниципальных долговых обязательствах в муниципальную долговую книгу муниципального образования Аскизский район, при каждом случае внесения информации (до 5 рабочих дней
13. Достоверность информации о долговых обязательствах муниципального образования Аскизский район, переданной в Министерство финансов Республики Хакасия (соблюдение части 6 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
14. Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, установленных планом

**Уровень достигнутых значений показателей результативности:**

**Коэффициент финансового обеспечения**

**Оценка эффективности реализации программы:**

По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,1, что означает высокий уровень эффективности.