

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 17.02.2021 | с.Аскиз | | | № 108-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Экологическая безопасность**

**Аскизского района на 2017 – 2020 годы»**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»** за 2017-2020 года**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизскогорайона на 2017 – 2020 годы**»** за 2017-2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Снять с контроля Муниципальную программу «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»**.

3. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 – 2020 годы**»** на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 17.02.2021 № 108-п

**Информация о реализации Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района**

**на 2017 – 2020 годы» за 2017 – 2020 года**

Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района на 2017 - 2020 годы" утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 15.12.2016 год № 1217-п (далее Программа).

Исполнителем Программы являетсяМуниципальное казенное учреждение **«**Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района».

Целью Программы является улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Аскизского района Республики Хакасия, рациональное использование и воспроизводство   
природных ресурсов, охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия

Основными направлениями Программы являются:

- сокращение территорий занимаемых промышленными и бытовыми отходами,

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды,

- обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия с 2017 по 2020 года составил 2 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого, тыс. руб. |
| Задача 1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду, объекты экономики и здоровье населения | | | | | | |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям района на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 230 | 300 | 300 | 300 | 1 130 |
| 2 | Приобретение оборудования для проведения экологических мероприятий | 40 | - | - | - | 40 |
| 3 | Кредиторская задолженность за 2016 г | 28,6 | - | - | - | 30 |
| Задача 2. Формирование экологической культуры, развития экологического образования и воспитания. | | | | | | |
| 1 | Проведение районного конкурса  по благоустройству | 300 | - | - | - | **300** |
| 2 | Проведение районных экологических конкурсов | - | 300 | 500 | 500 | 1 300 |
|  | Итого | 598,6 | 600 | 800 | 800 | 2 798,6 |

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Аскизского района на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок направлены из расчета количества жителей на данной территории:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование МО** | **2017 год**  **(тыс. руб.)** | **2018 год**  **(тыс. руб.)** | **2019 год**  **(тыс. руб.)** |
| 1 | Аскизский сельсовет | 52,0 | 71,0 | 71,0 |
| 2 | Аскизский поссовет | 26,4 | 36,5 | 36,5 |
| 3 | Верх-Аскизский сельсовет | 6,2 | 8,0 | 8,0 |
| 4 | Кызласский сельсовет | 9,1 | 12,0 | 12,0 |
| 5 | Бирикчульский сельсовет | 15,9 | 21,00 | 21,00 |
| 6 | Бискамжинский поссовет | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 7 | Балыксинский сельсовет | 12,5 | 16,5 | 16,5 |
| 8 | Усть-Камыштинский сельсовет | 12,2 | 16,2 | 16,2 |
| 9 | Бельиппппппппппппппппппптирский сельсовет | 28,7 | 37,5 | 37,5 |
| 10 | Есинский сельсовет | 16,0 | 20,5 | 20,5 |
| 11 | Усть-Чульский сельсовет | 10,4 | 13,5 | 13,5 |
| 12 | Вершино-Тейский поссовет | 20,1 | 25,5 | 25,5 |
| 13 | Базинский сельсовет | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 14 | Пуланкольский сельсовет | 6,2 | 7,5 | 7,5 |
|  | **ИТОГО** | **230,0** | **300,0** | **300,0** |

На ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году администрации Усть-Камыштинского сельсовета направлены межбюджетные трансферты в сумме 300,0 тыс. рублей:

- несанкционированная свалка площадью 0,9 га на земельном участке, расположенном по адресу: Республики Хакасия, Аскизский район, аал Катанов, ул. Молодежная, в 1,2 км в северо-западном направлении от дома № 69;

- несанкционированная свалка площадью 3,16 га на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Хакасия, Аскизский район, в 2 км в северо-восточном направлении от с. Усть-Камышта.

В рамках достижения ожидаемых результатов муниципальной программы проведены надзорные мероприятия за использованием и охраной водных объектов в каждом поселении Аскизского района. Ежегодно проводятся акция «Чистый берег» муниципальными образованиями Аскизского района с привлечением населения. С целью выявления и предотвращения нарушений законодательства в области охраны окружающей среды проводятся проверки и подворные обходы, проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, субботники, экологические акции. За период с 2017 по 2020 год ликвидированы 221 свалок, в том числе небольшие навалы мусора в поселениях Аскизского района.

Ежегодно в соответствии с муниципальной программой проводится экологический конкурс «Мы любим Аскизский район». Общий объем финансирования на мероприятие по проведению конкурса по озеленению и благоустройству за 2017-2020 года составил 1 600,00 тыс. рублей. В экологическом конкурсе принимают участие все 14 муниципальных образований Аскизского района. Активное участие принимают личные подворья поселений, общеобразовательные учреждения, поселения Аскизского района. Средний процент награждаемых от числа поданных заявок составляет 63%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Количество поданных заявок на участие в экологическом конкурсе, ед. | 245 | 251 | 295 | 260 |
| 2 | Количество номинантов, награжденные дипломами, денежными призами, сертификатами, ед. | 170 | 159 | 194 | 145 |

Расчет эффективности реализации Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей за 2017-2020 года | Фактическое значение показателей за 2017-2020 года | Причины  отклонений фактических  значений  показателей  от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальной программы  «Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия  2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. руб. | - | 2 800,0 | 2,798,6 |  |
| 2 | целевой индикатор 1  Доля ликвидированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок | % | 71 | 80 | 74,1 |  |
| 3 | целевой индикатор2 Количество человек принявших участие в проводимых экологических акциях и природоохранных мероприятиях | Чел. | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 0,96 |  |
|  |
|  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О =

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 0,96

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,99

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 0,96

Муниципальная программа является эффективной, показатель эффективности высокий 0,96.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Экологическая безопасность Аскизского района Республики Хакасия».

И.о. начальника Управления Р.П. Куянова