

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА** **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ****АСХЫС АЙМАFЫНЫҢ****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 15.03.2022 |  с. Аскиз |  № 164-п |

**Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района от 30.03.2021 г. № 234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2021 год.

2. Начальнику Управления культуры администрации Аскизского района (К.В. Барашкова) продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Приложение к

постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 15.03.2022 № 164-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района» за 2021 год**

 В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11. 2020 года № 866 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 30.12.2020 № 1038-п, от 12.03.2021 № 183-п, от 23.03.2021 № 211-п, от 24.06.2021 № 434-п, от 13.10.2021 № 756-п, от 31.12.2021 № 969-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, поддержка наиболее значимых проектов творческих коллективов района;

- совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фондах музея района;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг в районе; создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и документальным ресурсам библиотек; формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

 Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе», «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе», «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»

**Объем финансирования за 2021 год**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы произведены в сумме 63 762,10 тыс. рублей при плане 67 819,70 тыс. рублей (94,0%).

По подразделу **0801 «Культура»** расходы составили 62 751,60 тыс. рублей при плане 66 724,30 тыс. рублей (94%) в том числе:

- содержание РЦКД – 11 697,80 тыс. рублей при плане 12 310,20 тыс. рублей (95%);

- содержание музеев – 8 734,90 тыс. рублей при плане 9 357,30 тыс. рублей (93,3%);

- содержание районной библиотеки – 19 820,70 тыс. рублей при плане 22 428,00 тыс. рублей (88,4%);

- государственная поддержка отрасли культуры (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом):

приобретение передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб) при плане 5 193,26 тыс. рублей (ФБ 4 678,55 тыс. рублей, РБ 462,71 тыс. рублей МБ 52,00 тыс. рублей) финансирование составило 5 193,20 тыс. рублей;

капитальный ремонт Аскизской ДШИ при плане 761,34 тыс. рублей (в том числе ФБ 685,80 тыс. рублей, РБ 67,83 тыс. рублей, МБ 7,71 тыс. рублей) финансирование составило 761,30 тыс. рублей;

государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры при плане 204,30 тыс. рублей (в том числе ФБ 200,00 тыс. рублей, РБ 2,02 тыс. рублей, МБ 2,28 тыс. рублей) финансирование составило 204,00 тыс. рублей;

- государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) (комплектование книжного фонда) при плане 258,90 тыс. рублей (ФБ 233,23 тыс. рублей, РБ 23,07 тыс. рублей, МБ 2,60 тыс. рублей) профинансировано 258,90 тыс. рублей;

- мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры при плане 1 010,20 тыс. рублей финансирование 1 010,10 тыс. рублей;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела – 15 070,70 тыс. рублей (трансферты поселениям на ПСД Есинский с/с 971,1 тыс. рублей, Балыксинский сс 700,0 тыс. рублей, Усть Камыштинский с/с 897,9 тыс. рублей, на кап. рем. Есинский с/с - 3 500,0 тыс. рублей, У-Камыштинский с/с – 4 154,8 тыс. рублей, Бирикчульский с/с – 1 562,8 тыс. рублей, 2 821,7 тыс. рублей приобретение кресел, 462,4 тыс. рублей приобретение строит-х материалов ремонт полов в зрительном зале) при плане 15 200,80 тыс. рублей;

По подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»** расходы произведены в сумме 1 010,50 тыс. рублей при плане 1 095,4 тыс. рублей (92,2%) из них:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела – (в том числе: Районный конкурс патриот. песни «Виктория»-25,00; Районный праздник «Чыл Пазы» - 50,9; День работников культуры -80,00; Юбилейное собрание членов ассоциации «Совет МО РХ» -108,80; День победы -180,00; приобретение мемориальных плит, альбомов воинам ВОВ -96,80, Конкурс чтецов -5,00; Своя игра - 5,00; Своя игра для работников Администрации -5,00; Районный конкурс посвященный Дню поэзии и году хакасского языка -10,00; Проведение конкурса «Айран сузы» -30,00; мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги, посвященной году хакасского языка, вечер сатиры и юмора – 18,00; Конкурс Юные созвездия -35,00, Уртун той 30,00; Своя игра – 5,00; Своя игра среди обучающихся школ Аскизского района – 5,0; Приобретение керамогранита для работ на мемориальном комплексе – 81,0; Краеведческий конкурс «Наши герои-защитники отечества» - 5,0; Проведение новогодних мероприятий – 235,0).

По разделу «Образование»:

- дополнительное образование детей – расходы составили 52 404,6 тыс. рублей, при плане 53 683,8 тыс. рублей. (97,6 %).

**Информация о реализации муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| **«Развитие культуры и искусства Аскизского района»** |
| 1. Улучшение материально-технической базы Управления культуры и подведомственных учреждений | 5193,26 | 5193,20 | 100 |  |
| 2. Проведение культурно – массовых мероприятий, выставок | 962,4 | 892,5 | 92,7 |  |
| 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии (муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 12310,2 | 11697,8 | 95,0 |  |
| 4. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 108,0 | 46,0 | 42,6 |  |
| 5. Иные межбюджетные трансферты на разработку, согласование и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений поселений Аскизского района | 2609,5 | 2609,5 | 100 |  |
| 6. Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений поселений Аскизского района | 9177,20 | 9177,10 | 100 |  |
| 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение театральных кресел | 3414,10 | 3284,10 | 96,2 |  |
| Итого | 33774,66 | 32900,2 | 97,4 |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры района», человек: | 243275 | 245075 | + |  |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры Аскизского района», единиц: | 2780 | 2810 | + |  |
| Показатель 3 «Увеличение созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» | 1 | 3 | + |  |
| Показатель 4 «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Российской Федерации), единиц: | 1 | 1 | + |  |
| Показатель 5 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры», единиц | 2 | 2 | + |  |
| **«Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе»** |
| 1. Мероприятия по поддержке и развитию музейного дела | 80 | 65 | 81,2 |  |
| 2. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 100 | 38,7 | 38,7 |  |
| 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 9357,30 | 8734,90 | 93,3 |  |
| 4. Улучшение материально-технической базы музеев Аскизского района | 1010,2 | 1010,1 | 100 |  |
| 5. Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 102,15 | 102,00 | 99,9 |  |
| Итого | 10649,65 | 9950,7 | 93,4 |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Увеличение числа посещаемости муниципальных музейных учреждений», человек: | 150 | 240 | + |  |
| Показатель 2.2 «Посещаемость муниципальных музейных учреждений (на одного жителя в год)», посещений | 0,6 | 0,6 | + |  |
| Показатель 3 «Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями», единиц | 10 | 12 | + |  |
| **«Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения** **в Аскизском районе»** |
| 1. Мероприятия по поддержке и развитию библиотек | 18,0 | 18,0 | 100 |  |
| 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, прочие услуги) | 22428,0 | 19820,7 | 88,4 |  |
| 3. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 445,0 | 338,0 | 75,9 |  |
| 4. Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 102,15 | 102,00 | 99,9 |  |
| 5. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) | 258,9 | 258,9 | 100 |  |
| Итого | 23252,05 | 20537,6 | 88,3 |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Увеличение количества числа читателей, человек: | 19025 | 19080 | + |  |
| Показатель 2 «Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий» | 1 | 2 | + |  |
| Показатель 3 «Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой литературой, к общему объему имеющихся фондов», экземпляров: | 424 | 480 | + |  |
| **«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»** |
| 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организация дополнительного образования детей: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 52401,1 | 51121,9 | 97,6 |  |
| 2. Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | 761,34 | 761,3 | 100 |  |
| 3. Проведение мероприятий | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
| 4. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных школ искусств | 1282,7 | 1282,7 | 100 |  |
| Итого | 54480,14 | 53200,9 | 97,7 |  |
| Показатели |
| Показатель 1 «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств», единиц. | 1 | 1 | + |  |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и исполнительского уровня обучающихся», единиц: | 1 | 1 | + |  |

**ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |  |
| Муниципальная программа «Культура Аскизского района» |
| Показатель 1 ««Уровень удовлетворения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Аскизского района (качеством культурного обслуживания)», процентов | % | 81 | 81 | 1 |
| Показатель 2 «Увеличение количества посетителей музеев и библиотек Аскизского района» (по сравнению с предыдущими годами), человек | чел. | 1500 | 1500 | 1 |
| Показатель 3 «Увеличение числа лауреатов районных, республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств», человек | чел. | 6 | 8 | 1,3 |
| Сводная оценка | x | x | x | 1,1 |
| Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» |
| Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры района», человек: | чел. | 243275 | 245075 | 1,01 |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры Аскизского района», единиц: | ед. | 2780 | 2810 | 1,01 |
| Показатель 3 «Увеличение созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» | ед. | 1 | 3 | 3 |
| Показатель 4 «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Российской Федерации), единиц: | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 5 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры», единиц: | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1,4 |
| Подпрограмма «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе» |
| Показатель 1 «Увеличение числа посещаемости муниципальных музейных учреждений», человек: | чел. | 150 | 240 | 1,6 |
| Показатель 2 «Посещаемость муниципальных музейных учреждений (на одного жителя в год)», посещений | чел. | 0,6 | 0,6 | 1 |
| Показатель 3 «Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями», единиц | ед. | 10 | 12 | 1,2 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1,27 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе» |
| Показатель 1 «Увеличение количества числа читателей, человек: | чел. | 19025 | 19080 | 1 |
| Показатель 2 «Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий» | ед. | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 3 «Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой литературой, к общему объему имеющихся фондов», экземпляров | ед. | 424 | 480 | 1,13 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1,37 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе» |
| Показатель 1 «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств», единиц. | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и исполнительского уровня обучающихся», единиц: | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1 |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1,01

2) О2 = 1,01

3) О3 = 3

4) О4 = 1

5) О5 = 1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,4

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,97

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,4

2) Подпрограмма «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1,6

2) О2 = 1

3) О3 = 1,2

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,27

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,93

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,36

3) Подпрограмма «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1

2) О2 = 2

3) О3 = 1,13

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,37

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,88

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,56

4) Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1

2) О2 = 1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,97

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1

2) О2 = 1

3) О3 = 1,3

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,95

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,16

Начальник

Управления культуры К.В. Барашкова