

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 15.03.2023 | с.Аскиз | | | № 191 - п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Жилище»за 2022 год**

Рассмотрев информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Жилище» за 2022 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Жилище» за 2022 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 15.03.2023 №191-п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Жилище» за 2022 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных,постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015г. №555 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Жилище».

Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Жилище» (постановление от 03.11.2020г. № 802-п).

|  |
| --- |
| Целью программы является обеспечение жителей Аскизского района, в том числе молодых семей доступным жильем и благоустройство территорий сельских населенных пунктов.  Цель достигается при выполнении следующих мероприятий:  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономкласса или строительства жилого дома экономкласса;  - разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района;  Всего по программе: при плане 5 186,5 профинансировано 5 176,72 или 99,8%. |

В 2022 году из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 1 098,72 тыс.рублей (при плане 1107,50 тыс.рублей).

В 2022 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 907,50тыс.рублей (фактическое освоение – 900,31 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 200,00 тыс.рублей (фактическое освоение –198,41 тыс. рублей).

В 2022 году на мероприятия подпрограммы «Свой дом» предусмотрены субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия в размере 2 385,00 тыс.рублей (фактическое освоение 2 385,00 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 1 694,00тыс.рублей (фактическое освоение – 1 693,00 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из федерального и республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  | | |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилья экономкласса | 198,41 | 900,31 |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки территории сельских поселений Аскизского района | 1693,00 | 2 385,00 |
|  | ИТОГО | **1 891,41** | **3 285,31** |

Информация о реализации муниципальной программы «Жилище»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель Обеспечение молодых семей Аскизского района доступным жильем | | | | |
| Задача 1 Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома, участия в долевом строительстве; | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План  (тыс. рублей) | Факт  (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания |
| 1 Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья , строительство жилого дома , участия в долевом строительстве | 1107,50 | 1098,72 | 99,2 % |  |
| ИТОГО | 1107,50 | 1098,72 | 99,2% |  |
| Показатели | | | | |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (семья) | 2 | 1 | 50% |  |
| Задача 2 Разработка, изменение и утверждение документов территориального планирования, генеральных планов, документации по планировке территорий муниципальных образований поселений Аскизского района | | | | |
| Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользова-ния и застройки территории поселений | 4079 | 4078 | 100% |  |
| Показатели | | | | |
| 1. Обеспеченность муниципальных образований поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки, процент | 11 | 11 | 100% |  |
| ИТОГО достижение результата | | | 100% |  |

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Жилище»**

1. **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =0,5

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 0,5

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 0,99

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 0,51

1. **Подпрограмма «Свой дом»:**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О = =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = = 1

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = = 1

Эффективность реализации программы высокая.

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Жилище»за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа | | | | |
| Показатель 1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 1 | 0,5 |
| Показатель 2 Обеспеченность муниципальных образований поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 11 | 11 | 1 |
| Сводная оценка | x | x | x |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей" | | | | |
| Показатель 1  Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 2 | 1 | 0,5 |
| Показатель 2  Обеспеченность муниципальных образований поселений Аскизского района актуализированными документами территориального планирования и правилами землепользования и застройки | % | 11 | 11 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x |  |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  | 0,5 | 1 | 0,76 |