

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от  | с.Аскиз |  №  |

**Об итогах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском**

**районе» за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017 – 2020 годы**»** за 2020 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе**»** за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе**»** за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

 от №

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Развитие туризма в Аскизском районе» за 2021 год**

**Наименования нормативных - правовых актов в сфере туризма, принятых органами местного самоуправления в 2021 году:**

**-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 17.02.2021г. № 107-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2017-2020 годы»;

 **-** Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 19.03.2021г. № 200-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2020 год;

 **-**Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 14.07.2021г. № 499-п «О внесении изменений в постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе», в новой редакции;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 07.10.2021г. № 737-п « О внесении изменений в постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе»;

**Цель Муниципальной программы** «Развитие туризма в Аскизском районе»: создание сферы сервиса и развитие туризма, как одного из направлений развития экономики и повышения конкурентоспособности в Аскизском районе.

**Задачи Муниципальной программы:**

1.Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма.

2.Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала.

3. Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе.

**Программные мероприятия Муниципальной программы за 2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования из муниципального бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Продвижение имиджа Аскизского района, как территории,** **благоприятной для развития туризма** |
| 1.1. | Разработка дизайна и печать полиграфии | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия (далее – Администрация района), привлеченные организации (по согласованию) |
| **Задача 3. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе»** |
| 3.2. | Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Администрация Аскизского района, предприятия туризма и сервиса (по согласованию) |

**Непрограммные мероприятия, направленные на развитие сферы туризма, проведенные в отчетном периоде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Даты проведения | Результаты |
| 1. | Взаимодействие с субъектами туриндустрии района: | Февраль18.02.2021 15.03.202123.03.202120.04.202126.05.202108.06.2021Июнь05.07.202125.08.202122.10.202128.10.202125.11.202102.12.202113.12.2021 | Мониторинг деятельности организаций в сфере туризма за 2020 год.Рассылка Письма Министерства экономического развития Республики Хакасия 12.02.2021 № 050-5/573 с ссылкой на Онлайн-семинар «Новый порядок оказания гостиничных услуг» 18.02.2021г.Рассылка – приглашение на  участие в семинаре по мерам поддержки бизнеса,проводимом Министерством экономического развития и Фондом развития. 16.03.2021г  в 11:00 ч. в большом зале здания Администрации Аскизского района. Рассылка о региональном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир»в номинациях: этнографический сувенир, сувенир региона, гастрономический сувенир (напитки), гастрономический сувенир (еда), сувенир музея, сувенир-игрушка, идея сувенира, сувенир туристического маршрута, сувенир события и др. Информация о проведении конференции «Проектирование и создание туристических сувениров».Рассылка: ссылка на регистрацию на Международный туристический форум «Сибирь. Притяжение».22-23 апреля 2021г. г. Абакан.Рассылка-приглашение на семинар " О мерах поддержки туристической отрасли Хакасии"27.05.2021г. г. Абакан. Рассылка ссылки на заявление на грант по туризму в форме субсидий.Информирование о недопущении на свою территорию и не обслуживании граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания на основании Письма Министерства по делам юстиции и региональной безопасности от 11.06.2021 № СР-1075.Рассылка проекта-гранта по агротуризмуРассылка об открытии прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 2021.Рассылка: Обучающие мероприятия Корпорации МСП на октябрь.Рассылка объявления конкурса о предоставлении грантов в сфере туризмаРассылка: про льготное кредитование и субсидии на кредит.Рассылка: Поддержка малого бизнеса в Хакасии.Рассылка: Объявление о начале приема заявлений (заявок) на предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
|  | ООО «Саяны-Сибирь» | АпрельМай09.11.2021 | Обращение по вопросу содействия в организации приема экскурсионной программы «Хакасия этническая» в рамках проведения туристского форума «Сибирь. Притяжение» в юрточном комплексе «Кюг».Обращение по вопросу содействия в осмотре земельного участка для создания объекта придорожной инфраструктуры в д.Казановка. Обращение за консультацией о передаче дороги, ведущей к юрточному комплексу «Кюг», 4, 5 км от д.Казановка.Обращение за консультацией по вопросу необходимости оформления Паспорта безопасности  |
|  | АУ РХ «СШ «Тея» | Август-Ноябрь | Обращения по вопросу согласования Концепции развития спортивно-туристского кластера «Вершина Теи», осуществлена работа по внесению корректировок в паспорта туристских объектов, совершена ознакомительная поездка в музеи. |
|  | ООО «Киретэ» | Октябрь | Обращение по вопросу организации деятельности ООО «Киретэ» по туризму. |
|  | ООО «Мега+» | Ноябрь | Обращение по вопросу расчистки дороги в рп.Вершина Теи. |
|  | ИП Бурнакова Елена Вадимовна | Июнь-Ноябрь | Вопросы по организации развития гастрономического тура «Сагай тадии», помощь в приеме экспертной группы инспекшн-тура «Сакральная Хакасия» в столовой «Сытый бай», обращение за консультацией по подбору земельного участка под строительство пункта питания.  |
|  | ИП Вардугин Виктор Васильевич | Декабрь | Обращение по вопросу согласования размещения вблизи водного объекта базы отдыха «Балык-су» |
| В целях оперативного решения вопросов по развитию туризма с субъектами туриндустрии района велась переписка через социальные сети и мессенджеры. |
| 2. | Подача заявки на конкурс «Моя страна - моя Россия» | Май | Код заявки 358141. Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. |
| 3. | Размещение информации | Январь-Декабрь | Размещение актуальной информации по развитию туризма на сайте askiz.org |

**Объем финансирования на программные мероприятия за 2021 год**

**(в сравнении с 2020 годом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий и их финансирование | Объем финансирования по программе тыс. руб. | Объем финансирования по программе тыс. руб. |
| План на 2020 год | Факт на 2020 год | План на2021 год | Факт на 2021 год |
| Задача 1. «Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма» |
| 1. | Разработка дизайна и печать рекламных материалов | 1,7 | 1,6 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Установка информационных щитов с описанием туристских объектов, а также указателей | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» |
| 3. | Содействие развитию образовательного туризма | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района  | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 18,310 |
|  | Всего: | 50,4 | 50,3 | 40,0 | 38,310 |
|  | Количество мероприятий | План | Факт | План | Факт |
|  |  |  |  | 2 | 2 |

**Показатели развития туризма на территории Аскизского района**

 **за 2021 год (в сравнении с 2020 годом):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед. | 13 | 13 |
| 2. | Количество коллективных средств размещения, ед. | 9 | 9 |
| 3. | Количество номеров в кср, ед. | 157 | 183 |
| 4. | Количество койко-мест в кср, ед. | 381 | 468 |
| 5. | Число ночевок, тыс. | 16 868 | 24 451 |
| 6. | Средняя численность работников, чел. | 50 | 62 |
| 7. | Количество размещенных туристов,чел. | 3651 | 6788 |
| 8. | Количество обслуженных посетителей | 54 538 (20 ин.гр.) | 56 538(6 ин.гр.) |

 Источник: Форма мониторинга деятельности организаций в сфере туризма за 2021г.

**Поступление налогов от туризма 2020-2021г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2020 | 2021 |
| 1. | Налог на доходы физических лиц с доходов |  580,5 | 25919,25 |
| 2. | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 1783,48 | 3243,93 |
| 3. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 0,0 | 4795,07 |
| 4. | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 927,27 | 1285,80 |
|  | Итого: | 3291,25 | 35244,05 |

Источник: Письмо УФНС России по Республике Хакасия от 08.02.2022г. №10-21/03644@ на запрос Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 20.11.2021 № 2375-РГ.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы** **«Развитие туризма в Аскизском районе» по итогам 2021 года**

Показатель 1 по Задаче 1 «Продвижение имиджа Аскизского района, как территории благоприятной для развития туризма», число реализованных мероприятий – 1 («Разработка дизайна и печать полиграфии»: 1 шт. баннер, 2шт. самоклеющихся плëнок на 2 информационных щита).

Показатель 2 по Задаче 2 «Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала», число реализованных мероприятий – 0.

Показатель 3 по Задаче 3 «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе», число реализованных мероприятий – 1 («Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района». Проведен районный конкурс «Вкусный Аскиз»).

Показатель **-** Количество российских туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2021 году, плановое значение 75 000 человек, фактическое значение 56 538 человек.

Показатель - Количество иностранных туристов и экскурсантов, принимаемых МО Аскизский район в 2021 году, плановое значение 520 человек, фактическое значение 6 человек.

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1, целевого индикатора 2, целевого индикатора 3:**

1) О =$\frac{1}{3}=0,3$ 2) О =$\frac{0}{0}=0$ 3) О =$\frac{1}{4}=0,25$

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $\frac{0,3+0,0+0,25}{3}$ = 0,5

**Коэффициент Финансового обеспечения программы**

 **(план на 2021 – 40,0; факт – 38,3):**

Иб = $\frac{38,3}{40,0}$ = 0,9

**Оценка эффективности реализации программы**: Эп = $\frac{0,5}{0,9}$ = 0,5

Оценка эффективности реализации программы низкая, обусловлено тем, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), некоторые мероприятия к проведению были отложены.