|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 26.03.2019 |  с.Аскиз |                              № 150-п |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие**

**муниципальной службы муниципального образования Аскизский район**

**Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» за 2018 год**

Рассмотрев отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 18.08.2016 № 739-п  и руководствуясь ст.ст.35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г., Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» за 2018 год.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» в 2019 году.

3. Разместить отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» за 2018 год на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                             А.В.Челтыгмашев

Приложение к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

от 26.03.2019 № 150-п

**Отчет о реализации Муниципальной программы**

**«Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» за 2018 год**

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» (далее – программа) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 18.08.2016 № 739-п.

Целью Программы является создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы на территории муниципального образования Аскизский район.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы управления кадровыми процессами в организации муниципальной службы;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- создание социально - экономических условий развития муниципальной службы;

- целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих;

- формирование в обществе привлекательного образа муниципального служащего, привлечение молодежи к выбору данной профессии;

- обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизации численности Администрации Аскизского района Республики Хакасия и ее структурных подразделений.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 305 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

- 300 тыс. рублей на мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления в Российской Федерации (постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27.03.2018 №268-п «Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в Аскизском районе»),

- 5 тыс. рублей на мероприятия по дополнительному образованию муниципальных служащих. Муниципальный служащий, состоящий в резерве управленческих кадров прошел обучение в марте 2018 года в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр» по программе «1С: Зарплата и кадры государственных учреждений» в объеме 42 часа.

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018 год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
|   | Объемы финансирование | тыс.руб. | 5 | 305 | 305 |   |
| 1 | поддержание количест-ва муниципальных служащих, прошедших аттестацию на соответ-ствие замещаемой должности муниципаль-ной службы, на уровне 100% ежегодно | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | соответствие количест-ва и содержания муни-ципальных правовых актов по вопросам прохождения муници-пальной службы действующему законодательству |   | ДА | ДА | ДА |   |
| 3 | достижение доли муни-ципальных служащих и глав муниципальных образований, получив-ших дополнительное профессиональное образование один раз в три года, в муниципальном образовании – 70% | % | 70 | 50 | 50 |   |
| 4 | ежегодное обучение на курсах повышения квалификации до 2-х лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Администрации Аскизского района Республики Хакасия | чел. | 2 | 2 | 1 |   |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1)        О= 100 =1

      100

2)        О = 1 =1

       1

3)        О = 50 =1

                   50

4)        О = 1 =0,5

                   2

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

Уо = 3,5 = 0,875

          4

Коэффициент финансового обеспечения программы:

Иб = 305 = 1

         305

Оценка эффективности реализации программы:

Эп = 0,875 = 0,875

            1

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия на 2017 – 2020 годы».