****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |

от 02.02.2023 г. с. Аскиз № 71-п

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о ходе реализации****Муниципальной программы «Молодежная политика** **Аскизского района» за 2022 год** |

 |

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 № 234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программа», руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Молодежная политика Аскизского района» за 2022 год.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 02.02.2023 г. № 71-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы

«Молодежная политика Аскизского района» за 2022 год.

Муниципальная программа «Молодежная политика Аскизского района» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 873-п (далее - программа).

Исполнителем и координатором программы является Управление образования администрации Аскизского района.

Цель муниципальной программы создание условий для полноценного и гармоничного формирования мировоззрения, социальной ответственности и жизненных ценностей молодежи, достижения ее экономической независимости и вовлечение молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь Аскизского района.

Для достижения цели муниципальной программой предусмотрены три задачи:

1. [создание условий](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par293) для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

2. [повышение гражданской ответственности](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par343) и готовности молодежи к защите Родины;

3. [повышение роли](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par360) и участия добровольческой (волонтерской) деятельности в решении социальных проблем и развитии гражданского общества.

В рамках задачи «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» реализовано следующие основные мероприятия:

1. Районный Фестиваль творчества «Алло, мы ищем таланты!-2022» в онлайн формате, утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 18.01.2022г. № 18-п;

2. Фестиваль детского творчества «Весенние ручейки», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне «Песня в солдатской шинели» в онлайн формате, утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 20.01.2022 г. № 19-п;

3. «Конкурс молодежных инициатив» утвержден Приказом Управления образования администрации Аскизского района (далее УО) от 21.03.2022 г. № 82.

В том числе:

* районный конкурс «Татьянин день˗2022», утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 21.01.2022 г. № 27-п;
* районные соревнования по настольным играм «Большая игротека» среди школьников, по настольному теннису 16.04.2022 г., Приказ УО от 18.03.2022 г. № 80;
* семинар по молодежной политике, Приказ УО от 10.03.2022 г. № 77;
* проведен квест, посвященный Международному Дню молодежи, Приказ УО от 01.08.2022 г., №197;
* обучающий семинар «Школа успешной молодежи» Приказ УО от 16.11.2022 г. №275, который прошел 18 ноября 2022 г.;
* проведено награждение 23.12.2022 г. «Победителей Всероссийских конкурсов», Приказ УО от 23.12.2022г., № 294.

В рамках задачи «[**Повышение гражданской ответственности**](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par343) **и готовности молодежи к защите Родины»** реализовано следующие основные мероприятия:

* о проведении районной военно-спортивной игры «Зарница» Приказ УО от 28.01.2022 г. № 36;
* проведен районный конкурс «День Отца», с 06.10.2022 по 21.10.2022 г., Приказ УО от 06.10.2022 г., № 242;
* «День призывника» (весенний призыв), Приказ УО от 11.04.2022 г. № 96;
* акция «Тебе Россия, служить я буду!», с состоящими на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Аскизского района, Приказ УО от 12.10.2022 г. №244;
* муниципальный этап Республиканского конкурса «Вожатый и его команда», посвященного «Дню рождения Российского Движения Школьников», Приказ УО от 13.10.2022 г. № 245;
* участие в IX республиканском слете дружин юных пожарных, Приказ УО от 16.05.2022 г. № 138;
* конкурс «Семья года-2022», Приказ УО от 04.07.2022 г. №182.

В рамках [задачи](#P378)  «[Повышение роли](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par360) и участия добровольческой (волонтерской) деятельности в решении социальных проблем и развитии гражданского общества» реализовано следующее основное мероприятие: работа волонтеров в штабе по ежедневному обзвону болеющих короновирусом, в том числе:

* участие волонтеров в республиканском Форуме антинаркотического молодежного волонтерского движения «Здоровое поколение-2022»;
* проведен митинг, посвященный празднованию Дня воздушно-десантных войск в 2022 год, утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 19.07.2022г. № 524-п;
* встреча Главы Аскизского района, со студентами профессиональных и высших учебных заведений, выходцев из Аскизского района, Приказ УО от 16.08.2022 г. № 203;
* слет волонтеров Победы, Приказ УО от 02.09.2022 № 219 проведен 09.09.2022г.;
* проведена акция «Георгиевская ленточка», Приказ УО от 18.04.2022 г. № 102;
* акция «Бессмертный полк», Приказ УО от 21.04.2022 г. № 109;
* акция «Свеча памяти», Приказ УО от 21.06.2022 г. № 172а;
* акция «Дорога к обелиску», Приказ УО от 30.08.2022 г. № 211.

 На реализацию данной Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район в 2022 году было освоено средств в сумме 176,0 тыс. рублей при плане 200,0 тыс. рублей.

**Информация о реализации муниципальной программы «Молодежная политика Аскизского района» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План на 2022 год | Факт на 2022 год | Процент исполнения |  |
|  | 200,0 | 176,0 | 88 % |  |
| Цель – создание условий для полноценного и гармоничного формирования мировоззрения, социальной ответственности и жизненных ценностей молодежи, достижения ее экономической независимости и вовлечение молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь Аскизского района |
| Задача 1 [Создание условий](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par293) для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечание (причины частичного или полного не исполнения каких –либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для эффективной самореализации молодежи» | 161 | 155 | 96,2 % |  |
| Фестиваль творчества «Алло, мы ищем таланты!»;  | 20 | 20 | + |  |
| Весенние ручейки | 20 | 20 | + |  |
| «Татьянин день» | 4 | 4 | + |  |
| День молодежи  | 14  | 14  | + |  |
| Конкурс молодежных инициатив | 20 | 20 | **+** |  |
| Награждение победителей Всероссийских конкурсов | 50 | 50 | **+** |  |
| Выезда на международные, всероссийские, региональные форумы, конкурсы, слеты и т.д. | 6 | 0 | **-** |  |
| Задача 2 «[Повышение гражданской ответственности](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par343) и готовности молодежи к защите Родины» |
| Основное мероприятие 2.1 «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности» | 30 | 21 | 70% |  |
| День вывода войск из Афганистана  | 3 | 3 | + |  |
| «День призывника» (осень, весна) | 4 | 2 | 50% |  |
| Акция «Тебе Россия, служить я буду!» со состоящими на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Аскизского района  | 3 | 3 | + |  |
| День Героев Отечества | 3 | 0 | - |  |
| «Лучшее детское и молодежное объединение» | 3 | 0 | - |  |
| Конкурс «Семья года» | 8 | 8 | + |  |
| Районный праздник «День рождения РДШ»  | 4 | 4 | + |  |
| Задача 3 [повышение роли](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par360) и участия добровольческой (волонтерской) деятельности в решении социальных проблем и развитии гражданского общества |
| Основное мероприятие 3.1 «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности» | 9 | 0 | 0% |  |
| Слет волонтеров | 1 | 0 | + |  |
| Встреча главы Аскизского района со студентами и выпускниками профессиональных учебных заведений | 4 | 0 | + |  |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежная политика Аскизского района» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Оценка в балах |
| утверждено  | достигнуто |
| Показатель 1увеличение численности молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях, фестивалях, акциях, конкурсах для молодежи, реализуемых в рамках Программы | Чел. | 410 | 411 | 1 |
| Показатель 2 увеличение количества муниципальных мероприятий, конкурсов, акций для молодежи, реализуемых в рамках Программы | % | 24 | 24 | 1 |
| Показатель 3 количество молодых людей, ежегодно награждаемых муниципальными премиями, за личные достижения, получившие общественное признание | %  | 17 | 17 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | х | х | х | 0,88 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,13 |

**Методика проведения оценки эффективности реализации программы «Молодежная политика Аскизского района»:**

1. Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2022 год |
|  | О1 = 411/410=1 |
|  | О2 = 24/24=1 |
|  | О3 = 17/17=1 |

1. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2022 год |
|  | Уо = (1+1+1)/3=1 |

1. Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2022 год |
|  | Иб = 176/200,0=0,88 |
|  |  |

1. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2022 год |
|  | Эп = 1/0,88=1,13 |
|  |  |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 1,13 что означает высокий результат эффективности.

Предложения по дальнейшей реализации программы: считать эффективность программы высокой и продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Молодежная политика Аскизского района» в 2022 году.