****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |

от 03.03.2022 г. с.Аскиз № 144 – п

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о ходе реализации****Муниципальной программы «Молодежная политика** **Аскизского района» за 2021 год** |

 |

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 № 234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программа», руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Молодежная политика Аскизского района» за 2021 год.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю. Костяков

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 03.03.2022 г. № 144 – п

Отчет

о реализации Муниципальной программы

«Молодежная политика Аскизского района» за 2021 год.

Муниципальная программа «Молодежная политика Аскизского района» (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 873-п (далее - программа).

Исполнителем и координатором программы является Управление образования администрации Аскизского района. Муниципальная программа «Молодежная политика Аскизского района» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №873-п (с последующими изменениями) (далее-программа).

Исполнителем и координатором программы является Управление образования администрации Аскизского района

Цель муниципальной программы создание условий для полноценного и гармоничного формирования мировоззрения, социальной ответственности и жизненных ценностей молодежи, достижения ее экономической независимости и вовлечение молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь Аскизского района.

Для достижения цели муниципальной программой предусмотрены три задачи:

1. [создание условий](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par293) для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

2. [повышение гражданской ответственности](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par343) и готовности молодежи к защите Родины;

3. [повышение роли](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par360) и участия добровольческой (волонтерской) деятельности в решении социальных проблем и развитии гражданского общества.

В рамках задачи «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» реализовано следующие основные мероприятия:

1. Районный Фестиваль творчества "Алло, мы ищем таланты!-2021" в онлайн формате, утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 11.02.2021г. № 82-п;

2. Фестиваль детского творчества «Весенние ручейки», посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне «Песня в солдатской шинели» в онлайн формате, утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 19.03.2021г. № 205-п;

3. «Конкурс молодежных инициатив» утвержден Приказом Управления образования администрации Аскизского района (далее УО) от 19.10.2021г. №177.

В том числе:

* семинар по молодежной политике «Школа волонтера», утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 11.02.2021г. № 83-п;
* районный конкурса «Татьянин день — 2021», утвержден постановлением Администрации Аскизского района от 20.01.2021г. № 15-п;
* обучающий семинар «Школа успешной молодежи» Приказ УО от 19.10.2021 г. №176, который прошел 17 ноября 2021г. по написанию проектов и участия во Всероссийских грантах.

В рамках задачи «[**Повышение гражданской ответственности**](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par343) **и готовности молодежи к защите Родины»** реализовано следующее основное мероприятие: «Открытый районный турнир по пулевой стрельбе среди юнармейцев, посвящённый Дню Героев Отечества», в том числе:

* открытие комнаты Юнармейцев в здании ДОСААФ с.Аскиз;
* «День вывода войск из Афганистана»;
* «День призывника» (осенний призыв), Приказ УО от 13.10.2021 г. №173;
* Акция «Тебе Россия, служить я буду!», с состоящими на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Аскизского района, Приказ УО от 20.10.2021 г. №179;
* Районный праздник «День рождения Российского Движения Школьников», Приказ УО от 21.10.2021 г. №182;
* участие команды Аскизского района в финальном турнире «Киберспорт для юнармейцев»;
* Конкурс «Семья года-2021», Приказ УО от 26.08.2021 г. №144 .

В рамках [задачи](#P378)  «[Повышение роли](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par360) и участия добровольческой (волонтерской) деятельности в решении социальных проблем и развитии гражданского общества» реализовано следующее основное мероприятие: работа волонтеров во «Всероссийской переписи населения 2020», в том числе:

* участие волонтеров в молодежном этнотуристском Форуме «Этнова 2021. Теплая Сибирь», где прошло обучение «Школа Добро. Университет»;
* состоялся обучающий семинар волонтеров «LIZA ALERT», по поиску пропавших людей;
* встреча Главы Аскизского района А.В. Челтыгмашева, со студентами профессиональных и высших учебных заведений, выходцев из Аскизского района, Приказ УО от 06.08.2021 г. №132;
* Слет волонтеров.

 На реализацию данной Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район на 2021 год было освоено средств в сумме 108,3 тыс. рублей при плане 112,0 тыс. рублей

Для организации досуга молодежи за отчетный период было организовано и проведено более 13-ти мероприятий, которые были профинансированы из средств, Программы.

**Информация о реализации муниципальной программы «Молодежная политика Аскизского района» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План на 2021 год | Факт на 2021 год | Процент исполнения |  |
|  | 112,0 | 108,3 | 96,6% |  |
| Цель – создание условий для полноценного и гармоничного формирования мировоззрения, социальной ответственности и жизненных ценностей молодежи, достижения ее экономической независимости и вовлечение молодежи в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь Аскизского района |
| Задача 1 [Создание условий](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par293) для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечание (причины частичного или полного не исполнения каких –либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для эффективной самореализации молодежи» | 83 | 79,3 | 97,5% |  |
| Фестиваль творчества «Алло, мы ищем таланты!»;  | 34 | 33 | + |  |
| Семинар по молодежной политике | 2 | 0 | - |  |
| Весенние ручейки | 20 | 20 | + |  |
| «Татьянин день» | 4 | 4 | + |  |
| Школа успешной молодежи | 3 | 2,3 | 76,6% |  |
| Конкурс молодежных инициатив | 20 | 20 | **+** |  |
| Задача 2 «[Повышение гражданской ответственности](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par343) и готовности молодежи к защите Родины» |
| Основное мероприятие 2.1 «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности» | 24 | 24 | 100% |  |
| День вывода войск из Афганистана  | 3 | 3 | + |  |
| День призывника (весна, осень) | 6 | 6 | + |  |
| Акция «Тебе Россия, служить я буду!» со состоящими на профилактическом учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Аскизского района  | 3 | 3 | + |  |
| Конкурс «Семья года» | 8 | 8 | + |  |
| Районный праздник «День рождения РДШ»  | 4 | 4 | + |  |
| Задача 3 [повышение роли](file:///D%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%80%5CDesktop%5C%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20112%D1%82.%D1%80.%20%D0%BF%D0%BE%20%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%2028.12.2021.doc#Par360) и участия добровольческой (волонтерской) деятельности в решении социальных проблем и развитии гражданского общества |
| Основное мероприятие 3.1 «Воспитание патриотизма и гражданской ответственности» | 5 | 5 | 100% |  |
| Слет волонтеров | 1 | 1 | + |  |
| Встреча главы Аскизского района со студентами и выпускниками профессиональных учебных заведений | 4 | 4 | + |  |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Молодежная политика Аскизского района» за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | **Оценка в балах** |
| утверждено  | достигнуто |
| Показатель 1увеличение численности молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях, фестивалях, акциях, конкурсах для молодежи, реализуемых в рамках Программы | Чел. | 400 | 408 | 1,02 |
| Показатель 2 увеличение количества муниципальных мероприятий, конкурсов, акций для молодежи, реализуемых в рамках Программы | % | 18 | 13 | 0,72 |
| Показатель 3 количество молодых людей, ежегодно награждаемых муниципальными премиями, за личные достижения, получившие общественное признание | %  | 16 | 18 | 1,12 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | х | х | х | 0,96 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,0 |

Методика проведения оценки эффективности реализации программы «Молодежная политика Аскизского района»:

1. Оценка достижения планового значения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2021 год |
|  | О1 = 408/400=1,02 |
|  | О2 = 13/18=0,72 |
|  | О3 = 18/16=1,13 |
|  |  |

1. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2021 год |
|  | Уо = (1,02+0,72+1,13)/3=0,96 |

1. Коэффициент финансового обеспечения:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2021 год |
|  | Иб = 108,3/112,0=0,96 |
|  |  |

1. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы):

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2021 год |
|  | Эп = 0,96/0,96=1,0 |
|  |  |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы составило 0,96 что означает высокий результат эффективности.

Предложения по дальнейшей реализации программы: считать эффективность программы высокой и продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Молодежная политика Аскизского района» в 2022 году.