|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|   от 08.04.2020 |   с. Аскиз |          № 282-п |
|  |  |  |  |  |

**О ходе реализации Муниципальной**

**программы «Культура Аскизского**

**района на 2017-2020» за 2019 год**

Рассмотрев отчет по реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017- 2020 годы» за 2019 год (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года № 1292-п, руководствуясь ст. ст. 35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрации Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017 – 2020гг.» за 2019 год.

2. Начальнику Управления культуры администрации Аскизского района К.В. Барашковой продолжить работу по реализации данной Программы.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                       А.В.Челтыгмашев

                                                      Приложение к постановлению

                              Администрации Аскизского района

                                     Республики Хакасия

                                                   от 08.04.2020            № 282-п

**Информация о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.» за 2019 год.**

В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года № 1292 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района на 2017 – 2020 годы» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 28.11.2017 № 1204-п, от 29.12.2017 № 1359 – п, от 27.07.2018 № 686-п, от 16.10.2018 № 927-п, от 03.12.2018 № 1049-п, от 29.12.2018 №1149-п, от 09.08.2019 № 530-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения Аскизского района;

 - сохранение и развитие системы художественного образования в сфере искусства и культуры;

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов;

- обеспечение условий для поддержки народных художественных, традиционных промыслов в Аскизском районе;

- повышение статуса книги и привлечение к чтению и пользованию библиотеками жителей Аскизского района;

- осуществление охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Аскизского района;

- обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия.

Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе», «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе», «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе», так же решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями без финансирования: «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе».

**Библиотеки Аскизского района**

Динамика библиотечного обслуживания населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатели работы | план 2019 | факт 2019 | +  -  2019 |
| 1 | число читателей | 19025 | 19065 | + 40 |
| 2 | число посещений | 153000 | 153435 | + 435 |
| 3 | фонд, экз. | 153435 | 167315 | +13880 |
| 4 | книговыдача | 381160 | 375763 | - 5397 |
| 5 | число жителей в городе/ районе |   | 36491 |  |
| 6 | % охвата библиотечным обслуживанием | 50,0 | 52,2 | + ,2 |
| 7 | книгообеспеченность на 1 жителя | 7,5 | 7,0 | - 0,5 |
| 8 | количество поступлений (экз) на 1000 жителей | 200,0 | 66,1 | - 133,9 |
| 9 | обращаемость фондов | 2,0 | 1,0 | - 1,0 |
| 10 | посещаемость | 8,0 | 8,0 | - |
| 11 | читаемость | 20,0 | 19,7 | - 0,3 |

Муниципальное задание по книговыдаче за 2019 год не выполнено по следующим причинам:

1. Книжный фонд ветхий на 80%;

2. Обновляемость книжного фонда на 2019 год составил 0,9 при норме 3,8;

3. Дорожают подписные издания, сумма подписки остается неизменной по 70000,00 рублей. Библиотеки, которые работают на 0,5 и 0,75 ставки получают всего по два или три наименования. В основном план не выполнили эти библиотеки.

6. Балыксинская сельская библиотека не выполнила плановые показатели по книговыдаче, т.к в течение 4 месяцев библиотекарь находилась на больничном.

Основные мероприятия в 2019 году:

            В 2019 году в муниципальных библиотеках района велась работа, посвященная знаменательным, памятным датам и событиям**.**Важнейшие из них:

- с 2018 года по 2028 – Десятилетие детства: в 2019 году - Неделя Детской и юношеской книги Здравствуй, «Книжкина неделя»!

- 2019 - год Д.А.Гранина: промо-акция "Если книгу не стоит читать два раза, то её вовсе не стоит читать"

-2019 - год театра: Всероссийская акция «Библионочь – 2019» прошла под лозунгом «Весь мир - театр»

- 2019 – год Писателя в Республике Хакасия:

- 2019 – 100 лет М.Е Кильчичакову: юбилейный вечер «Я-кровный сын твой – и здесь мое начало…»

**Культурно - досуговые учреждения Аскизского района**

            В 2019 году деятельность культурно досуговых учреждений района была направлена на обеспечение эффективной работы, их развитие, создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду культурно - исторического наследия.  Общее количество мероприятий по району составляет 2780, охват зрителей 243274, из них 613 на платной основе, охват 36007 чел. По сравнению с 2018 годом количество мероприятий увеличилось на 421, охват зрителей 27599, количество платных мероприятий увеличилось на 119, охват зрителей на 3463. Но, тем не менее, ряд проблемных вопросов остается: уменьшение численности населения; наличие маятниковой миграции населения в связи с отсутствием работы по месту жительства; здания учреждений культуры находятся в аварийном состоянии (МКУК «Балыксинский сельский Дом культуры «Радость»», филиал ОМКУК «Читi Хыс» Усть-Базинский сельский клуб, филиал МКУК «Верх-Аскизский ДК» Казановский сельский клуб, Обособленное подразделение МКУК «Кызласский СКК» Лырсинский сельский клуб, аварийное состояние кровли в МБУК «Усть-Камыштинском сельском Доме культуры и досуга»); недостаток современного звука и другого технического оборудования; музыкальных инструментов, сценических костюмов; сокращение специалистов на муниципальном уровне, перевод клубных работников на неполный рабочий день, недостаток специалистов по различным жанрам; недостаточная информационная открытость учреждений; изменение досуговых предпочтений населения, появление альтернативы в проведении досуга.

|  |
| --- |
| Тематические мероприятия и охват посетителей |
| Год театра в России | Десятилетие детства в России | 74-ая годовщина Победы в ВОВ | Патриотические | Антинаркотичес-кие | Профилактика правонарушений |
| Число мероприятий | Число посетителей | Число мероприятий | Число посетителей | Число мероприятий | Число посетителей | Число мероприятий | Число посетителей  | Число мероприятий | Число посетителей | Число мероприятий | Число посетителей |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | 5735 | 127 | 5768 | 131 | 14736 | 106 | 17963 | 52 | 3055 | 112 | 7304 |

Мероприятия, посвященные Году театра в России

В рамках Года театра России в культурно - досуговых учреждениях Аскизского района проведено 42 мероприятия, в них приняло участие 5735 чел.

7 апреля 2019 г. прошел второй районный фестиваль-конкурс «Поезд сказок», среди драматических коллективов КДУ района, где приняло участие 9 коллективов (в 2018 году 13 коллективов).

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом;

-  I место МКУК «Центр досуга» п. Аскиз;

- II место МКУК «Есинский сельский культурный комплекс»;

- III место ОМКУК «Читi Хыс».

28 мая состоялась премьера спектакля Аскизского народного театра «Аскизская кадриль» по мотивам пьесы В.Гурьича «Прибайкальская кадриль» постановка Ю.Майнагашева.

25 октября в Кызласском СДК состоялась премьера спектакля «Милые мои бандитки».

Культурно-досуговые формирования:

|  |  |
| --- | --- |
| Всего формирований | Кол-во участников |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 388 | 399 | 4185 | 4249 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из них детских формирова-ний | Кол-во участников | Из них молодежных формирований | Кол-во участников | Из них взрослых формирований | Количество участников |
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| 172 | 178 | 1856 | 1882 | 83 | 80 | 850 | 786 | 133 | 141 | 1522 | 1581 |

**Музеи Аскизского района:**

Количество посещаемости музеев района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 г. | 2019 г. | Увеличение |
| 46056 | 55229 | + 9173 чел. |

**ДШИ, ДМШ Аскизского района:**

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2018г. | 2019 г. | Увеличение уменьшение |
| 2075 | 2730 | Увеличение на 655 |

Самые значимые мероприятия в детских школах искусств в 2019 году:

1) Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Наше время», г.Новосибирск

2) Международный конкурс «Великая моя страна» в рамках творческого проекта «Кит», г.Абакан

3) Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум», г.Санкт-Петербург

4) Всероссийский конкурс – фестиваль «Результат», г.Абакан,

5) Межрегиональный конкурс – фестиваль вокального мастерства «Звонкие голоса Хакасии» г. Черногорск

6) Открытый республиканский детско – юношеский конкурс национальной  эстрадной песни «Голос Ун»

По подразделу «Культура» расходы в 2019 г. составили 31540,45 тыс. рублей при плане 33992,5 тыс. рублей (92,8 %) в том числе на:

- содержание РЦКД – 10217,4 тыс. рублей при плане 10218,0 тыс. рублей                   (100 %);

- содержание музеев –5616,4 тыс. рублей при плане 6941,3 тыс. рублей                  (80,9 %);

- содержание районной библиотеки – 15465,5 тыс. рублей при плане 16592,1 тыс. рублей (93,2 %);

- Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки при плане 45,036 тыс. рублей за счет средств ФБ – 40,573 тыс.руб., за счет средств РХ – 4,013 тыс.руб., МБ – 0,45 тыс.руб., исполнение составило 100,0%;

- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований при плане 46,111 тыс. рублей за счет ФБ -28,655 тыс.руб., за счет средств РХ – 16,995 тыс.руб., МБ -0,461 тыс.руб., исполнение составило 100,0%;

 - Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений за счет средств ФБ -50,0 тыс.руб. при плане 50,0 тыс.руб., исполнение составило 100%;

По разделу «Общее образование»:

- содержание учреждений дополнительного образования – расходы составили 34094,4 тыс. рублей, при плане 36043,5 тыс. рублей. (94,6 %)

**Объем финансирования программных мероприятий за 2019 год.**

**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»**

На 99,5 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 10958,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 10907,6 тыс. рублей

**Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования**

**в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»**

На 94,6 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане 36043,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 34094,35 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»**

На 80,7 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане               7201,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 5814,25 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»**

На 92,8 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 17293,25 тыс. рублей, фактически израсходовано 16048,25 тыс.рублей**.**

**Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия**

**в Аскизском районе»**

По данному направлению финансирование в 2019 г. не было предусмотрено.

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Аскизского района Республики Хакасия за 2019 год**

**«Культура Аскизского района на 2017-2020 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2019 год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Культура Аскизского района" |   |   |   |   |   |
| объемы финансирования |  тыс. рублей | 126775,3 | 71495,7 | 66864,45 |   |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |   |   |   |   |   |
| «Развитие культуры и искусства Аскизского района" |  тыс. рублей | 22188,5 | 10958,0 | 10907,6 |   |
| "Сохранение и развитие художественного образования в сфереискусства и культуры в Аскизском районе" |  тыс. рублей | 59800,9 | 36043,5 | 34094,35 |   |
| "Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района" |  тыс. рублей | 11577,3 | 7201,0 | 5814,25 |   |
| «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» |  тыс. рублей | 33208,6 | 17293,25 | 16048,2 |   |
| **«**Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе» |  тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |   |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |   |  |  |  |   |
| Увеличение клубных формирований в досуговых учреждениях |  Единиц | 388 | 380 | 399 |   |
| Увеличение числа посещений библиотек района |  раз | 152199 | 156125 | 153435 |  |
| Увеличение числа посетителей муниципальных музеев | Человек | на 120 | на 120 | на 150 |   |
| Увеличение количества специалистов, прошедших целевую подготовку в отрасли культуры | Человек | 0 | на 3 | 0 |   |
| Увеличение числа лауреатов районных. Республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных художественных школ и школ искусств (нарастающий итог) | Человек | до 8 | до 10 | до 10 |   |
| Сокращение количества списанных по причине ветхости единиц хранения | % | на 1 | на 1 | на 1 |   |
| Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение), в общем количестве архивных документов |  % |  на 1 |  на 1 |   на 1 |   |
| Увеличение количества районных выставок-конкурсов, фестивалей народных промыслов и ремесел | шт. | на 1 | на 1 | на 1 |   |
| Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой, к общему объему имеющихся фондов | Экземпляров | 500 | 500 | 500 |   |
| Увеличение количества паспортов объектов культурного наследия | Паспорт | 0 | на 1 | 0 |   |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,9

2) О2 =1,0

3) О3 = 0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,95

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,6

2) Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере
искусства и культуры в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп =0,9

3) Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

2) О2 =1,0

3) О3 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,8

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,8

4) Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,98

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,98

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,92

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,9

5) Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,8

2) О2 =0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,4

Общая оценка эффективности реализации программы = 0,88

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Культура Аскизского района 2017-2020 годы».