

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 27.03.2023  | с.Аскиз |  № 254 - п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий» за 2022 год**

Рассмотрев информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2022 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за 2022 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

 Приложение

 к постановлению Администрации

 Аскизского района Республики Хакасия

 от 27.03.2023 № 254 - п

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий» за 2022 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для граждан, проживающих в сельской местности, постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012г. №781 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе».

 Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (постановление от 03.11.2020. № 799-п).

|  |
| --- |
|  Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района Республики Хакасия. Цель достигается при выполнении следующих мероприятий: |

 - удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

 По задаче № 1 из федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на 48 256,70 тыс. рублей (при плане 48 596,7 тыс.рублей).

 В 2022 году в целях улучшения жилищных условий граждан были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 5 724,51 тыс.рублей (фактическое освоение – 5 466,51 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 42 872,19 тыс.рублей (фактическое освоение – 42 790,19 тыс. рублей), на выполнение следующих мероприятий:

- предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам – 2 866,60 тыс.рублей (фактическое освоение – 2 866,46 тыс. рублей)

-на строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма, в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 45 730,10 тыс.рублей (фактическое освоение – 45 390,20 тыс. рублей).

 В 2022 году в целях повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры были предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 441 859,31 тыс.рублей (фактическое освоение – 438 894,03 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере 5 678,37 тыс.рублей (фактическое освоение – 4 433,35 тыс. рублей), предусмотрены внебюджетные средства в размере 48 336,38 тыс.рублей (фактическое освоение – 44 536,38 тыс. рублей) на выполнение следующих мероприятий:

- идет строительство СОШ на 825 учащихся в с.Аскиз;

- приобретение спортивного оборудования МБОУ «Калининская СОШ» в с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБОУ «Калининская СОШ» (кровля) в с.Аскиз;

- приобретение спортивного оборудования МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» в с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБОШИ «Аскизский лицей-интернат» (отопление, кровля) в с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБДОУ Аскизский детский сад «Тополек», с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБДОУ Аскизский детский сад «Светлячок», с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБДОУ Аскизский детский сад «Родничок», с.Аскиз;

- капитальный ремонт МБУДО «Аскизский районый центр дополнительного образования», с.Аскиз;

- идет строительство Многофункционального культурно-образовательного центра в с.Аскиз;

- капитальный ремонт здания МБУК «Аскизский районный центр культуры и досуга», с. Аскиз;

-строительство сетей: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  |
| 1.1. | Предоставление социальной выплаты молодой семье на строительство жилого дома | 419,35 | 2 447,11 |
| 1.2. | Строительство жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма | 42 198,61 | 3 019,40 |
| 1.3. | Подготовка технических планов | 172,2 | 0 |
|  | ИТОГО | **42 790,16** | **5 466,51** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =$ \frac{109,9}{109,9}$ = 1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 2:**

О = $\frac{317,9 }{317,9}$ = 1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 3:**

О =$ \frac{6}{6}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 4:**

О =$ \frac{2}{2}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 5:**

О =$ \frac{2}{2}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 6:**

О =$ \frac{1}{1}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 7:**

О =$ \frac{136}{136}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 8:**

О =$ \frac{652}{652}$ =1

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 9:**

О =$ \frac{190}{190}$ =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $ \frac{1+1+1+1+1+1+1+1+1}{9}$ = 1

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб = $\frac{537319,40}{544470,76}$ =0,99

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = $\frac{1}{0,99}$ = 1,01

Эффективность реализации программы высокая.

Информация о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| Цель создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района |
| Задача 1 Удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| 1 Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, всего | 2 866,60 | 2 866,46 | 100 % |  |
| 2.Строительство жилых домов (квартир), в том числе участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 45 730,10 | 45 390.21 | 99% |  |
| ИТОГО | 48 596.70 | 48 256.67 | 99 % |  |
| Показатели |
| Показатель 1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, кв.м. | 109,9 | 109,9 | 100% |  |
| Показатель 2 Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв.м. | 317,9 | 317,9 | 100% |  |
| ИТОГО |  |  | 100% |  |
| Задача 2 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| 1. Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 14 173 | 14 173 | 100% |  |
| Показатели |
| Показатель 1Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, ед. | 6 | 6 | 100% |  |
| Показатель 2Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях, ед. | 2 | 2 | 100% |  |
| ИТОГО |  |  | 100% |  |
| 2. Развитие сети учреждений культуры в сельской местности | 16 436,2 | 16 436,1 | 100% |  |
| Показатели |
| Показатель 1Капитальный ремонт здания ДК | 1 | 1 | 100% |  |
| Показатель 2Капитальный ремонт здания библиотеки | 1 | 1 | 100% |  |
| Итого | 2 | 2 | 100% |  |
| Показатель 3Реконструкция линий электрических сетей | 1 | 1 | 100% |  |
| 3.Строительство инженерных сетей  | 37 811,16 | 34 816,0 | 92% |  |
| Показатели |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Показатель 4Строительство сетей Канализации (м) | 136 | 136  | 100% |  |
| Показатель 5 Строительство сетей теплоснабжение (м) | 652 | 652 | 100% |  |
| Показатель 6Строительство сетей Водоснабжение (м) | 190 | 190 | 100% |  |
| Строительство СОШ на 825 учащихся в с.Аскиз | 331 621,1 | 331 120,9 | 99,85% |  |
| Строительство Многофункционального культурно-образовательного центра в с.Аскиз | 94 970,1 | 91 654,23 | 96,51% |  |
| Иные межбюджетные трансферты на подготовку проектно-сметной документации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, госэкспертизы на строительство сетей село Аскиз улица Мира  | 862,5 | 862,5 | 100% |  |
| **Итого** | 544 470,76 | 537 319,4 | 98,7% |  |

                    ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за 2022 год

«Устойчивое развитие сельских территорий»

(наименование муниципальной программы годы ее реализации, ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |  |
| Муниципальная программа |
| Показатель 1.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | м2 | 109,9 | 109,9 | 1 |
| Показатель 1.2 Строительство жилых домов (квартир), предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | м2 | 317,9 | 317,9 | 1 |
| Показатель 2.1 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | ед. | 6 | 6 | 1 |
| Показатель 2.2 Количество установленного спортивного оборудования в общеобразовательных учреждениях | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 2.3Капитальный ремонт учреждений культуры  | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Показатель 2.4Реконструкция линий электрических сетей | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 2.5Строительство сетей канализации  | м | 136 | 136 | 1 |
| Показатель 2.6Строительство тепловой сети | м | 652 | 652 | 1 |
| Показатель 2.7Строительство сети водопровода | м | 190 | 190 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1 |