| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКА АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от | с.Аскиз | № |

| Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 №234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь статьями 35 и 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации			             	                     	А.В.Челтыгмашев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от                   №

## Отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

## Муниципальная  программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Аскизского района», утверждена постановлением Администрации Аскизского района от 13.11.2020 №881-п

## Целью программы является минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

## Задачи программы:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий.

2. Обеспечение и совершенствование технических средств единой диспетчерской службы для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

## 3. Повышение уровня квалификации специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

## Ответственный исполнитель: Администрация Аскизского района Республики Хакасия.

## Соисполнители: Администрации поселений Аскизского района Республики Хакасия.

## На 2021 год предусмотрены средства в размере 1181,4 тыс.рублей, фактически профинансированы мероприятия на 1176,498 тыс.рублей.

## В рамках реализации программы были предусмотрены мероприятия:

## 1. Предоставление поддержки поселениям на проведение мероприятий, направленных предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на подготовку к паводкоопасному периоду; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проведение мероприятий по пожарной безопасности

## 2. Оснащение материально-техническими средствами ЕДДС муниципального образования Аскизский район.

3. Профессиональная подготовка специалистов Аскизского района в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

| ## Показатели | ## План 2021 | ## Факт 2021 | ## % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. |  |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидация последствий стихийных бедствий. |  |  |  |  |
| ## 1. Предоставление поддержки поселениям на проведение мероприятий, направленных предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на подготовку к паводкоопасному периоду; предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на проведение мероприятий по пожарной безопасности, тыс.рублей | ## 650,3 | ## 647,80 | ## 99,6 % |  |
| ## Целевой индикатор 1. Ущерб, нанесенный населению Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей): | ## 100 | ## 0 | ## + |  |
| Целевой индикатор 2. Ущерб, нанесенный организациям и предприятиям Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей) | ## 100 | ## 0 | ## + |  |
| ## Задача 2. Оснащение материально-техническими средствами ЕДДС Аскизского района |  |  |  |  |
| ## 1. Оснащение материально-техническими средствами ЕДДС Аскизского района, тыс. руб. | ## 296 | ## 293,85 | ## 99,2 % |  |
| ## Целевой индикатор 1. Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы Аскизского района, не менее % | ## 70 | ## 80 | ## 1,15 |  |
| ## Задача 3. Профессиональная подготовка специалистов Аскизского района в области ГО и ЧС |  |  |  |  |
| ## 1. Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов Аскизского района в области ГО и ЧС, тыс.рублей | ## 235,1 | ## 234,851 | ## 99,8 % |  |
| Целевой индикатор Количество обученных специалистов Аскизского района по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не менее (чел.): | ## 18 | ## 18 | ## 1,0 |  |
| ИТОГО |  |  | ## 1,03 |  |

## ОТЧЕТ

## Об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

## «Защита населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год.

| ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## План ## 2021 | ## Факт ## 2021 | ## Оценка в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Целевой индикатор 1. Ущерб, нанесенный населению Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей): | ## тыс.руб. | ## 100 | ## 0 | ## 1 |
| Целевой индикатор 2. Ущерб, нанесенный организациям и предприятиям Аскизского района от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, не более (тыс. рублей) | ## тыс.руб. | ## 100 | ## 0 | ## 1 |
| ## Целевой индикатор 3. Уровень оснащенности материально-техническими средствами Единой дежурно-диспетчерской службы Аскизского района, не менее % | ## % | ## 70 | ## 80 | ## 1,15 |
| Целевой индикатор 4 Количество обученных специалистов Аскизского района по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не менее (чел.): | ## чел | ## 18 | ## 18 | ## 1 |
| ## ИТОГО |  | ## х | ## х | ## 1,03 |

- Оценка планового достижения – 1,03

- Коэффициент финансового обеспечения: 1176,49828/1181400= 1,0

- Оценка эффективности и реализации программы: 1,03

В связи с чем отдел по делам ГО и ЧС Администрации Аскизского района Республики Хакасия полагает, что задачи, установленные Муниципальной программой за отчетный период достигнуты.

Предложения по дальнейшему реализации программы:

Продолжить работу по реализации муниципальной программы в 2022 году.