

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.02.2022 с. Аскиз №112-п

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**Муниципальной программы**

**«Повышение эффективности управления**

**муниципальными финансами**

**Аскизского района Республики Хакасия»**

**за 2021 год**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 г. №234-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г. **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» за 2021 год.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в сети Интернет.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации Е.Ю. Костяков

Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 28.02.2022 г. №112-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского районе Республики Хакасия»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №845-п (с последующими изменениями) (далее-программа).

Исполнителем и координатором программы является финансовое управление администрации Аскизского района. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №845-п (с последующими изменениями) (далее-программа).

Исполнителем и координатором программы является финансовое управление администрации Аскизского района.

Целью муниципальной программы является - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами.

Для достижения цели муниципальной программы были предусмотрены четыре задачи:

- [Создание условий для повышения эффективности](#P617) бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район;

- Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района;

- [Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом](#P649) муниципального образования Аскизский район;

- [Своевременное и качественное выполнение мероприятий](consultantplus://offline/ref=5A968A5487ED534ED400169DF5C6C685A055AE6F334527937A19AFB722A2AF2A4DEBE912C9CF9B2FD6F147k3L6K) муниципальной программы.

В рамках задачи «Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район" в том числе:

- постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 №438–ап утвержден бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия до 2030 года, Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.01.2021 №35-п внесены изменения в бюджетный прогноз в целях приведения его в соответствии с бюджетом муниципального образования Аскизский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

- формирование и исполнение районного бюджета в 2021 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составила 88,6 %;

- в целях повышения профессионального мастерства и качества работы представителей бухгалтерской профессии проведены конкурсы «Лучшая бухгалтерия бюджетной сферы Аскизского района» и «Лучший бухгалтер бюджетной сферы Аскизского района 2021 года», финансирование мероприятий составило 146,7 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей,

- в течение 2021 года вносились изменения в нормативные правовые акты регулирующие финансово-бюджетную сферу;

- в рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Аскизский район при составлении проекта бюджета на очередной финансовой год и на плановый период по расходам на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям, правильности применения кодов [бюджетной классификации](http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/), составления расчетов и обоснований доходов, расходов районного бюджета.

В рамках задачи "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района" реализовано следующее основное [мероприятие](#P737) "Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района " в том числе:

- бюджетам поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 91622,0 тыс. рублей при плане 91622,0 тыс. рублей, или 100%, так же предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 1500,0 тыс. рублей при плане 1600,0 тыс. рублей, или 93,8%.

В рамках [задачи](#P378) "[Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом](#P649) муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств" в том числе:

- Муниципальный долг на 01.01.2021 года составлял 185570,3 тыс. рублей, на 01.01.2022 года муниципальный долг отсутствует, в связи с частичным погашением задолженности и списанием остатка задолженности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» произведены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Аскизского района.

Целью муниципальной программы является - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами.

Для достижения цели муниципальной программы были предусмотрены четыре задачи:

- [Создание условий для повышения эффективности](#P617) бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район;

- Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района;

- [Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом](#P649) муниципального образования Аскизский район;

- [Своевременное и качественное выполнение мероприятий](consultantplus://offline/ref=5A968A5487ED534ED400169DF5C6C685A055AE6F334527937A19AFB722A2AF2A4DEBE912C9CF9B2FD6F147k3L6K) муниципальной программы.

В рамках задачи «Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район" в том числе:

- постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 №438–ап утвержден бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия до 2030 года, Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.01.2021 №35-п внесены изменения в бюджетный прогноз в целях приведения его в соответствии с бюджетом муниципального образования Аскизский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

- формирование и исполнение районного бюджета в 2021 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составила 88,6 %;

- в целях повышения профессионального мастерства и качества работы представителей бухгалтерской профессии проведены конкурсы «Лучшая бухгалтерия бюджетной сферы Аскизского района» и «Лучший бухгалтер бюджетной сферы Аскизского района 2021 года», финансирование мероприятий составило 146,7 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей,

- в течение 2021 года вносились изменения в нормативные правовые акты регулирующие финансово-бюджетную сферу;

- в рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Аскизский район при составлении проекта бюджета на очередной финансовой год и на плановый период по расходам на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям, правильности применения кодов [бюджетной классификации](http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/), составления расчетов и обоснований доходов, расходов районного бюджета.

В рамках задачи "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района" реализовано следующее основное [мероприятие](#P737) "Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района " в том числе:

- бюджетам поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 91622,0 тыс. рублей при плане 91622,0 тыс. рублей, или 100%, так же предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 1500,0 тыс. рублей при плане 1600,0 тыс. рублей, или 93,8%.

В рамках [задачи](#P378) "[Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом](#P649) муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств" в том числе:

- Муниципальный долг на 01.01.2021 года составлял 185570,3 тыс. рублей, на 01.01.2022 года муниципальный долг отсутствует, в связи с частичным погашением задолженности и списанием остатка задолженности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» произведены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Аскизского района.

**Информация о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План на 2021 год | Факт на 2021 год | Процент исполнения |  |
|  | 103529,4 | 103299,9 | 99,8% |  |
| Цель- Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами | | | | |
| Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район» | | | | |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов  (+ или -) | Примечание (причины частичного или полного не исполнения каких –либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район | 150,0 | 146,7 | 97,8 |  |
| Показатель 1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Аскизский район, процентов (базовое значение 86,8%) | ≥88% | 88,6% | **+** |  |
| Показатель 2 Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район (да/нет) | да | да | **+** |  |
| Показатель 3 Составление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район в установленный срок (да/нет) | да | да | + |  |
| Показатель 4 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» (да/нет) | да | да | + |  |
| Задача 2 «Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района» | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района | 93222,0 | 93122,0 | 99,9% |  |
| Показатель 1 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, раз (базовое значение 6,2) | 5 | 6,8 | - | Налоговая база наименее обеспеченных поселений в разы меньше налоговой базы наиболее обеспеченных поселений, что в значительной степени влияет на уровень бюджетной обеспеченности |
| Задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район» | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 Своевременное исполнение долговых обязательств | 127,0 | 126,6 | 99,8% |  |
| Показатель 1 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской федерации, процентов | ≤15% | 0,01% | + |  |
| Показатель 2 Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия, процентов | 0 | 0 | + |  |
| Задача 4 Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | |
| Основное мероприятие 4.1 Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере | 10030,4 | 9904,6 | 98,7% |  |
| Показатель 1 Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий установленных планом, процентов | 100 | 85,7 | - | Не выполнен один показатель |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными**

**финансами Аскизского района Республики Хакасия» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **Значение целевого показателя** | | **Оценка в балах** |
| утверждено | достигнуто |
| Показатель 1  Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Аскизский район | % | ≥88% | 88,6 | 1 |
| Показатель 2  Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 3 Составление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район в установленный срок | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 4 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса "Бюджет для граждан | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 5 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями | раз | 5 | 6,8 | 1,36 |
| Показатель 6 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | ≤15% | 0,01 | 1 |
| Показатель 7 " Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия | % | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 8 "Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, установленных планом ", процентов | % | 100 | 85,7 | 0,86 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | х | х | х | 1,02 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,0 |

По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1, что означает высокий уровень эффективности, однако в дальнейшем необходимо произвести корректировку показателей программы, в целях достижения положительных результатов по отдельным показателям.