|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **герб на постановление** |  |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ** **АСКИЗСКОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН** **УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 01.04.2021 | с. Аскиз | № 250-п |
| **Об итогах реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)»** |  |

Рассмотрев информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)», руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)».
2. Разместить отчет о реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации |  | А.В. Челтыгмашев |

Утвержден постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия

от 01.04.2021 № 250-п

Отчет

о реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)».

Муниципальная программа **«**Сохранение и развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 09.02.2017 №78-п.

Цель и задачи программы:

Целью Программы является сохранение, развитие малых сел Аскизского района Республики Хакасия и создание в них комфортных условий для проживания населения.

Для достижения поставленной цели должна быть решена основная задача Программы «Повышение качества жизни населения, проживающего в малых сёлах Аскизского района Республики Хакасия» путем предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований поселений Аскизского района на сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района, которые могут быть направлены на:

1) благоустройство территорий малых, отдаленных и иных сел;

2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, расположенных на территории малых, отдаленных и иных сел;

3) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электро- и водоснабжения, расположенных на территории малых, отдаленных и иных сел, организация нецентрализованного холодного водоснабжения на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоза питьевой воды;

4) создание условий для обеспечения жителей услугами связи и бытовым обслуживанием;

5) осуществление доставки продуктовых и непродуктовых товаров жителям малых и отдаленных сел, не имеющих стационарных точек торговли;

В рамках исполнения Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)» были реализованы следующие мероприятия:

В 2017 году по соглашению между Администрацией района Республики Хакасия и Министерством экономики Республики Хакасия и последующими соглашениями между Администрацией района Республики Хакасия и сельсоветами Аскизского района были проведены 10 мероприятий в 8 малых и отдаленных селах Аскизского района, это капитальный ремонт здания сельского клуба в аале Тюрт – Тас Кызласского сельсовета и текущий ремонт здания Усть-Базинского сельского клуба, устройство детских площадок аале Усть-База Базинского сельсовета и аале Анчыл-Чон Верх-Аскизского сельсовета, организация нецентрализованного холодного водоснабжения в поселке при станции Шора Балыксинского сельсовета и в селе Камышта Пуланкольского сельсовета, устройство автобусных остановок в поселке Неожиданый, деревне Николаевка, поселке Шора Баалыксинского сельсовета, огораживание кладбища в аале Анчыл Чон Верх Аскизского сельсовета.

В 2018 году по соглашению между Администрацией района Республики Хакасия и Министерством экономики Республики Хакасия и последующими соглашениями между Администрацией района Республики Хакасия и сельсоветами Аскизского района было проведено 3 мероприятия в малых селах Аскизского района, это огораживание кладбища в аале Тюрт-Тас Кызласского сельсовета и устройство детских игровых площадок в аале Тюрт –Тас и аале Сафьянов Усть-Камыштинского сельсовета.

В 2019 году по соглашению между Администрацией района Республики Хакасия и Министерством образования Республики Хакасия проведено только одно мероприятие по укреплению материальной технической базы общеобразовательного учреждения Иллиморовская НОШ Усть-Чульского сельсовета были приобретены школьная мебель и спортивный инвентарь.

В 2019 Правительство Республики Хакасия не проводило отбор муниципальных образований Республики Хакасия на осуществление обновления объектов инфраструктуры малых сел поэтому данные мероприятия не проводились.

В 2020 году по соглашению между Администрацией района Республики Хакасия и Министерством образования Республики Хакасия проведены мероприятия по укреплению материальной технической базы 7 общеобразовательных учреждений и одно мероприятие по улучшению инфраструктуры. Приобретались школьная мебель, спортивных и столовый инвентарь для Казановской НОШ, Лырсинской НОШ, Аевской НОШ, Ханкульской НОШ, Политовской НОШ, Тюрт-Таской НОШ и выполнение работ по бурению скважины в аале Тюрт-Тас Кызласского сельсовета Аскизского района.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за период 2017-2020 годы составил: 4 755,3 тыс.руб.

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия (2017-2020 годы)»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей  | Ед.изм. | Фактическое значение показателей 2016 год | Плановое значение показателей 2017-2020 год | Фактическое значение показателей 2017-2020 | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Аскизского района Республики Хакасия» |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования | Тыс.руб. | 8 398,9 | 8 004,0 | 4 755,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| Доля малых сел, осуществляющих обновление объектов инфраструктуры, от общей численности малых, отдаленных и иных сел района в 2020 году | % |  | 56 | 52 |  |
| Количество малых сел, осуществляющих доставку продуктовых и непродуктовых товаров жителям | Единиц | 0 | 8 | 4 |  |
| Количество малых сел в муниципальном образовании, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий проживания, единиц | Единиц  |  | 20 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора, который образуется из трех показателей

О1=52/56=0,93, О2=4/8=0,5, О3=19/20=0,95

О=(0,93+0,5+0,95)/3=0,8

Коэффициент Финансового обеспечения программы:

Иб = 4 755,3/8004,0=,06

Оценка эффективности реализации программы:

Эп=0,8/0,6=1,3

1