|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | | | 1.png | | | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | |
|  |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | |  | | | | | | |  |
|  | от 13.11.2020 | с.Аскиз | | | | | № 862-п | | | | | | |  |
|  | **Об утверждении Муниципальной программы**  **«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | | | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  | | | | |  |  |  |  | | | | |  |

Во исполнение постановления Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 года №437-п «О разработке Муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Аскизского района в 2021-2025 годах», руководствуясь ст.ст.35, 40 Устава  муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия** **постановляет:**

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2.Считать утратившим силу постановление главы Администрации Аскизского района №725-п от 11.08.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы» с 01.01.2021 года.

3.Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты Аскизский труженик и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

Глава Администрации                                                                     А.В.Челтыгмашев

Утверждена

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

                                                                                        от  №

Муниципальная программа

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ**  **муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»** | |
| Ответственный  исполнитель | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при   Администрации Аскизского района Республики Хакасия |
| Соисполнители | -Управление образования Администрации Аскизского района Республики Хакасия,  -Комитет по спорту Администрации Аскизского района Республики Хакасия,  -Управление культуры Администрации Аскизского района Республики Хакасия,  -Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Аскизского района Республики Хакасия,  -ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения Аскизского района» (по согласованию),  -Отдел по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения (по согласованию),  -ГДН ОМВД России по Аскизскому району (по согласованию) |
| Цели | Обеспечение реализации государственной политики в области обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Задачи | создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы;  -предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;  -осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия;  -реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних;  -повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних;  -оказание помощи несовершеннолетним и их семьям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от преступных посягательств |
| Целевые показатели | -уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, совершивших правонарушения повторно:  2021 году – на 3,0%;  2022 году – на 3,25%;  2023 году – на 3,5%;  2024 году – на 3,75%;  2025 году – на3,75%;  2026 году – на 4,0%.  -уменьшение доли несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, не охваченных организованной досуговой занятостью:  2021 году – на 3,0%;  2022 году – на 3,25%;  2023 году – на 3,5%;  2024 году – на 3,75%;  2025 году – на 3,75%;  2026 году – на 4,0%.  -увеличение доли охваченных организованными формами летней  занятости несовершеннолетних из числа состоящих на всех видах профилактического учета:  2021 году – на 3,0%;  2022 году – на 3,25%;  2023 году – на 3,5%;  2024 году – на 3,75%,  2025 году – на 3,75%;  2025 году – на 4,0%.  -увеличение количества лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь, - на 3 человека (базовый показатель 2020 года- 6 человек);  2021 году – на 1 человек;  2023 году – на 1 человек;  2026 году – на 1 человек. |
| Этапы и сроки реализации | 2021-2026 годы |
| Объем бюджетных ассигнований | -420 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия, из них:  2021 год –  70 тыс.рублей;  2022 год –  70 тыс.рублей;  2023 год –  70 тыс.рублей;  2024 год –  70 тыс.рублей;  2025 год –  70 тыс.рублей;  2026 год –  70 тыс.рублей. |
| Ожидаемые результаты | -уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, совершивших правонарушения повторно, - на 4,0% (базовый показатель 2020 года- 4 несовершеннолетних);  -уменьшение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, не охваченных досуговой занятостью, - на 4,0% (базовый показатель 2020 года -6 человек);  -увеличение доли охваченных организованными формами летней  занятости несовершеннолетних из числа состоящих на всех видах профилактического учета: на 4,0% (базовый показатель 2020 года – 6 человек);  -увеличение количества лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь: на 3 человека (базовый показатель 2020 года- 6 человек). |

**1.**      **Общая характеристика**

          Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2025 годы» разработана на основе целей повышения эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения к суицидальным действиям, снижения уровня травматизма несовершеннолетних, повышения доступности социальных услуг, правовой помощи несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и нуждающимся в экстренной материальной помощи, повышения уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних на территории Аскизского района.

           Постановлением Администрации Аскизского района от 11.08.2016 года №725-п была утверждена муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы». Реализация данной программы позволила субъектам профилактики выделить приоритетные направления работы в вопросах профилактики правонарушений и провести комплекс мероприятий по профилактике правонарушений на территории Аскизского района.

           По состоянию на отчетный период на территории Аскизского района сложилась следующая ситуация:

За шесть месяцев 2020 г. на территории Аскизского района состояние преступности остается на уровне прошлого года, удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего числа совершенных на территории района, составил 2% (республиканский уровень-2,6%). В совершении преступлений приняли участие 7 подростков (АППГ-8). Отмечено снижение совершения преступлений несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, на 100 %.

Не смотря на положительные результаты работы субъектов профилактики, наблюдается и тенденция увеличения числа общественно опасных деяний, совершенных малолетними правонарушителями, а также увеличение преступлений в отношении несовершеннолетних.

           По-прежнему основной причиной совершения общественно-опасных деяний в отношении несовершеннолетних, а также совершения данных деяний самими несовершеннолетними, является проблема семейного неблагополучия, которая оказывает отрицательное влияние на воспитание детей, дети наследуют отрицательные привычки родителей, в этих же семьях увеличивается число детей, оказывающихся без надзора.

            Принятие программы на период 2021-2025 годы позволит создать благоприятные условия для комплексного развития и социальной адаптации детей и подростков, снижения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Аскизского района, защиты прав несовершеннолетних создания условий для формирования достойной жизненной перспективы.

**2.**      **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи**

           Приоритеты муниципальной программы определены следующими документами:

-Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года №520-р «Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»;

-Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.10.2011 года №700.

           Исходя из стратегических приоритетов, целью программы является повышение эффективности профилактики правонарушений безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Аскизского района.

          В соответствии с целью Программы определены следующие задачи:

1.Создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, защита прав несовершеннолетних, создание условий для формирования достойной жизненной перспективы;

2.Снижение количества правонарушений, в том числе повторных, других противоправных и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также случаев склонения к суицидальным действиям, снижения уровня травматизма несовершеннолетних;

3.Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних, профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних;

4.Повышения доступности социальных услуг, правовой и материальной помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении и нуждающимся в экстренной помощи

**3.**      **Сроки реализации муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи**

Муниципальная программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.

**4.**      **Перечень основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятий | Исполнители | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 8 |
| 1. Создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в Аскизском районе | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация занятости несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в кружках, спортивных секциях, творческих объединениях по интересам | УО,  Комитет по спорту,  Ведущий специалист по молодежной политике,  ГКУ РХ «УСПН»  (по согласованию),  ГКУ РХ ЦЗН  (по согласованию),  ГДН ОМВД  (по согласованию),  УК | - | | | - | - | - | | | --- | | | - | | |
| 1.2 | Организация экскурсий для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах | УО, ПУ-18,  Комитет по спорту,  Ведущий специалист по молодежной политике,  ГДН ОМВД  (по согласованию),  КДН и ЗП | - | | | - | - | - | | |  | | | - | | |
| 1.3 | Организация многодневных походов для несовершеннолетних,  состоящих на профилактических учетах | КДН и ЗП | 40 | | | 40 | 40 | 40 | | | | 40 | | | 40 | |
| 1.4 | Изготовление, приобретение  социальной рекламы,  памяток (буклетов) для детей, родителей | УО,  Комитет по спорту,  Ведущий специалист по молодежной политике,  ГДН ОМВД  (по согласованию),  КДН и ЗП | - | | | - | - | - | | | | - | | - | | |
| 2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение профилактической работы в летнем оздоровительном лагере «Орленок» с  несовершеннолетними с участием врача | ОМВД,  ГБУЗ РХ Аскизская МБ | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 2.2 | Реализация мероприятий,  направленных на вовлечение  несовершеннолетних, склонных к совершению  правонарушений, в кружках и секциях | УО,  Комитет по спорту,  Ведущий специалист по молодежной политике,  ГКУ РХ «УСПН»,  УК | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 2.3 | Организация работы по ведению учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих в образовательных учреждениях | УО.  ПУ-18,  КДН и ЗП,  ГДН ОМВД  (по согласованию) | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 2.4 | Организация и проведение  в образовательных учреждениях дней профилактики | УО.  ПУ-18, | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 2.5 | Организация мероприятий по изучению профилактики экстремистских проявлений,  межрелигиозных конфликтов среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях  и проведение  в образовательных учреждениях дней профилактики | УО.  ПУ-18,  КДН и ЗП,  ГДН ОМВД  (по согласованию) | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 3. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение межведомственных рейдов с  целью раннего выявления социально-неблагополучных семей и проведению профилактической работы с данными семьями | УО,  Комитет по спорту, ведущий специалист по молодежной политике,  ГКУ РХ «УСПН»  (по согласованию),  ГКУ РХ ЦЗН  (по согласованию),  ГДН ОМВД  (по согласованию)  ГБУЗ РХ Аскизская МБ,  КДН и ЗП | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 4. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий,  направленных на патриотическое воспитание  несовершеннолетних | УО,  Комитет по спорту, ведущий специалист по молодежной политике,  УК | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 4.2 | Проведение тематических мероприятий по профилактике асоциальных проявлений  в подростковой среде | УО,  Комитет по спорту, ведущий специалист по молодежной политике,  УК | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 4.3 | Проведение конкурсов, акций антинаркотической  направленности  в подростковой среде | УО,  Комитет по спорту, ведущий специалист по молодежной политике,  ГБУЗ РХ Аскизская МБ,  УК | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 4.4 | Развитие детских общественных объединений:  юных помощников полиции,  юных помощников ГИБДД,  кружков по изучению административного и уголовного законодательства | УО,  ОМВД | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 4.5 | Проведение районных конкурсов, направленных на повышение эффективности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Лучший наставник детей и молодежи», «Лучший специалист по профилактической работе» | УО | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 5. Повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение дня открытых дверей по формированию психологической готовности к профессиональному труду | УО, ПУ-18,  ГКУ РХ ЦЗН | - | | | - | - | - | | | | |  | - | | |
| 5.2 | Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет | УО, ПУ-18,  ГКУ РХ ЦЗН,  КДН и ЗП | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 5.3 | Проведение профориентационной работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах | ГКУ РХ ЦЗН | - | | | - | - | - | | | | | - | - | | |
| 6. Оказание помощи несовершеннолетним и их семьям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от преступных посягательств | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Оказание материальной помощи несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете, и их семьям, нуждающимся в экстренной социальной помощи | КДН и ЗП | 30 | | | 30 | 30 | 30 | | 30 | | | | 30 | | |
| 6.2 | Оказание помощи и подарков для несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактических учетах | Комитет по спорту, ведущий специалист по молодежной политике,  ГКУ РХ «УСПН» | - | | | - | - | - | | - | | | | - | | |
| Итого | | | 70 | | | 70 | 70 | 70 | | 70 | | | | 70 | | |
|  |  |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  |  |  |

**5.**      **Обоснование ресурсного обеспечения**

           Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия составляет 500 тыс.рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  соисполнителя | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по программе | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

           Ответственным исполнителем Программы является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Аскизского района Республики Хакасия, которое обеспечивает координацию деятельности субъектов системы профилактики Аскизского района, принимающих меры по ее реализации, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы и общий контроль за её реализацией.

           Исполнители мероприятий Программы ежеквартально, а также по итогам года, за следующего за отчетным, предоставляют информацию о ходе реализации ее мероприятий в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района.

**6.**      **Перечень целевых показателей**

           По результатам ежегодного анализа промежуточных результатов реализации Программы ответственным исполнителем проводится корректировка целевых показателей Программы в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Базовое  значение | Плановое значение  по годам | | | | | | | | |
| 2021 | | | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1.Предупреждение правонарушений несовершеннолетними и создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, совершивших  правонарушения повторно | несовершеннолетних | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Уменьшение доли несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, не охваченных организованной досуговой занятостью | % | 84 | 84 | 84 | | | 83,75 | | 83,5 | 83,25 | 83 |
| 2.Повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение доли охваченных организованными формами летней занятости несовершеннолетних, состоящих на всех видах  профилактического учета | % | 89 | 89 | | 89,25 | | | 89,25 | 89,5 | 89,75 | 90 |
| 3.Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального неблагополучия | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение количества лиц, оказавшихся  в трудной жизненной  ситуации, которым оказана помощь | лиц | 6 | 7 | | 7 | | | 8 | 8 | 9 | 9 |

**7.**      **Управление и контроль за реализацией Программы**

           В целях достижения более высоких результатов от реализации отдельных мероприятий Программы планируется привлечение по согласованию для комплексного взаимодействия субъектов системы профилактики и иных организаций по выполнения совместных мероприятий Программы в рамках текущего финансирования указанных структур.

**8.**      **Оценка эффективности реализации Программы**

           Эффективность реализации Программы оценивается при достижение целевых показателей к 2026 году, а также целевого и эффективного использования бюджетных средств муниципального образования Аскизский район,  повышения уровня правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания несовершеннолетних; повышения профессиональной ориентации и трудовой занятости несовершеннолетних.