|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКА**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от 16.02.2017 | с.Аскиз | №105-п |

|  |  |
| --- | --- |
| **Об утверждении Муниципальной программы «Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)»** |  |

В целях защиты населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, руководствуясь ст.ст.35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить Муниципальную программу «Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)».

2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

Утверждена

постановлением

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

                                                                                         от 16.02.2017  №105-п

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и  территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2017 – 2021 годы)»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| Соисполнители | Отряд противопожарной службы №4 – филиал ГКУ РХ «Противопожарная служба» (по согласованию), АУ СМИ «Асхыс Чайааны», администрации сельских и городских поселений Аскизского района (по согласованию), МКУ «Управление образования администрации Аскизского района», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница» (по согласованию), МКУ «Управление культуры администрации Аскизского района», ОМВД России по Аскизскому району (по согласованию) |
| Подпрограммы | нет |
| Цель | Снижение рисков и смягчение последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Аскизский район. |
| Задачи | 1. Реализация государственной политики в области обеспечения защиты населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  2. Совершенствование системы оповещения и информирования населения при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.  3. Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район.  4. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Аскизский район. |
| Целевые показатели | 1. Снижение количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, по отношению к предыдущему году.  2. Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, по отношению к предыдущему году. |
| Этапы и сроки  реализации | 2017 – 2021 годы. Этапов нет |
| Объемы бюджетных ассигнований | Бюджет муниципального образования Аскизский район – 2730 тыс. руб., из них:  2017 год – 600 тыс. рублей;  2018 год – 500 тыс. рублей;  2019 год – 500 тыс. рублей;  2020 год – 550 тыс.рублей;  2021 год – 580 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Минимизация количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, по отношению к предыдущему году.  2. Минимизация количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, по отношению к предыдущему году.  3. Повышение эффективности и оперативности принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации. |

**1. Общая характеристика**

На территории Аскизского района возможны чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера, которые могут привести к значительному материальному и социальному ущербу.

Опасные природные явления включают в себя гидрометеорологические явления (подтопления, связанные с весенним половодьем и дождевыми паводками, сильные ветры, сильный мороз, сильные метели, град, засуха), опасные геологические процессы (землетрясения), природные пожары (лесные, лесостепные, степные). Из всех перечисленных стихийных бедствий наибольшую опасность для населения и территорий Аскизского района представляют подтопления и природные пожары.

Вредное воздействие вод проявляется в виде затопления и подтопления населенных пунктов, расположенных по руслу реки Абакан и ее притоках, в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождевых паводков. За последние 3 года в Аскизском районе зарегистрированы две чрезвычайные ситуации, в результате которых был причинен значительный социально-экономический ущерб.

7 мая 2014 года в результате выпадения обильных осадков, активного снеготаяния и подъема уровня грунтовых вод в горных районах республики, произошел значительный подъем уровня воды в реке Абакан и её притоках. За сутки, в горах выпала месячная норма осадков, свыше 60 мм, общий подъем воды превысил исторические уровни, зафиксированные в Республике (980 см), и составил 1027 см. (превышение на 47 см).

Продолжающееся выпадение осадков привело к дальнейшему повышению уровня воды в реках бассейна реки Абакан и, как следствие, в самой реке Абакан, что в свою очередь привело к подтоплениям различной степени 9 населенных пунктов в 4 поселениях района.

Всего было подтоплено 212 приусадебных участков,  38 жилых домов, пострадавшее население — 973 человека, из них 226 детей. Паводком было повреждено 5 участков автомобильных дорог протяженностью 73,8 км.

12 апреля 2015 года произошли масштабные пожары, в которых уничтожены 2 нежилых дома и повреждено 1 домохозяйство в аале Улуг-Кичиг. 3 жителя села Усть-Камышта получили травмы легкой степени тяжести. Частично уничтожены 2 крестьянско-фермерских хозяйства.

Ежегодно в Аскизском районе происходят пожары, дорожно-транспортные происшествия, происшествия на водных объектах, периодически возникают очаги опасных болезней животных, аварии на объектах жизнеобеспечения и другие происшествия и чрезвычайные ситуации, при которых для оказания квалифицированной помощи в их ликвидации требуется привлечение спасателей и пожарных.

Администрация Аскизского района Республики Хакасия является органом, осуществляющим функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Бейского района, а также осуществляет координацию, регулирование и контроль по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Программа носит межведомственный характер, поскольку проблема обеспечения безопасности населения Аскизского района затрагивает сферу деятельности многих представителей федеральных органов исполнительной власти в районе, подразделений республиканской исполнительной власти и органов местного самоуправления района.

Программа рассчитана на 5 лет в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов обеспечения безопасности.

**2. Цели и задачи**

Основной целью Программы является снижение рисков и смягчение последствий при возникновении чрезвычайных ситуаций, сокращение количества лиц, погибших в результате пожаров, а также сокращение числа пожаров с пострадавшими, сокращение материальных затрат при ликвидации последствий от пожаров, обеспечение безопасности на водных объектах Аскизского района и прилегающих к ним территориях, уменьшение количества погибших при происшествиях на воде.

Программа предполагает решение следующих задач:

1. Реализация государственной политики в области обеспечения защиты населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Совершенствование системы оповещения и информирования населения при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3. Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Аскизский район.

4. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Аскизский район.

**3. Сроки и этапы реализации программы**

Срок реализации Муниципальной программы: 2017-2021 годы. Этапов нет. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

**4. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | | Источник финансирования | | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ответственные исполнители | | | | | | | |
|  |  | |  | | Всего | в том числе по годам | | | | | | | |
|  |  | |  | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 |  |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | **9** | **10** |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация комиссионных проверок в сельских и городских поселениях района эффективности принимаемых мер и выполнения требований федерального законодательства в сфере реализации государственной политики в области обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Районный бюджет | | текущее | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, ОПС-4 — филиал ГКУ РХ «Противопожарная служба» (по согласованию), ТОНДПР УНДПР ГУ МЧС России по Республике Хакасия (по согласованию), ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия в Аскизском районе |
|  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
| 1.2 | Проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Аскизского района Республики Хакасия по вопросам обеспечения защиты населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Районный бюджет | | текущее | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| 1.3 | Разработка и ежегодная корректировка муниципальных нормативно-правовых актов в сфере обеспечения защиты населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Финансиро-вание не требуется | | - | - | - | | - | | - | - | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, администрации сельских и городских поселений Аскизского района (по согласованию), |
| 1.4 | Планирование и проведение учений и тренировок в области обеспечения защиты населения и территорий Аскизского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Районный бюджет, Республиканский бюджет, Федеральный бюджет, бюджеты сельских и городских поселений района | | текущее | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, администрации сельских и городских поселений Аскизского района (по согласованию), учреждения и ведомства федеральных и республиканских органов исполнительной власти (по согласованию) |
| **2. Профилактические мероприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение и распространение наглядной агитации в области обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Районный бюджет, бюджеты сельских и городских поселений | | 5 (районный бюджет) | 5 (районный бюджет) | | текущее | | текущее | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, администрации сельских и городских поселений Аскизского района (по согласованию), АУ СМИ «Асхыс Чайааны» |
| 2.2 | Проведение семинаров с руководителями учебных и дошкольных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения по вопросам организации деятельности в области обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | | Районный бюджет | | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, ОПС №4 — филиал ГКУ РХ «Противопожарная служба» (по согласованию), МКУ «Управление образования администрации Аскизского района», МКУ «Управление культуры администрации Аскизского района», ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» (по согласованию), АУ СМИ «Асхыс Чайааны» |
| 2.3 | Проведение тренировок по эвакуации из социально-значимых объектов | | Республиканский бюджет, Районный бюджет | | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | текущее | ОПС №4 — филиал ГКУ РХ «Противопожарная служба» (по согласованию), МКУ «Управление образования администрации Аскизского района», ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» (по согласованию), ГБПОУ РХ «ПУ-18» (по согласованию) |
| 2.4 | Развитие и стимулирование деятельности добровольных пожарных (проведение смотров-конкурсов, поощрение отличившихся при тушении пожаров) | | Районный бюджет | | 130 | текущее | | текущее | | текущее | 50 | 80 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, Администрации сельских и городских поселений (по согласованию), ОПС №4 — филиал ГКУ РХ «Противопожарная служба» (по согласованию) |
| 2.5 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд и других добровольных пожарных формирований | | Бюджеты сельских и городских поселений | | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | текущее | Администрации сельских и городских поселений Аскизского района (по согласованию) |
| 2.6 | Обучение должностных лиц органов местного самоуправления и организаций Аскизского района в ГБОУ ДПО РХ «УМЦ по ГОЧС» в г.Абакане | | Районный бюджет, бюджеты сельских и городских поселений, организации | | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, администрации сельских и городских поселений Аскизского района (по согласованию), организации района (по согласованию) |
| 2.7. | Оснащение и иное обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы МО Аскизский район | | Районный бюджет | | 250 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| 2.8 | Организация взаимодействия ЕДДС МО Аскизский район с дежурно-диспетчерскими службами района и республики | | Районный бюджет, Республиканский бюджет, Федеральный бюджет | | текущее | текущее | | текущее | | текущее | текущее | текущее | Администрация Аскизского района Республики Хакасия, ОПС №4 — филиал ГКУ РХ «Противопожарная служба» (по согласованию), ГБУЗ РХ «Аскизская МБ» (по согласованию), ОМВД России по Аскизскому району (по согласованию) |
| **3. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оплата услуг за использование плавательных средств при прохождении весенне-летнего паводкоопасного периода | Районный бюджет | | 250 | | 50 | 50 | | 50 | | 50 | 50 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| 3.2 | Приобретение горюче-смазочных материалов для проведения аварийно-спасательных работ и неотложных аварийно-восстановительных работ | Районный бюджет | | 300 | | 60 | 60 | | 60 | | 60 | 60 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| 3.3 | Оплата аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ | Районный бюджет | | 1595 | | 395 | 300 | | 300 | | 300 | 300 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
| 3.4 | Мероприятия по защите населенных пунктов со сложными логистическими условиями (приобретение громкоговорящих автономных систем оповещения, средств связи, мобильных генераторов, оборудование вертолетных площадок и пожарных водоемов) | Районный бюджет | | 200 | | 40 | 40 | | 40 | | 40 | 40 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия |
|  | **Итого:** |  | | **2730** | | **600** | **500** | | **500** | | **550** | **580** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Обоснование ресурсного обеспечения**

Всего на реализацию мероприятий из бюджета муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия планируется направить 2730 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 600 тыс. рублей;

2018 год – 500 тыс. рублей;

2019 год – 500 тыс. рублей;

2020 год – 550 тыс.рублей;

2021 год – 580 тыс. рублей.

**6. Перечень целевых показателей**

Для проведения оценки эффективности реализации Программы будет рассматриваться достижение следующих плановых показателей:

1. Снижение количества населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах, по отношению к предыдущему году. В 2016 году на территории Аскизского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не зарегистрированы, при пожарах погибли 3 человека, травмированы 3 человека, на водных объектах погибло 3 человека

2. Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, по отношению к предыдущему году. В 2016 году на территории Аскизского района чрезвычайные ситуации муниципального характера не зарегистрированы, произошло 52 пожара, 3 происшествия на водных объектах.

**7. Управление и контроль**

Распорядителем финансовых средств, в зависимости от источника финансирования, являются: Администрация Аскизского района Республики Хакасия, администрации муниципальных образований сельских и городских поселений района, организации района. Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Аскизского района Республики Хакасия, которая уточняют показатели по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. Организация работ по контролю за выполнением Программы возлагается на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы заказчик и исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо снятии их с контроля.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть освещены в средствах массовой информации, рассмотрены на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

**8. Оценка эффективности**

В результате реализации мероприятий Программы:

1. Уменьшится количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах на территории муниципального образования Аскизский район.

2. Уменьшится количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах на территории муниципального образования Аскизский район.

3. Повысится эффективность и оперативность принятия решений в условиях чрезвычайной ситуации.