| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| от 01.04.2019 | с.Аскиз |  |  | № 184-п |

Об итогах реализации Муниципальной

программы «Содействие занятости

населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной  программы «Содействие занятости населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить отчет по реализации Муниципальной  программы «Содействие занятости населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019 году.

3. Разместить отчет по реализации Муниципальной  программы «Содействие занятости населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы» за 2018 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                        А.В. Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 01.04.2019 № 184-п

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной

программы «Содействие занятости

населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»

за 2018 год

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.08.2016г. № 718-п. (далее программа)

Целью программы является  повышение уровня занятости населения и снижение социальной напряженности на рынке труда Аскизского района Республики Хакасия.       Основными задачами программы являются:

- Координация деятельности Администрации Аскизского района Республики Хакасия, органов местного самоуправления поселений, отдела по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» и работодателей по реализации мероприятий республиканских программ по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Хакасия;

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

- содействие трудоустройству безработных и ищущих работу граждан, в том числе на временные рабочие места.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 100 тыс. рублей. Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Отделом по Аскизскому району ГКУ РХ «Центр занятости населения» и Управлением образования администрации Аскизского района  проводится целенаправленная работа по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Аскизского района. В первую очередь охвату трудоустройством подлежат дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации из малообеспеченных и неблагополучных семей, а также состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района.

В 2018 году за государственными услугами в службу занятости обратилось 25 подростков. На временные работы трудоустроены 25 несовершеннолетних, из них состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Аскизского района - 9 (в 2017г. - 7 и 0 соответственно). Несовершеннолетние граждане трудоустраивались в школы Аскизского района, к индивидуальным предпринимателям по профессиям – подсобный рабочий, фасовщик.

Средний период участия во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составил 0,3 мес.

Средний размер заработной платы на одного ребенка составил  3,7 тыс. рублей.

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной

программы «Содействие занятости

населения  Аскизского  района на 2017-2020 годы»

по итогам 2018 года

| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальной программы «Содействие занятости населения Аскизского района на 2017-2020 годы» по итогам 2018 года |  |  |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс. руб | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | целевой индикатор 1 Уровень регистрируемой безработицы | кол-во | 2,64 | не выше 2,9% | 2,15 |  |  |
|  | целевой индикатор 2 Коэффициент напряженности на рынке труда | кол-во. | 5,4 | не выше 8,5 единиц | 3,17 |  |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  |  |  | 2,01 |  |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О =

2) О =

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо =  = 2,01

Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб =  = 1

Оценка  эффективности реализации подпрограммы:

Эп =  = 2,01

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Показатель высокий, необходимо сделать корректировку показателей оценки эффективности на 2019, 2020 гг.