

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от 18.02.2021 | с.Аскиз | | | № 115-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Профилактика правонарушений**

**на территории муниципального образования**

**Аскизский район на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы», руководствуясь ст. ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 года, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчетпо реализации Муниципальной программы«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизскогорайона в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

Приложениек постановлению АдминистрацииАскизского района РеспубликиХакасия

от 18.02.2021№115-п

**Отчет**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа **«**Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район (2017-2020 годы)**»** (далее по тексту - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016 г. № 1345-п. В данную муниципальную программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района от 29.12.2017 № 1360-п, от 10.04.2018 № 315а-п, от 25.01.2019 № 30-п, от 04.03.2019 № 88-п, от 10.04.2019 №211-п, от 25.01.2019 №30-п, от 09.07.2020 №432-п, от 24.11.2020 №903-п, от 30.12.2020 №1042-п.

Основные цели муниципальной программы: совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории Аскизского района Республики Хакасия: вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Задачи программы:

- снижение уровня преступности на территории Аскизского района:  активизация работы по профилактике правонарушений,  направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, незаконной миграцией;

- привлечение населения к профилактической деятельности по укреплению правопорядка на территории Аскизского района;

- повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных;

- профилактика и предупреждение правонарушений в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Целевые показатели муниципальной программы на 2020 год (в % к соответствующему периоду предыдущего года):

- снизить количество зарегистрированных преступлений на 2 %;

- увеличить количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности на 1 %;

- снизить общее количество совершаемых противоправных деяний (преступлений) на улицах и в других общественных местах на 1 %;

- увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных на 10 %.

Наименование мероприятий муниципальной программы:

- создание и размещение в СМИ и местах массового пребывания граждан социальной рекламы, направленной на формирование законопослушного поведения, предупреждение правонарушений и преступлений, профилактику пьянства, алкоголизма и пропаганду ведения здорового образа жизни среди населения;

- оснащение членов народной дружины, поощрение членов народной дружины мерами морального стимулирования: объявление благодарности, награждение почетной грамотой, награждение ценными подарками, денежные поощрения; проведение конкурсов среди народных дружин и членов народных дружин;

- подготовка листовок, буклетов, направленных на предупреждение преступлений и происшествий, связанных с сельскохозяйственными животными;

- организация работы Административной комиссии муниципального образования Аскизский район;

- проведение конкурса на лучшую организацию выпаса скота на территории района;

- создание условий для организованного выпаса сельскохозяйственных животных;

- организация работы по привлечению граждан к административной ответственности за неорганизованный выпас сельскохозяйственных животных на территории района;

- оказание адресной материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и лицам, осужденным к наказаниям не связанным с лишением свободы, на восстановление документов (паспортов), на приобретение одежды и обуви, предметов санитарии и гигиены;

- информирование населения по вопросам организации добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В 2020 году на финансирование мероприятий в рамках реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский района (2017-2020 годы)» были предусмотрены денежные средства в размере 50,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования в 2020 году составил 49,5 тыс. руб.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования |
| 1. | Подготовка листовок, буклетов, направленных на предупреждение преступлений и происшествий, связанных с сельскохозяйственными животными – приобретены буклеты (памятки) в количестве 1500 шт. | 4,5 тыс. рублей |
| 2. | Создание и размещение в СМИ и местах массового пребывания граждан социальной рекламы, направленной на формирование законопослушного поведения, предупреждение правонарушений и преступлений, профилактику пьянства, алкоголизма и пропаганду ведения здорового образа жизни среди населения – приобретены плакаты двух видов в количестве 56 шт. | 15 тыс. рублей |
| 3. | Оснащение членов народной дружины, поощрение членов народной дружины мерами морального стимулирования: объявление благодарности, награждение почетной грамотой, награждение ценными подарками, денежные поощрения; проведение конкурсов среди народных дружин и членов народных дружин. | 25 тыс. рублей |
| 4. | Организация работы Административной комиссии муниципального образования Аскизский район. | 5 тыс. рублей |
| ИТОГО: | | 49,5 тыс. рублей |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизского района (2017-2020 годы)» по итогам 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей | Ед.  изм. | Фактическое значение показателей за год,  предшествующий  отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей за 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объемы финансирования | тыс.  руб. | 40,0 | 50,0 | 49,5 |  |
| Задача 1: «Снижение уровня преступности на территории Аскизского района: активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, незаконной миграцией» | | | | | |
| снижение количества зарегистрированных преступлений | в%к предыдущему году | на 3,5 | на 2 | на 1,3 |  |
| снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений) на улицах и в других общественных местах | в%к предыдущему году | на 19,4 | на 1 | на 4,7 |  |
| Задача 2: «Привлечение населения к профилактической деятельности по укреплению правопорядка на территории Аскизского района» | | | | | |
| увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | в%к предыдущему году | 0 | на 1 | на 19,8 |  |
| Задача 3: «Повышение уровня профилактики правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных» | | | | | |
| увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных | в%к предыдущему году | на 2,1 | на 10 | 0 |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О(1)=2/1,3= 1,5 - снижение количества зарегистрированных преступлений;

О(2)=4,7/1=4,7 - снижение общего количества совершаемых противоправных деяний (преступлений) на улицах и в других общественных местах;

О(3)=19,8/1=19,8 - увеличение количества граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности;

О(4)=0 - увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных.

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

                У= (1,5+ 4,7 + 19,8 + 0) / 4=6,5

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

            И=49,5/50=0,99

**Оценка эффективности реализации подпрограммы:**

         Э=6,5/0,99=6,6

Программа имеет показатели эффективности 6,6.

Примечание: показатель эффективности в муниципальной программе идет с нарастающим итогом в % к соответствующему периоду предыдущего года.