Информация (отчет)

по результатам мониторинга хода реализации Национальных  (региональных) проектов Республики Хакасия на территории Аскизского района по состоянию на 01.10.2021г.

26.11.2021г.

На основании Положения «О Контрольно-ревизионной комиссии Аскизского района Республики Хакасия», утвержденным решением Совета депутатов Аскизского района от 27.12.2012 г. №93-рс, плана работы Контрольно- ревизионной комиссии на 2021 год, утвержденного приказом председателя Контрольно - ревизионной комиссии Аскизского района от 30.12.2020 г. №22, проведен мониторинг хода реализации национальных (региональных) проектов на территории муниципального образования Аскизский район по состоянию на 01.10.2021г., объекты мониторинга: муниципальное образование  Аскизский район, муниципальные образования поселений Аскизского сельсовета, Аскизского и Вершина-Тейского поссоветов.

1. Основание для проведения мероприятия: п.3.16. плана контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КРК Аскизского района, утвержденным приказом председателя КРК от 30.12.2020 года №22 на 2021 год.

2. Цель мероприятия: Мониторинг хода реализации национальных (региональных) проектов Республики Хакасия по состоянию на 01.10.2021г. на территории Аскизского района.

3. Наблюдаемый период деятельности: 9 месяцев 2021 года.

4.Результаты мониторинга.

По состоянию на 01.10.2021 г. на территории Аскизского района проведены мероприятия по реализации региональных проектов Республики Хакасия:

-Современная школа;

-Успех каждого ребенка;

- Культурная среда;

- Творческие люди;

-Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия, входящие в Национальные проекты:

1.Образование;

2.Жилье и городская среда;

3.Культура.

Кроме того, муниципальными  образованиями поселений Аскизского района заключены Соглашения с соответствующими Министерствами о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий региональных проектов:

-Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах»;

-Чистая вода.

1.Национальный проект «Образование».

В рамках Национального проекта «Образование»  муниципальное образование Аскизский район приняло участие в реализации мероприятий 2-х региональных проектов Республики Хакасия:

1.Современная школа;

2.Успех каждого ребенка (см. таблицу ниже).

Тыс. руб.

| Наименование регионального проекта | Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год |  |  |  |  |  |  | Исполнено за 9 мес.2021 год |  |  |  | Общий % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет |  | Респ. бюджет |  | Местн. бюджет |  | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет |  |
| А | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление администрации Аскизского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Современная школа | 9136,3 | 6212,2 |  | 2832,8 |  | 91,4 |  | 3037,4 | 2972,8 | 30,0 | 34,6 | 33,2 |
| 2.Успех каждого ребенка | 7384,2 | 7237,2 |  | 73,1 |  | 73,9 |  | 7384,2 | 7237,2 | 73,1 | 73,9 | 100,0 |
| Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Современная школа | 130608,0 |  | 118853,3 |  |  |  | 11754,7 | 21313,0 | 19394,8 | 0,0 | 1918,2 | 16,3 |
| Итого по нац. проекту «Образование» | 147128,5 |  | 132302,7 |  | 2905,9 |  | 11920,0 | 31734,6 | 29604,8 | 103,1 | 2026,7 | 21,6 |

Региональный проект «Современная школа»

В 2021 году в целях реализации региональных проектов Республики Хакасия «Современная школа», «Успех каждого ребенка» между Администрацией Аскизского района и Министерством образования  и науки Республики Хакасия заключены  соглашения:

1.Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию региональной составляющей федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» от 10 июня 2021 г. № 95608000-1-2021-010  на сумму 6338,4 тыс. рублей;

2.Cоглашение между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией муниципального образования Аскизский район о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия   на реализацию мероприятий по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, на 2021 год от 09.07.2021г. №71  на сумму 2798,0 тыс. рублей тыс. рублей;

3. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» «20» января 2021 г. № 95608000-1-2021-00 на сумму 7384,2 тыс. рублей;

4.Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия  бюджету муниципального образования на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия от 20 января 2020 г. № 95608000-1-2020-003,   от 22.01.2021г.№95608000-1-2020-003/1 на сумму 130608,0 тыс. рублей.

Соглашения заключены на общую сумму 147128,5 тыс. рублей, из них:

-на реализацию регионального проекта «Современная школа» - 139744,3 тыс. рублей (исполнители: Управление образования, Управление по градостроительной и жилищной политике);

-на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» -7384,2 тыс. рублей (исполнитель: Управление образования).

В целом, по  региональному проекту  «Современная школа» бюджетные назначения освоены в среднем на 17,4%, в том числе:

-средства федерального бюджета - на 17,9%;

-средства республиканского бюджета - на 0,7%

-средства  местного (районного) бюджета - на 16,5%.

Основные мероприятия:

1.МБОУ Базинская СОШ:

-капитальный ремонт кабинетов химии, информатики; приобретены учебное оборудование, мебель, цифровые лаборатории, ноутбуки, МФУ (многофукцио

нальные  устройства).

2.МБОУ Верх-Аскизская СОШ:

- ремонт кабинетов химии, информатики; приобретены мебель, цифровая лаборатория, наборы по робототехнике, МФУ.

3.МБОУ Усть-Есинская СОШ:

- ремонт кабинета химии; приобретены  комплект посуды, образовательный конструктор,  мебель, цифровая лаборатория, ноутбуки, МФУ.

4.МБОУ Нижне-Тейская СОШ:

-капитальный  ремонт кабинетов; приобретены  комплекты оборудования по химии, физике, биологии, комплект химических реактивов, демонстрационного оборудования, рулонные шторы, набор по механике, мехатронике и робототехнике,  образовательный конструктор,  мебель, цифровые лаборатории, ноутбуки, МФУ.

5.Мероприятия по содействию созданию в Республике Хакасия новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия» подпрограммы «Создание в Республике Хакасия новых мест  в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Строительство объекта капитального строительства «Строительство школы на 250 мест в с. Бирикчуль»).

по региональному проекту «Успех каждого ребенка»

Бюджетные средства освоены на 100,0%. Средства в сумме 7384,2 тыс. рублей направлены на мероприятия по капитальному ремонту спортивных залов следующих школ:

1. МБОУ Усть-Чульская СОШ;

2. МБОУ  Лесоперевалочная  СОШ №2;

3. МБОШИ «Аскизский лицей-интернат».

2.Национальный проект «Культура».

В целях реализации региональных проектов Республики Хакасия «Культурная среда» и «Творческие люди» на 2021 год, между Администрацией Аскизского района и Министерством культуры Республики Хакасия заключены Соглашения:

1.Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 26.01.2021г. №95608000-1-2021-003 на сумму 5954,4 тыс. рублей (региональный проект «Культурная среда»).

Тыс. руб.

| Наименование регионального проекта | Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год |  |  |  | Исполнено за 9 мес.2021 год |  |  |  | Общий % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Управление культуры администрации Аскизского района. 1.Культурная среда; 5954,4; 5364,4; 530,5; 59,5; 5954,4; 5364,4; 530,5; 59,5; 100,0. 2.Творческие люди; 204,1; 200,0; 2,0; 2,1; 204,1; 200,0; 2,0; 2,1; 100,0. Итого по нац. проекту «Культура; 6158,5; 5564,4; 532,5; 61,6; 6158,5; 5564,4; 532,5; 61,6; 100,0. |

В целом, бюджетные назначения по мероприятиям в 2021 году исполнены на 100,0%, в том числе: по региональным проектам «Культурная среда»-100,0%,  «Творческие люди»-100,0%.

Основные мероприятия по реализации регионального проекта «Культурная среда»:

-приобретение  автотранспортного средства (автоклуб)

-приобретение музыкального оборудования (разное);

-работы по ремонту здания РЦКД, замена оконных и дверных блоков (РЦКД).

Основные мероприятия по реализации регионального проекта «Творческие люди»:

- приобретение компьютерной техники;

приобретение животных, инвентаря для животных.

3.Национальный проект «Жилье и городская среда».

3.1. ГП РХ «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия (2018-2022 годы)».

В реализации государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия (2018-2022 годы), утвержденной Постановлением Правительства РХ от 29.09.2017г. №514,  приняли участие 3 (три)  муниципальных образования поселений Аскизского района в соответствии с Соглашениями, заключенными с Минстроем Республики Хакасия:

1.Аскизский сельсовет;

2.Аскизский поссовет;

3.В-Тейский поссовет (см. таблицу ниже).

Тыс. руб.

| Наименование муниципального образования | Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год |  |  |  | Исполнено за 9 мес. 2021г |  |  |  | Общий % исп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | Фонд содействия | Респ. бюджет | Местн. бюджет | Всего, в т.ч. | Фонд содействия | Респ. бюджет | Местн. бюджет |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальное образование Аскизский сельсовет | 3766,0 | 3691,0 | 37,3 | 37,7 | 2857,3 | 2800,5 | 28,3 | 28,5 | 75,9 |
| 2.Муниципальное образование Аскизский поссовет | 4233,2 | 4149,0 | 41,9 | 42,3 | 1639,0 | 1606,4 | 16,2 | 16,4 | 38,7 |
| 3.Муниципальное образование В-Тейский поссовет | 1262,9 | 1237,7 | 12,6 | 12,6 | 1262,9 | 1237,7 | 12,6 | 12,6 | 100,0 |
| Итого по нац. проекту «Жилье и городская среда» | 9262,1 | 9077,7 | 91,8 | 92,6 | 5759,2 | 5644,6 | 57,1 | 57,5 | 62,2 |

3.1.1.Муниципальное образование Аскизский сельсовет

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского сельсовета «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский сельсовет на реализацию программ формирования современной городской среды» от 16.01.2021г. №95608405-1-2021-002, общий объем бюджетных средств в местном  бюджете муниципального образования Аскизский сельсовет предусмотрен в сумме 3766,0  тыс. рублей.

Бюджетные назначения по программным мероприятиям за 9 месяцев 2021 года исполнены на 75,9%.

Денежные средства израсходованы на благоустройство 3-х наиболее посещаемых общественных территорий:

1.Благоустройство общественной территории по адресу: с. Аскиз (тротуарная дорожка)  по ул. Таштыпская, от ул. Молодежная до АЗС «Роснефть» по левой стороне  в соответствии с государственной программой Республики Хакасия;

2.Благоустройство общественной территории по адресу: с. Аскиз, ул. Таштыпская, д.49А (спортивная площадка);

3.Благоустройство общественной территории по адресу: аал Апчинаев, ул. Школьная, д.28А (устройство футбольного поля для мини-футбола:

спортивная площадка).

3.1.2.Муниципальное образование Аскизский поссовет

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского сельсовета «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский поссовет на реализацию программ формирования современной городской среды» от 16.01.2021г. №95608151-1-2021-001, общий объем бюджетных средств в местном  бюджете муниципального образования Аскизский сельсовет предусмотрен в сумме 4233,2  тыс. рублей.

Бюджетные назначения по программным мероприятиям за 9 месяцев 2021 г. исполнены на 38,7%. Счет по учету средств местного бюджета был заблокирован с 06.06.2021г. по 07.10.2021г., что явилось основной причиной низкого уровня исполнения бюджетных средств, предусмотренных Соглашением.

Денежные средства израсходованы на мероприятия:

1.Благоустройство дворовой территории по адресу: пос. Аскиз, ул. Октябрьская, д.18 и ул. Молодежная, д.3

2.Благоустройство наиболее посещаемой общественной территории по адресу: пос. Аскиз (мкрн. «Заречье», «Заготзерно»  по ул. Октябрьская, 18Д)  в соответствии с государственной программой Республики Хакасия.

3.1.3.Региональная адресная программа «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах».

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского поссовета, «О долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» от 17.02.2020 г. №26 и дополнительным соглашением №3 от 10.02.2021г. к  вышеуказанному Соглашению №26 от 17.02.2021г. объем бюджетных средств в местном бюджете на 2021 год предусмотрен в сумме 41909,3 тыс. рублей, в том числе:

-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 39607,0 тыс. рублей:

-средства республиканского бюджета Республики Хакасия-2074,5 тыс. рублей;

-средства бюджета муниципального образования Аскизский поссовет- 227,8 тыс. рублей (см. таблицу ниже).

Тыс. руб.

| Наименование регионального проекта | Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год |  |  |  | Исполнено за 9 мес.2021 год |  |  |  | Общий % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование Аскизский поссовет. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории РХ в 2019-2023г.»; 41909,3; 39607,0; 2074,5; 227,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по проекту; 41909,3; 39607,0; 2074,5; 227,8; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

На приобретение в муниципальную собственность  жилых помещений на вторичном рынке для обеспечения жильем граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда (общей площадью не менее 51,39 кв. м. и не менее 46,5 кв. м.)  заключены два муниципальных контракта соответственно от 28.09.2021 г. и от 29.09.2021г.,  причина не освоения по состоянию на 01.10.2021г.- основная часть торгов по приобретению жилых помещений проводится в 4-м кв.2021г.

3.1.4.Муниципальное образование Вершино-Тейский поссовет

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Вершино-Тейского поссовета,  «О предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Вершино-Тейский поссовет на реализацию программ формирования современной городской среды» от 15.01.2021г. №95608169-1-2021-001, общий объем бюджетных средств в местном  бюджете муниципального образования Вершино-Тейский поссовет предусмотрен в сумме 1262,9 тыс. рублей.

Денежные средства использованы в соответствии с государственной программой Республики Хакасия от 14.09.2021г. №436 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территорий муниципальных образований Республики Хакасия», утвержденной Постановлением Правительства республики Хакасия от 29.09.2017г. №514.

Бюджетные назначения по программным мероприятиям за 9 месяцев 2021 г. освоены на 100,0%.

Денежные средства израсходованы на мероприятия по благоустройству 2-х наиболее посещаемых общественных территорий по адресам:

1. п. Вершина -Теи, ул. Советская, д.7;

2. п. Вершина -Теи, ул. Советская, д. 9.

4.Региональный проект  «Чистая вода»

В соответствии с Соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Аскизского сельсовета «О предоставлении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Аскизский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятий регионального проекта Республики Хакасия «Чистая вода» в рамках государственной	 программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» от 14.04.2021г. №49,  объем бюджетных средств в местном бюджете на 2021 год предусмотрен в сумме 2918,2 тыс. рублей.

Заключен 1 (один) муниципальный контракт на проектно-сметную документацию по объекту «Станция водоподготовки и обеззараживания на водозаборе по адресу: Республика Хакасия, с.Аскиз, ул.Красноармейская, 42» от 24.09.2021г. № 29-21.

Данный муниципальный контракт готовится к расторжению в связи с несоответствием ПСД установленным требованиям.

Информация об исполнении бюджетных средств по реализации регионального проекта  Республики Хакасия «Чистая вода» за 9 мес.2021г.

Тыс. руб.

| Наименование регионального проекта | Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год |  |  |  | Исполнено за 9 мес.2021 год |  |  |  | Общий % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет | Всего, в т.ч. | Фед. бюджет | Респ. бюджет | Местн. бюджет |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальное образование Аскизский сельсовет. Региональный проект «Чистая вода»; 2918,2; 0,0; 2889,0; 29,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Итого по проекту; 2918,2; 0,0; 2889,0; 29,2; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

По состоянию на 01.10.2021 г. бюджетные средства не исполнены.

Таким образом, по состоянию на 01.10.2021 года  на территории  Аскизского района приняли участие в реализации региональных проектов Республики Хакасия Управления администрации Аскизского района и муниципальные образования поселений Аскизского района:

1.Региональный проект «Современная школа» (Управление образования, Управление по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района);

2.Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Управление образования администрации Аскизского района);

3.Региональный проект «Культурная среда» (Управление культуры администрации Аскизского района);

4.Региональный проект «Творческие люди» (Управление культуры администрации Аскизского района);

5.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Аскизский сельсовет, Аскизский поссовет, Вершина-Тейский поссовет);

6. Региональный проект «Чистая вода» (Аскизский сельсовет);

7. Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах» (Аскизский поссовет).

За 9 месяцев 2021 года низкое освоение средств отмечается по региональному  проекту «Современная школа» -17,4% (Управление образования администрации Аскизского района).

По региональному проекту «Чистая вода» (Аскизский сельсовет) освоения нет, заключенный муниципальный контракт на проектно-сметную документацию по объекту «Станция водоподготовки и обеззараживания на водозаборе по адресу: Республика Хакасия, с.Аскиз, ул.Красноармейская, 42» от 24.09.2021г. № 29-21 готовится к расторжению в связи с несоответствием ПСД установленным требованиям.

По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Хакасия в 2019-2023 гг. (Аскизский поссовет) освоения нет. Основная причина не освоения по состоянию на 01.10.2021г.- основная часть торгов по приобретению жилых помещений проводится в 4-м кв.2021г.

Информация об освоении бюджетных средств по реализации мероприятий региональных проектов Республики Хакасия на 01.10.2021г. представлена  (см. таблицу ниже).

Информация об освоении бюджетных средств

в реализации мероприятий региональных проектов

Республики Хакасия на 01.10.2021г.

Тыс.руб.

| Наименование регионального проекта Республики Хакасия | Объем средств, предусмотренных Соглашением на 2021 год | Фактически исполнено за 9 мес. 2021 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 |
| 1.Современная школа | 139744,3 | 24350,4 | 17,4 |
| 2.Успех каждого ребенка | 7384,2 | 7384,2 | 100,0 |
| 3.Культурная среда | 5954,4 | 5954,4 | 100,0 |
| 4. Творческие люди | 204,1 | 204,1 | 100,0 |
| 5.Формирование комфортной городской среды | 9262,1 | 5759,2 | 62,2 |
| 6.Чистая вода | 2918,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Хакасия в 2019-2023 гг. | 41909,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | 207376,6 | 43652,3 | 21,0 |

Председатель

Контрольно-ревизионной

Комиссии Аскизского района,

Л.Ф.Чебодаева