**Отчет по выполнению муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский район на 2017-2020 годы»**

            Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский района на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия 31.12.2016г. № 1345-п. Реализация муниципальной программы осуществляется в течение 2017 – 2020 года. Программа не содержит подпрограмм.

В 2017 году на финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский района на 2017-2020 годы» были предусмотрены денежные средства в размере 50,0 руб.

Фактический объем финансирования в 2017 году составил 9,083 руб.

За 2017 год по программе было запланировано проведение 21 мероприятия, фактически было проведено 25 мероприятий, не требующих финансирования. По двум мероприятиям, а именно для создания и размещения в СМИ и местах массового пребывания граждан, социальной рекламы, были выделены денежные средства для изготовления 2-х баннеров на сумму 5,4 рублей, а также для оснащения членов народной дружины, для приобретения жилетов и удостоверений были выделены денежные средства в размере 3,683 рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«**Профилактика правонарушений на территории**

**муниципального образования Аскизского района на 2017-2020 годы»**

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица изменения | Значение целевого показателя | | Оценка в баллах |
| утверждено в муниципальной программе Аскизского района  Республики Хакасия | Достигнуто   % |
| Муниципальная программа | | | | |
| Показатель 1  снизить количество зарегистрированных преступлений | % | на 2 % | 4,9 ↑ | -1 |
| Показатель 2  увеличить количество граждан, участвующих в деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | % | на 1 % | +10 | +1 |
| Показатель 3  снизить общее количество совершаемых противоправных деяний (преступлений), в том числе на улицах и в других общественных местах | % | на 1 % | +1,8 | +1 |
| Показатель 4  увеличить количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, связанных с неорганизованным выпасом сельскохозяйственных животных | % | на 10% | +13 | +1 |
| Сводная оценка |  |  |  | +2 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, % |  |  | 75% |  |

В целом муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Аскизский района на 2017-2020 годы» имеет средний уровень эффективности.

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_