|  |
| --- |
|  |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА** **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫӉ****АСХЫС АЙМАFЫНЫӉ****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  от 15.04.2024 | с. Аскиз |  № 284-п |

**Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района от 30.03.2021 г. № 234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2023 год.

2. Начальнику Управления культуры администрации Аскизского района (К.В. Барашкова) продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В. Челтыгмашев

 Приложение к постановлению

 Администрации Аскизского района

 Республики Хакасия

 от 15.04.2024 № 284-п

**Отчет о ходе реализации Муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района» за 2023 год**

 В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11. 2020 года № 866 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 30.12.2020 № 1038-п, от 12.03.2021 № 183-п, от 23.03.2021 № 211-п, от 24.06.2021 № 434-п, от 13.10.2021 № 756-п, от 31.12.2021 № 969-п, от 17.10.2022 № 811-п, от 30.12.2022 № 1057-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, поддержка наиболее значимых проектов творческих коллективов района;

- совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фондах музея района;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг в районе; создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и документальным ресурсам библиотек; формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

 Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе», «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе», «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»

**Объем финансирования за 2023 год**

По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы произведены в сумме 71208,8 тыс. рублей при плане 69052,3тыс. рублей (103,1%).

По подразделу **0801 «Культура»** расходы составили 68334,7 тыс. рублей при плане 66157,1 тыс. рублей (103,3 %) в том числе:

- содержание РЦКД –14672,9 тыс. рублей при плане 15227,3 тыс. рублей (87,2%);

- содержание музеев –11994,8 тыс. рублей при плане 12 336,2 тыс. рублей (97,2%);

- содержание районной библиотеки – 28 304,9 тыс. рублей при плане 24 501,6 тыс. рублей (115,5 %);

Государственная поддержка отрасли культуры (книжный фонд) при плане 196,10 тыс. рублей (ФБ 174,70 тыс. рублей, РБ 19,40 тыс. рублей, МБ 2,00 тыс. рублей) финансирование составило 196,10 тыс. рублей (ФБ 174,70 тыс. рублей, РБ 19,40 тыс. рублей, МБ 2,00 тыс. рублей);

- государственная поддержка отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских щкол искусств (Бельтирская ДШИ и В -Тейская ДШИ) при плане 6 732,00тыс. рублей (ФБ 5998,10 тыс. рублей, РБ 666,50 тыс. рублей, МБ 67,40 тыс. рублей), финансирование составило 6 731,90 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры при плане 1 246,50 тыс. рублей (РБ 1234,00 тыс. рублей, МБ 12,50 тыс. рублей) финансирование составило 1 246,40 тыс. рублей;

 - реализация мероприятий, направленных на развитие музеев под открытым небом, в том числе разработка проектно-сметной документации при плане 2 054,70 тыс. рублей (РБ 2 034,10 тыс. рублей, МБ 20,00 тыс. рублей) финансирование составило 1 246,40 тыс. рублей.

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела профинансировано 3 862,70 тыс. рублей при плане 3 862,70 тыс. рублей (2 514,00 тыс. рублей иные межбюджетные трансферты Верх- Аскизскому сельсовету на капитальный ремонт ДК, 1 348,70 тыс. рублей приобретение и установка оборудования при строительстве фонтана в муниципальном парке).

По подразделу **0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»** расходы произведены в сумме 2 874,1 тыс. рублей при плане 2895,2 тыс. рублей (99,3 %) из них:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела –2 874,10 тыс. рублей при плане 2 895,20 тыс. рублей (99,3 %) (в том числе: Проведение районного конкурса патриотической песни «Виктория» среди культурно-досуговых учреждений Аскизского района – 25,00 тыс. рублей; участие делегации Аскизского района в Республиканском празднике «Чыл Пазы» - 27,20 тыс. рулей; проведение районного молодёжного конкурса «Алып оол», «Хозан Чылы» в рамках районного праздника «Чыл Пазы», - 30,00 тыс. рублей; проведение VII районной интеллектуальной викторины «Своя игра» среди работников культуры Аскизского района – 7,00 тыс. рублей, проведение Дня горлового пения «Зов степных кочевников» 7,00 тыс. рублей; проведение районного краеведческого конкурса Маяк поколений – 5, 00 тыс. рублей; проведение традиционного вечера сатиры и юмора (В объятиях родного языка) 7,00 тыс. рублей; реализующих общеразвивающие образовательные программы «Юные созвездия» 30,00 тыс. рублей; районный фестиваль «Таланты земли Аскизской» 50,00 тыс. рублей, празднование 78-ой годовщины Победы «Про беда остается молодой» 125, 70 тыс .рублей, районный конкурс «Главные танцы» 22,50 тыс. рублей, открытие VI районного конкурса «Ретро-концерт» 27,50 тыс. рублей, рапроведение мероприятия «Своя игра» среди работников администрации Аскизского района (Музей им. Н.Ф. Катанова) 7,00 тыс. рублей, проведение ежегодного мероприятия «Айран Сузы» 30,00 тыс. рублей, проведение гастрономического фестиваля «Асхыс тади» 90,00 тыс. рублей, проведение всероссийской акции «Библионочь», «Библиосумерки», «Неделя детской и юношеской книги» 34,00 тыс. рублей, вечер юмора на хакасском языке «Тореен тилим хучаанда» 7,00 тыс. рублей, проведение районного библиотечного фестиваля «Ирбен оттын тойы» 30,00 тыс. рублей, закрытие районного конкурса «Ретро-концерт 2023» 95,00 тыс. рублей, участие в Республиканском празднике «Уртун Тойы» 30,00 тыс. рублей, проведение X районной интеллектуальной викторины «Своя игра» среди обучающихся школ Аскизского района 5,00 тыс. рублей, юбилей Бельтирской библиотеки 50,00 тыс. рублей, Бирикчульской библиотеки 50,00 тыс. рулей, юбилей Катановской библиотеки 50, 00 тыс. рублей, юбилей Сафроновской библиотеки 50,00 тыс. рублей, Книга столетие Аскизскому району 1 507,20 тыс. рублей, проведение новогодних мероприятий 255,00 тыс. рублей), на развитие музеев под открытым небом, юбилейные мероприятия приобретение ОС – 100.00 тыс. рублей.

По разделу «Образование»:

- дополнительное образование детей – расходы составили 58 716,6 тыс. рублей, при плане 60052, 5 тыс. рублей. (97,8 %).

**Информация о реализации муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| **подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»** |
| Всего по подпрограмме | 21165,10 | 20534,9 | 97.0 |  |
|  Проведение культурно – массовых мероприятий, выставок | 815,1 | 814,9 | 99,9 |  |
|  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии (муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 15227,3 | 14672,9 | 96,4 |  |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 110,0 | 34,4 | 31,3 |  |
|  Иные межбюджетные трансферты на разработку, согласование и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений поселений Аскизского района | 600,0 | 600,0 | 100,00 |  |
|  Иные межбюджетные трансферты на ремонт культурно-досуговых учреждений поселений Аскизского района | 2714,0 | 2714,0 | 100,0 |  |
|  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение фонтана | 1348,7 | 1348,7 | 100,0 |  |
|  Иные межбюджетные трансферты на празднование юбилейных и памятных дат в поселениях Аскизского района | 350,0 | 350,0 | 100,0 |  |
| **Подпрограмма «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе»** |
| Всего по подпрограмме | 14711,90 | 13602,5 | 92,5 |  |
| . Мероприятия по поддержке и развитию музейного дела | 244,0 | 244,0 | 100 |  |
| 2. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 77,0 | 38,7 | 50,3 |  |
| 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 12336,2 | 11994,8 | 97,2 |  |
| 7. Капитальный ремонт автономных учреждений | 2054,7 | 1325,0 | 64,5 |  |
| **«Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения** **в Аскизском районе»** |
| Всего по подпрограмме | 28432,7 | 32131,2 | 113,0 |  |
| Укрепление материально-технической базы (подписка, в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | 1246,5 | 1246,4 | 100 |  |
| 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, прочие услуги) | 24501,0 | 28304,9 | 115,5 |  |
| 3. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 420,0 | 316,3 | 75,3 |  |
| 4 Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | 282,4 | 282,3 | 100,0 |  |
| Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры | 196,1 | 196,1 | 100,0 |  |
| 7. Выпуск и издательство краеведческой литературы | 1708,0 | 1707,2 | 99,9 |  |
| 8. Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 78,1 | 78,0 | 100 |  |
| **«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»** |
| Всего по подпрограмме | 66834,5 | 65478,5 | 98 |  |
|  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организация дополнительного образования детей: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги | 59302,7 | 57967,0 | 97,7 |  |
|  Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) | 6732,0 | 6731,9 | 100,0 |  |
| 3. Проведение мероприятий | 50,0 | 30,0 | 60 |  |
| 4. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных школ искусств  | 749,8 | 749,6 | 100 |  |
| Всего  | 131144,2 | 131747,1 | 100,5 |  |

**Отчет об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Культура Аскизского района» за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя,единица измерения | Значение показателя |
| плановое по годам |
| 2023 | факт | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Культура Аскизского района» |
| 2 | Показатель 1 «Уровень удовлетворения качеством предоставляемых услуг в сфере культуру на территории Аскизского района (качеством культурного обслуживания)», процентов | 81 | 85 | 1,05 |
| 3 | Показатель 2 «Увеличение количества посетителей музеев и библиотек Аскизского района» (в сравнении с 2020 годом), человек | 1600 | 1790 | 1,12 |
| 4 | Показатель 3 «Увеличение числа лауреатов районных, республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных школ и школ искусств» (в сравнении с 2020 годом), человек | 8 | 24 | 3 |
| 5 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства Аскизского района» |
| 6 | Показатель 1.1 «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры района», человек: | 280000 | 245075 | 0,88 |
| 7 | Показатель 1.2 ««Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры Аскизского района», единиц: | 2820 | 2810 | 1,0 |
| 8 | Показатель 1.3 ««Увеличение созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры», единиц: | 1 | 3 | 3,0 |
| 9 | Показатель 1.4 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры», единиц | **-** | **-** | **-** |
| 10 | Показатель 1.5 «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Российской Федерации), единиц: | **-** | **-** | **-** |
| 11 | Подпрограмма 2 «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе» |
| 12 | Показатель 2.1 «Увеличение числа посещаемости муниципальных музейных учреждений» (в сравнении с 2020 годом), человек: | 250 | 240 | 0,96 |
| 13 | Показатель 2.2 «Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями» (в сравнении с 2020 годом), единиц | 20 | 24 | 1,2 |
| 14 | Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе» |
| 15 | Показатель 3.1 «Увеличение количества числа читателей», человек: | 19150 | 19080 | 1,0 |
| 16 | Показатель 3.2 «Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий», единиц: | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Показатель 3.3. «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года (в части посещения библиотек)», ед.: | 120 | 132 | 1,1 |
| 18 | Показатель 3.4 «Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации», экземпляров: | 628 | 3647 | 5,8 |
| 19 | Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» |
| 20 | Показатель 4.1 «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств», единиц. | 2 |  2 | 1,0 |
| **21** | Показатель 4.2 «Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и исполнительского уровня обучающихся», единиц: | 2 | 0 | 0 |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

1) О1 = 0,88

2) О2 = 1, 0

3) О3 = 3

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,6

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,97

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,6

2) «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 0,96

2) О2 = 1,2

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,08

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,92

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,17

3) Подпрограмма «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1,0

2) О2 = 0

3) О3 = 1,1

4) О4 = 5,8

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,9

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 1,13

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,68

4) Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1,0

2) О2 = 0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,5

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,97

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,51

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора:**

1) О1 = 1,05

2) О2 = 1,12

3) О3 = 3

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,7

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 1,0

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,7

По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы «Культура» составило 1,7, что означает высокий уровень эффективности и необходимости дальнейшей реализации программы.

Начальник

Управления культуры К.В. Барашкова