|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО  РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС  РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС  АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  |   **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
| от    |  с.Аскиз |             №  |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Повышение качества**

**государственных  и муниципальных**

**услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»**

**за 2018 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации муниципальной программы «Повышение качества государственных  и муниципальных услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы**»,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» в 2018 году(Приложение).

2. Продолжить работу по дальнейшей реализации мероприятий Муниципальной программы в 2019 году.

3. Разместить  отчет о реализации Муниципальной  программы «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                         А.В.Челтыгмашев

                                                                                                                Приложение

                                                                                                                к постановлению Администрации

                                                                                                                Аскизского района

                                                                                                                Республики Хакасия

                                                                                                                от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Повышение качества государственных  и муниципальных**

**услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» на 2017 – 2020 годы»**

**за 2018 год**

Муниципальная  программа «Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы», утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.12.2016 №1330-п:

**Целью** программы является  Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе.

**Задачи:**Разработка организационной, методической и нормативной базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ РХ   «МФЦ Хакасии»

 Организация межведомственного обмена данными между держателями данных,  необходимых для использования в процедурах предоставления  государственных (муниципальных)    услуг, заключивших соглашения об  информационном обмене на базе ГАУ РХ  «МФЦ Хакасии».

Организация обучения специалистов Администрации Аскизского района Республики Хакасия

В 2018 году на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере 82,5 тыс. рублей.

 Данные средства были направлены на следующие мероприятия:

- Приобретение оборудования, программного обеспечения  для улучшения качества   и быстроты обслуживания населения.

Погашена кредиторская задолженность за поставку программы для сканирования архивных документов за 2016 год (15 тыс.рублей). В 2018 году приобретены основные средства: оргтехника и программное обеспечение на сумму 82,5 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, приведенным в таблице 1.

**Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы» по итогам 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причиныотклонений фактическихзначений показателей от плановых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |   |  |
| Муниципальной программы«Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы»» по итогам 2018 года |  |  |  |    |  |  |
| объемы финансирования | тыс.    руб | 80,8 | 82,5 | 82,5 |  |  |
| Приобретение оборудования, программного обеспечения  для улучшения качества   и быстроты обслуживания населения   |  тыс.   руб |  80,8 |  82,5 |  82,5 |  |  |
| **целевой индикатор  1**    Общее время предоставления государственной и муниципальной услуги (с момента обращения за первым документом, необходимым для получения такой услуги, до момента получения документа, являющегося результатом ее предоставления) – 30 дней. | дни | 30 | 30 | 30 |  |  |
| **целевой индикатор  2** Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявителя) до 15 минут | мин | 15 | 15 | 15 |  |  |
| Значение оценки эффективности реализации программы |  |  |  | 1 |  |  |
|  |   |   |
|  |   |  |

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О = 30/30 = 1

2) О =

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо =

**Коэффициент  Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб =

**Оценка  эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1/1=1

**Программа эффективна.**

**Предложения по дальнейшей реализации программы:** продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программы **«**Повышение качества государственных  и муниципальных  услуг в Аскизском  районе на 2017-2020 годы».

96/3,

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Аскизского района Республики Хакасияот                        № |

4.      **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, приведенным в таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Объем финансовых средств,тыс. рублей | исполнители |
|   | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |   |
| **1.       Задача. Разработка организационной, методической и нормативной базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ** |
| Организация межведомственного обмена данными между держателями данных,  необходимых для использования в процедурах  предоставления  государственных (муниципальных)    услуг, заключивших соглашения об  информационном обмене на базе ГАУ РХ  "МФЦ Хакасии"                        |  |  |  |  | Администрация Аскизского района Республики Хакасия (Администрация) |
| Социологические исследования по   уровню удовлетворенности граждан  качеством (уровнем) оказания   государственных и муниципальных услуг |   |   |   |   | Администрация |
| **2.       Задача** **Организация обучения специалистов Администрации Аскизского района Республики Хакасия** |
| Организация обучения и повышения  квалификации сотрудников по оказанию государственных и муниципальных услуг |   |   |   |   | Администрация |
| Обучение, обмен опытом, участие в совещаниях и тематических выставках  специалистов |   |   |   |   |
| **3.Задача Сокращение общего времени предоставления государственной и муниципальной услуги** |
| Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных  муниципальных)  услуг                                                                   |   |   |   |   | Администрация |
| Приобретение оборудования, программного обеспечения  для улучшения качества   и быстроты обслуживания населения   |   | 67,5  |   |   | Администрация, Комитет по закупкам Администрации Аскизского района |
| Создание и внедрение архивного электронного информационного ресурса | 100  | 30  |  100 | 100  | Администрация |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

[Возврат к списку](https://www.askiz.org/regulatory/mun/MunUslug/)