| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  |  |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫҢ АСХЫС АЙМАFЫНЫҢ УСТАF-ПАСТАА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| от 03.03.2023 | с. Аскиз |  |  |  | № 170-п |  |

Об утверждении отчета о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2022 год

# В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 г. № 234-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ», руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

# 1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2022 год.

# 2. Начальнику Управления культуры администрации Аскизского района (К.В. Барашкова) продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района».

# 3. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                               Е.Ю. Костяков

Приложение к

постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 03.03.2023 № 170-п

Отчет о ходе реализации Муниципальной программы

«Культура Аскизского района» за 2022 год

В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11. 2020 года № 866 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 30.12.2020 № 1038-п, от 12.03.2021 № 183-п, от 23.03.2021 № 211-п, от 24.06.2021 № 434-п, от 13.10.2021 № 756-п, от 31.12.2021 № 969-п, от 17.10.2022 № 811-п, от 30.12.2022 № 1057-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, поддержка наиболее значимых проектов творческих коллективов района;

- совершенствование музейной деятельности в целях улучшения условий для сохранения, изучения и популяризации культурных ценностей, хранящихся в фондах музея района;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг в районе; создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и документальным ресурсам библиотек; формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе», «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе», «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»

## Объем финансирования за 2022 год

На 93,9 % освоена программа «Культура Аскизского района» при плане 112860,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 105970,3 тыс. рублей.

По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы произведены в сумме 50 049,8 тыс. рублей при плане 53 721,3 тыс. рублей (93,2%).

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 48 316,4 тыс. рублей при плане 51 987,1 тыс. рублей (92,9%) в том числе:

- содержание РЦКД – 12 442 тыс. рублей при плане 13 105,7 тыс. рублей (94,9%);

- содержание музеев – 10 892,3 тыс. рублей при плане 11 167,6 тыс. рублей (97,5%);

- содержание районной библиотеки – 22 354,7 тыс. рублей при плане 23835,6 тыс. рублей (93,8%);

- государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) при плане 51,2 тыс. рублей (ФБ 50,0 тыс. рублей, РБ 0,51 тыс. рублей, МБ 0,69 тыс. рублей) финансирование составило 51,0 тыс. рублей;

- государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) при плане 102,15 тыс. рублей (ФБ 100,00 тыс. рублей, РБ 1,02 тыс. рублей, МБ 1,13 тыс. рублей), финансирование составило 102,0 тыс. рублей;

- государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры) (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) при плане 102,15 тыс. рублей (ФБ 100,00 тыс. рублей, РБ 1,02 тыс. рублей, МБ 1,13 тыс. рублей), финансирование составило 102,0 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры при плане 242,80 тыс. рублей (ФБ 216,20 тыс. рублей, РБ 24,03 тыс. рублей, МБ 2,57 тыс. рублей) профинансировано 242,7 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры при плане 1 515,20 тыс. рублей (РБ 1 500,00 тыс. рублей, МБ 15,20 тыс. рублей) финансирование составило 1 515,10 тыс. руб.;

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела – 614,6 тыс. рублей, при плане 1864,7 тыс. рублей;

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» расходы произведены в сумме 1 733,4 тыс. рублей при плане       1 734,2 тыс. рублей (99,95%) из них:

- мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела – 1 733,40 тыс. рублей при плане 1 734,2 тыс. рублей (99,95%) (в том числе: «Своя игра» - 10,00 тыс. рублей; «день работника культуры» - 80,00 тыс. рублей; «Чыл Пазы» - 43,50 тыс. рублей; «зов степных предков» - 5,00 тыс. рублей; «Виктория» конкурс – 15,00 тыс. рублей, проведение традиционного вечера сатиры и юмора 5,00 тыс. рублей, неделя детской юношеской книги 10,00 тыс. рублей, «Юные созвездия» 30,00 тыс. рублей, «Таланты земли Аскизской» 30,00 тыс. рублей, празднование 160-летия со дня рождения Н.Ф. Катанова 73,10 тыс. рублей, празднование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 217,70 тыс. рублей, Библионочь 13,00 тыс. рублей, Айран сузы-Лучи Айрана 20,00 тыс. рублей, открытие Ретро-концерта 20,00 тыс. рублей, Тун Пайрам 405,70 тыс. рублей, гимн Аскизского района 70,00 тыс. рублей, закрытие Ретро-концерта 25,00 тыс. рублей, участие делегации Аскизского района в Республиканском празднике Уртун той 40,00 тыс. рублей, юбилей 65 лет В-Теи 100,00 тыс. рублей, юбилей 35 лет Усть-Камыштинскому СДК 50,00 тыс. рублей, на юбилей В-Аскизу -100,0тыс.рублей, Бискамжинскому ДК -50,0 тыс.рублей,Аскизской ДШИ -50,0 тыс.рублей приобретение керамо-гранитной плитки 28,70 тыс. рублей, викторина, посвященная дню тюрской письменности 10,00 тыс. рублей, проведение новогодних мероприятий -231,7 тыс.рублей).

По разделу 0700 «Образование»:

- дополнительное образование детей – расходы составили 55 233,3 тыс. рублей, при плане 58 284,4 тыс. рублей. (94,8 %).

По подразделу 0410 «Связь и информатика» при плане 256,8 тыс. рублей, финансирование составило 256,7 тыс. руб.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плане 598 тыс. рублей, финансирование составило 430,4 тыс. руб.

Информация о реализации муниципальной программы

«Культура Аскизского района»

| Наименование основного мероприятия, показателя | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры и искусства Аскизского района» |  |  |  |  |
| 1. Улучшение материально-технической базы Управления культуры и подведомственных учреждений | - | - | - |  |
| 2. Проведение культурно – массовых мероприятий, выставок | 1508,1 | 1507,3 | 99,95 |  |
| 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в сфере культуры и кинематографии (муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 13105,7 | 12442,0 | 94,9 |  |
| 4. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 110,0 | 54,9 | 49,9 |  |
| 5. Иные межбюджетные трансферты на разработку, согласование и утверждение проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений поселений Аскизского района | - | - | - |  |
| 6. Иные межбюджетные трансферты на ремонт культурно-досуговых учреждений поселений Аскизского района | 164,7 | 164,6 | 99,9 |  |
| 7. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, приобретение фонтана | 1700,0 | 450,0 | 26,5 |  |
| Итого | 16588,5 | 14618,9 | 88,1 |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры района», человек: | 260500 | 262075 | + |  |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры Аскизского района», единиц: | 2800 | 2817 | + |  |
| Показатель 3 «Увеличение созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» | 1 | 2 | + |  |
| Показатель 4 «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Российской Федерации), единиц: | 0 | 0 | - |  |
| Показатель 5 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры», единиц | 2 | 2 | + |  |
| «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по поддержке и развитию музейного дела | 113,1 | 113,1 | 100 |  |
| 2. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 70,0 | 48,4 | 69,1 |  |
| 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 11167,6 | 10892,3 | 97,5 |  |
| 4. Улучшение материально-технической базы музеев Аскизского района | 1515,2 | 1515,2 | 100 |  |
| 5. Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 102,15 | 102,00 | 99,9 |  |
| 6. Государственная поддержка лучших сельских работников учреждений культуры | 51,2 | 51,0 | 99,6 |  |
| Итого | 13019,25 | 12722,0 | 97,7 |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Увеличение числа посещаемости муниципальных музейных учреждений», человек: | 200 | 240 | + |  |
| Показатель 2 «Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями», единиц | 15 | 22 | + |  |
| ## «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения ## в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по поддержке и развитию библиотек | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
| 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, прочие услуги) | 23835,6 | 22354,7 | 93,8 |  |
| 3. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки работников муниципальных организаций культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, поселках городского типа | 418,0 | 327,1 | 78,3 |  |
| 4. Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 102,15 | 102,00 | 99,9 |  |
| 5. Государственная поддержка отрасли культуры (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) | 242,8 | 242,7 | 100 |  |
| 6. Государственная поддержка на реализацию мероприятий по обеспечению социально значимых объектов доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 256,8 | 256,7 | 99,9 |  |
| Итого | 24888,35 | 23316,1 | 93,7 |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Увеличение количества числа читателей, человек: | 19075 | 19100 | + |  |
| Показатель 2 «Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий» | 1 | 1 | + |  |
| Показатель 3 «Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой литературой, к общему объему имеющихся фондов», экземпляров: | 424 | 424 | + |  |
| Показатель 4 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года (в части посещения библиотек) | 110 | 110 | + |  |
| ## «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (организация дополнительного образования детей: муниципальное задание: зарплата, начисление на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, содержание имущества учреждения, транспортные расходы, прочие услуги) | 58284,4 | 55233,3 | 94,8 |  |
| 2. Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | - | - | - |  |
| 3. Проведение мероприятий | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| 4. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных школ искусств |  |  |  |  |
| Итого | 58364,4 | 55313,3 | 94,8 |  |
| Показатели |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств», единиц. | 1 | 0 | - |  |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и исполнительского уровня обучающихся», единиц: | 1 | 1 | + |  |

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Культура Аскизского района» за 2022 год

| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа «Культура Аскизского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1 ««Уровень удовлетворения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры на территории Аскизского района (качеством культурного обслуживания)», процентов | % | 81 | 81 | 1 |
| Показатель 2 «Увеличение количества посетителей музеев и библиотек Аскизского района» (по сравнению с предыдущими годами), человек | чел. | 1550 | 1600 | 1,03 |
| Показатель 3 «Увеличение числа лауреатов районных, республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств», человек | чел. | 7 | 8 | 1,1 |
| Сводная оценка | x | x | x | 1,04 |
| Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры района», человек: | чел. | 260500 | 262075 | 1 |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий в досуговых учреждениях культуры Аскизского района», единиц: | ед. | 2800 | 2817 | 1 |
| Показатель 3 «Увеличение созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» | ед. | 1 | 2 | 2 |
| Показатель 4 «Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Российской Федерации), единиц: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 5 «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры», единиц: | ед. | 2 | 2 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1 |
| Подпрограмма «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Увеличение числа посещаемости муниципальных музейных учреждений», человек: | чел. | 200 | 240 | 1,2 |
| Показатель 2 «Увеличение количества экскурсий, проводимых музеями», единиц | ед. | 15 | 20 | 1,3 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1,25 |
| Подпрограмма «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Увеличение количества числа читателей, человек: | чел. | 19075 | 19100 | 1 |
| Показатель 2 «Выпуск информационно-библиографических и краеведческих изданий» | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 3 «Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой литературой, к общему объему имеющихся фондов», экземпляров: | ед. | 424 | 424 | 1 |
| Показатель 4 «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года (в части посещения библиотек) | чел. | 110 | 110 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 1 |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| Показатель 1 «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств», единиц. | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Показатель 2 «Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников и исполнительского уровня обучающихся», единиц: | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Сводная оценка по подпрограмме | x | x | x | 0,5 |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О1 = 1

2) О2 = 1

3) О3 = 2

4) О4 = 0

5) О5 = 1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 1

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,88

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 1,13

2) Подпрограмма «Популяризация и развитие музейного дела в Аскизском районе»

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О1 = 1,2

2) О2 = 1,3

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 1,25

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,97

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 1,28

3) Подпрограмма «Поддержка и развитие библиотечного обслуживания населения в Аскизском районе»

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О1 = 1

2) О2 = 1

3) О3 = 1

4) О4 = 1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 1

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,93

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 1,07

4) Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Аскизском районе»

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О1 = 0

2) О2 = 1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 0,5

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,95

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 0,53

Общая оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района»

Оценка достижения планового значения целевого индикатора:

1) О1 = 1

2) О2 = 1,03

3) О3 = 1,1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо = 1,04

Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:

Иб = 0,94

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп = 1,1

Начальник

Управления культуры                                                                               К.В. Барашкова