| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2023                                            с. Аскиз                                                №160-п

Об утверждении отчета о ходе реализации

Муниципальной программы

«Повышение эффективности управления

муниципальными финансами

Аскизского района Республики Хакасия»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.03.2021 г. №234-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г. Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» за 2022 год.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в сети Интернет.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации                                                                             Е.Ю. Костяков

# Утвержден

постановлением Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от 02.03.2023 г. №160-п

## Отчет о ходе реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского районе Республики Хакасия»

## за 2022 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия» утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 года №845-п (с последующими изменениями) (далее-программа).

Исполнителем и координатором программы является финансовое управление администрации Аскизского района.

Целью муниципальной программы является - обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами.

Для достижения цели муниципальной программы были предусмотрены четыре задачи:

-  Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район;

- Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района;

- Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район;

- Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

В рамках задачи «Создание условий для эффективного управления бюджетным процессом и повышения результативности использования средств бюджета муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район" в том числе:

- постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 10.07.2020 №438–ап утвержден бюджетный прогноз Аскизского района Республики Хакасия до 2030 года, Постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 09.03.2022 №151-п внесены изменения в бюджетный прогноз в целях приведения его в соответствии с бюджетом муниципального образования Аскизский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы.

- формирование и исполнение районного бюджета в 2022 году проводилось на основе программно-целевых принципов. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составила 90,3 %;

- в целях повышения профессионального мастерства и качества работы представителей бухгалтерской профессии проведены конкурсы «Лучшая бухгалтерия бюджетной сферы Аскизского района» и «Лучший бухгалтер бюджетной сферы Аскизского района 2022 года», финансирование мероприятий составило 159,9 тыс. рублей при плане 170,0 тыс. рублей,

- в течение 2022 года вносились изменения в нормативные правовые акты регулирующие финансово-бюджетную сферу;

- в рамках методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования осуществлялось консультирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Аскизский район при составлении проекта бюджета на очередной финансовой год и на плановый период по расходам на предмет соответствия расходных обязательств полномочиям, правильности применения кодов бюджетной классификации, составления расчетов и обоснований доходов, расходов районного бюджета.

В рамках задачи "Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района" реализовано следующее основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района " в том числе:

- бюджетам поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 95379,0 тыс. рублей при плане 95379,0 тыс. рублей, или 100%, так же предоставлены иные межбюджетные трансферты в сумме 7393,1 тыс. рублей при плане 7393,1 тыс. рублей, или 100,0%.

В рамках задачи "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район» реализовано следующее основное мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств" в том числе:

- Муниципальный долг на 01.01.2022 года отсутствовал, на 01.01.2023 года муниципальный долг так же отсутствует. Бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций в 2022 году в районный бюджет не привлекались.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» произведены расходы на содержание аппарата финансового управления администрации Аскизского района.

## Информация о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Аскизского района Республики Хакасия»

| ## ИТОГО по программе (тыс. рублей) | ## План на 2022 год | ## Факт на 01.01.2023 год | ## Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 115 172,5 | ## 115 029,5 | ## 99,8% |  |
| ## Цель- Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального образования Аскизский район, содействие устойчивому исполнению бюджетов поселений Аскизского района, повышения качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| ## Задача 1 «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами муниципального образования Аскизский район» |  |  |  |  |
| ## Наименование основного мероприятия, показателя | ## План | ## Факт | ## Процент выполнения, оценка результатов ## (+ или -) | ## Примечание (причины частичного или полного не исполнения каких –либо мероприятий программы, показателей результативности) |
| ## Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение бюджетного процесса, бюджетного учета и отчетности в муниципальном образовании Аскизский район | ## 170,0 | ## 160,0 | ## 94,0% |  |
| ## Показатель 1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Аскизский район, процентов (базовое значение 86,8%) | ## ≥88% | ## 90,3% | ## + |  |
| ## Показатель 2 Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район (да/нет) | ## да | ## да | ## + |  |
| ## Показатель 3 Составление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район в установленный срок (да/нет) | ## да | ## да | ## + |  |
| ## Показатель 4 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» (да/нет) | ## да | ## да | ## + |  |
| ## Задача 2 «Совершенствование механизмов предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Аскизского района» |  |  |  |  |
| ## Основное мероприятие 2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Аскизского района | ## 102 772,1 | ## 102 772,1 | ## 100,0% |  |
| ## Показатель 1 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, раз (базовое значение 6,2) | ## 4,8 | ## 1,2 | ## + |  |
| ## Задача 3 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом муниципального образования Аскизский район» |  |  |  |  |
| ## Основное мероприятие 3.1 Своевременное исполнение долговых обязательств | ## 100,0 | ## 0,0 | ## 0% | ## Бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций в отчетном периоде в районный бюджет не привлекались |
| ## Показатель 1 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской федерации, процентов | ## ≤15% | ## 0,0% | ## + |  |
| ## Показатель 2 Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия, процентов | ## 0 | ## 0 | ## + |  |
| ## Задача 4 Своевременное и качественное выполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| ## Основное мероприятие 4.1 Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере | ## 12130,4 | ## 12097,4 | ## 99,7% |  |
| ## Показатель 1 Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий установленных планом, процентов | ## 100,0% | ## 100,0% | ## + |  |

## Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными

финансами Аскизского района Республики Хакасия» за 2022 год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Оценка в балах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | достигнуто |  |
| Показатель 1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Аскизский район | % | ≥88% | 90,3 | 1,02 |
| Показатель 2 Наличие долгосрочного бюджетного прогноза муниципального образования Аскизский район | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 3 Составление годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Аскизский район в установленный срок | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 4 Своевременное и качественное формирование информационного ресурса "Бюджет для граждан | да/нет | да | да | 1 |
| Показатель 5 Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями | раз | 4,8 | 1,2 | 4 |
| Показатель 6 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Аскизский район к объему расходов бюджета (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | ≤15% | 0,0% | 1 |
| Показатель 7 " Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия | % | 0 | 0 | 1 |
| Показатель 8 "Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от общего количества мероприятий, установленных планом ", процентов | % | 100% | 100,0% | 1 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | х | х | х | 1,4 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,4 |

По результатам проведенной оценки значение эффективности реализации муниципальной программы составило 1,4, что означает высокий уровень эффективности и необходимости дальнейшей реализации программы.