| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| от | с.Аскиз |  |  | № |

Об итогах реализации

Муниципальной программы

«Развитие туризма в Аскизском

районе» за 2022 год

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 30.11.2020 № 864-п за 2022 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Развитие туризма в Аскизском районе» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Разместить отчет о реализации Муниципальной  программы «Развитие туризма в Аскизском районе» за 2022 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администрации                                                                        А.В.Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района Республики Хакасия

от                          №

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы

«Развитие туризма в  Аскизском районе» за 2022 год

Наименования нормативных - правовых актов в сфере туризма, принятых органами местного самоуправления в 2022 году:

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 25.01.2022г. № 37-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от  28.02.2022г. № 120-п «Об итогах реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе за 2021 год»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от  23.03.2022г. № 196-п «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса «Профессионал в сфере туризма и гостеприимства Аскизского района»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от  24.03.2022г. № 203-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 04.10.2022г. № 762-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п»;

- Постановление Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 20.10.2022г. № 813-п «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие туризма в Аскизском районе», утвержденную постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 № 864-п»;

Цель Муниципальной программы «Развитие туризма в  Аскизском районе»: создание сферы сервиса и развитие туризма, как  одного из направлений развития экономики и повышения конкурентоспособности в Аскизском районе.

Задачи Муниципальной программы:

1.Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма.

2.Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала.

3. Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе.

Программные мероприятия Муниципальной программы за 2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования из муниципального бюджета |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Задача 1. Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка дизайна и печать полиграфии | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 45,0 | Администрация Аскизского района Республики Хакасия (далее – Администрация района), привлеченные организации (по согласованию) |
| Задача 2. «Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 |  | 25,0 | 95,0 | Администрация района |
| 2.3. | Проведение обустройства объектов туристского показа | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 150,0 | Администрация района, МБУК «Аскизский краеведческий музей им.Н.Ф.Катанова» |
| Задача 3. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятия по развитию сельского туризма | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 75,0 | Администрация Аскизского района, предприятия туризма и сервиса (по согласованию) |

Объем финансирования на программные мероприятия за 2022 год

(в сравнении с 2021 годом)

| № | Наименование мероприятий и их финансирование | Объем финансирования по программе тыс. руб. |  | Объем финансирования по программе тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2021 год | Факт на 2021 год | План на 2022 год | Факт на 2022 год |
| Задача 1. «Продвижение имиджа Аскизского района, как территории, благоприятной для развития туризма» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка дизайна и печать рекламных материалов | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
| Задача 2. «Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.3. | Проведение обустройства объектов туристского показа | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| Задача 3. «Развитие приоритетных направлений туризма в Аскизском районе» |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие туристско-гастрономического бренда Аскизского района | 20,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятия по развитию сельского туризма | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Всего: | 40,0 | 38,3 | 65,0 | 65,0 |
|  | Количество мероприятий | План | Факт | План | Факт |
|  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |

Показатели развития туризма на территории Аскизского района

за 2022 год (в сравнении  с 2021 годом):

| № | Наименование показателя | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, ед. | 13 | 15 |
| 2. | Количество коллективных средств размещения, ед. | 9 | 12 |
| 3. | Количество номеров в кср, ед. | 183 | 192 |
| 4. | Количество койко-мест в кср, ед. | 468 | 482 |
| 5. | Число ночевок, тыс. | 24451 | 21000 |
| 6. | Средняя численность работников, чел. | 62 | 62 |
| 7. | Количество размещенных туристов,чел. | 6788 | 5053 |
| 8. | Количество обслуженных посетителей | 56 538 | 55885 |
| 9. | Количество экскурсантов | - | 48417 |

Источник: Форма мониторинга деятельности организаций в сфере туризма за 2022 г.

Поступление налогов от сферы туризма и гостеприимства 2021-2022 гг.

| № | Наименование | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налог на доходы физических лиц с доходов | 25919,25 | 1918216,24 |
| 2. | Земельный налог | 3243,93 | 18432,67 |
| 3. | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 4795,07 | 137344,58 |
| 4. | Транспортный налог с организаций | 136 312,00 | 2119,12 |
|  | Итого: | 170 270,25 | 2076112,61 |

Источник: Финансовое управление администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие туризма в Аскизском районе» по итогам 2022 года

Показатель 1 по Задаче 1 «Объем туристского потока в Аскизском районе, включая экскурсантов», количество человек, плановое значение – 65 000 человек, фактическое значение – 109 355 человек  (на 24.01.2023г).

Показатель 2 по Задаче 2 «Количество работающих в сфере туризма и гостеприимства, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства», количество человек, плановое значение – 12, фактическое значение – 12

Показатель 3 по Задаче 2 «Количество обустроенных объектов показа», количество мероприятий, плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 4 по Задаче 3 «Количество проведенных мероприятий  в сфере развития сельского туризма», количество мероприятий, плановое значение -1, фактическое значение -1.

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1, целевого индикатора 2, целевого индикатора 3:

1) О =10935565000=1,7     2) О =1212=1    3) О =11=1   4) О =11=1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:

Уо = 1,7+1+1+14 = 1,2

Коэффициент  Финансового обеспечения программы

(план на 2022 – 65,0; факт – 65,0):

Иб = 65,065,0 = 1

Оценка  эффективности реализации программы: Эп = 1,21 = 1,2

ОТЧЕТ об оценке эффективности реализации муниципальной программы

за  2022 год

МП «Развитие туризма в Аскизском районе» (2021-2026 гг.), ведущий специалист по туризму

(наименование муниципальной программы годы ее реализации, ответственный исполнитель)

| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе | достигнуто |  |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Аскизском районе» |  |  |  |  |
| Показатель 1 по Задаче 1. Объем туристского потока в Аскизском районе, включая экскурсантов | Количество человек | 65 000 | 109 355 | Более 100 % |
| Показатель 2 по Задаче 2. Количество работающих в сфере туризма и гостеприимства, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства | Количество человек | 12 | 12 | 100 % |
| Показатель 3 по Задаче 2. Количество обустроенных объектов показа | Количество мероприятий | 1 | 1 | 100% |
| Показатель 3 по Задаче 3. Количество проведенных мероприятий в сфере развития сельского туризма | Количество мероприятий | 1 | 1 | 100% |
| Сводная оценка | x | x | x |  |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Количество мероприятий | 4 | 4 | 1 |

Оценка эффективности реализации программы равна 1,2.