| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ |  | РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН АСХЫС АЙМАFЫНЫН УСТАF-ПАСТАА |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2023	с.Аскиз	                             № 253-п

Об итогах реализации Муниципальной

программы «Повышение качества

государственных и муниципальных услуг

в Аскизском районе» за 2022 год

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе», утвержденного постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 №872-п, руководствуясь ст.ст. 25, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе» за 2022 год согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление на публикацию в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации							   А.В. Челтыгмашев

Приложение

к постановлению Администрации

Аскизского района

Республики Хакасия

от 27.03.2023        №  253-п

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы

«Повышение качества государственных и муниципальных

услуг в Аскизском районе»

Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе», утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 13.11.2020 №872-п (далее - программа). В программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия №454-п 30.06.2021, №82-п от 17.02.2022.

Целью программы является: Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе.

Задачи: Разработка организационной, методической и нормативной базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе ГАУ РХ «МФЦ Хакасии».

Организация межведомственного обмена информацией при предоставлении государственных и муниципальных услуг, входит в полномочия по приему и выдаче документов специалистам МФЦ;

Сокращение общего времени предоставления государственной и муниципальной услуги;

Организация обучения специалистов Администрации Аскизского района Республика Хакасия.

За 2022 год на реализацию мероприятий программы в бюджете муниципального образования Аскизский район были предусмотрены средства в размере - 350 тыс. рублей.

Данные средства были направленны на следующие мероприятия:

- приобретение оборудования, программного обеспечения для улучшения качества и быстроты обслуживания населения;

- приобретение архивных коробов.

В 2022 году приобретены основные средства: оргтехника и программное обеспечение на сумму 210, 5 тыс. рублей, архивные короба на сумму 139,5 тыс. руб.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий Программы, приведенным в таблице 1.

Информация о реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе»

| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Разработка организационной, методической и нормативной базы для перехода к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) |  | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |  |
| 1.1. Организация межведомственного обмена данными между держателями данных, необходимых для использования в процедурах предоставления государственных (муниципальных) услуг, заключивших соглашения об информационном обмене на базе ГАУ РХ "МФЦ Хакасии" | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2. Социологические исследования по уровню удовлетворенности граждан качеством (уровнем) оказания государственных и муниципальных услуг | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Задача 2: Совершенствование кадрового потенциала при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Организация обучения и повышения квалификации сотрудников по оказанию государственных и муниципальных услуг | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 Обучение, обмен опытом, участие в совещаниях и тематических выставках специалистов | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Задача 3: Сокращение общего времени предоставления государственной и муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| Повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных (муниципальных) услуг | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Приобретение оборудования, программного обеспечения для улучшения качества и быстроты обслуживания населения | 300 | 210,5 |  | 100% | Оплата по Муниципальному контракту 1/едп от 09.12.2020 г. |  |
| Создание и внедрение архивного электронного информационного ресурса | 50 | 139,5 |  | 100% | 0 |  |
| ИТОГО | 350 | 350 |  | 100% |  |  |

Отчет по оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в

Аскизском районе»

| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за период | Плановое значение показателей за период | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Аскизском районе на 2017-2020 годы» по итогам 2020 года |  |  |  |  |
|  | объемы финансирования | тыс. руб. | 350 | 350 |  |
|  | Создание и внедрение архивного электронного информационного ресурса | тыс. руб. | 139,5 | 139,5 |  |
|  | Приобретение оборудования, программного обеспечения для улучшения качества и быстроты обслуживания населения | тыс. руб. | 210,5 | 210,5 |  |
|  | целевой индикатор 1 Общее время предоставления государственной и муниципальной услуги (с момента обращения за первым документом необходимым для получения такой услуги, до момента получения документа, являющегося результатом ее предоставления) – 30 дней | дни | 30 | 30 |  |
|  | целевой показатель 2 Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги (с момента отметки о посещении организации до приема заявителя) до 15 минут | мин. | 15 | 15 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  |  | 1 |  |

Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

- О1=30/30=1

- О2=15/15=1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

Уо=1+12=1

Коэффициент финансового обеспечения подпрограммы:

Иб=350350=1

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Эп=11=1

Программа эффективна.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

Продолжить работу по реализации Муниципальной программы в 2023 году.