

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ****ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН****АСХЫС АЙМАFЫНЫН****УСТАF-ПАСТАА** |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |
|  от 28.02.2022 | с.Аскиз |  № 124-п |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Экологическая безопасность**

**Аскизского района» за 2021 год**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района**»** за 2021 год**,** руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района**»** за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет по реализации Муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района**»** за 2021 год на сайте Администрации Аскизского района в разделе «Муниципальные программы».

Исполняющий обязанности

главы Администрации Е.Ю. Костяков

Приложение

к постановлению

Администрации Аскизского района

Республики Хакасия

от 28.02.2022 № 124-п

**Информация о реализации Муниципальной программы**

**«Экологическая безопасность Аскизского района» за 2021 год**

Муниципальная программа "Экологическая безопасность Аскизского района" утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 12.11.2020 года № 843-п (далее Программа).

 Целью Программы является улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Аскизского района Республики Хакасия, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, охрана водных объектов, сохранение биологического и природного разнообразия.

Основными направлениями Программы являются:

- сокращение территорий занимаемых промышленными и бытовыми отходами;

- выявление и предотвращение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;

- обеспечение соблюдения всеми хозяйствующими субъектами требований и нормативных документов в области охраны окружающей среды.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы в бюджете муниципального образования Аскизский район предусмотрены бюджетные средства в размере 7 191,6 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на следующие мероприятия:

**- 6 541,6 тыс. рублей на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории Аскизского района**:

В целях исполнения Решений Аскизского районного суда на территории Аскизского района ликвидированы и вывезены на полигон твердых коммунальных отходов с. Аскиз 9 крупных несанкционированных свалок общим объемом более 5 000 куб.м. (Есинский сельсовет – 2, Усть – Камыштинский сельсовет – 2, Усть – Чульский сельсовет – 1, Базинский сельсовет – 1, Верх – Аскизский сельсовет – 1, Аскизский сельсовет – 1, Кызласский сельсовет – 1).

**- 650 тыс. рублей на мероприятия по проведению экологических районных конкурсов, акций в 2021 году**. Фактически освоено 625,05 тысяч рублей:

**В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 19.03.2021 № 197-п «О проведении экологических мероприятий и экологического конкурса на территории Аскизского района в 2021 году»** в городских и сельских поселениях Аскизского района проведены ряд мероприятий в соответствии с планами реализации экологических мероприятий.

Проведены в поселениях экологические акции, такие как: «Чистое село (поселок)», «Чистый берег» по очистке берегов рек, протекающих в черте поселения и за пределами, «Сад Памяти», «Вода – безопасная территория». Проводились субботники и акции с привлечением жителей поселений.

На территории Аскизского сельсовета 29.04.2021 года проведен субботник (за железной дорогой возле полигона ТКО с. Аскиз). Организаторами субботника являются Администрация Аскизского района и Администрация Аскизского сельсовета. Участвовали в данном субботнике жители Аскизского района, индивидуальные предприниматели, организации. Всего 344 участника, из них: МБОУ Калининская СОШ – 22 участника, Аскизский лицей – интернат – 50 участников. Примерный объем твердых коммунальных отходов составляет 79 куб.м. и вывезен на полигон ТКО с. Аскиз.

В 2021 году выдано требований об устранении нарушений Правил благоустройства озеленения и содержания территории поселений в количестве 48 ед., из них в Усть – Чульском сельсовете выявлены собственники объектов недвижимости, содержащиеся ненадлежащим образом (ветхие дома).

В соответствии с вышеуказанным постановлением подведены итоги экологического конкурса. На проведение экологического конкурса в бюджете муниципального образования Аскизский район на 2021 год предусмотрено 505,45 тыс. рублей, из них призовой фонд составил 466,2 тыс. рублей и 39,25 тыс. рублей направлены на приобретение дипломов, фотоальбомов, рамок.

Комиссия провела осмотр в период августа месяца 2021 года всех заявленных на конкурс номинантов. Участвовали все 14 муниципальных образований Аскизского района. По всем номинациям всего на конкурс поступило 259 заявок от администраций сельских и городских поселений, организаций и учреждений, а также личных подворий района.

**В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 21.04.2021 № 300-п «О проведении акции Сад памяти»** в городских и сельских поселениях Аскизского района проведена акция с 22.04.2021 года по 15.10.2021 года.

В акции приняли участие: Администрация Вершино – Тейского поссовета, МБОУ Калининская СОШ. Комиссия по проведению акции «Сад памяти» в соответствии с протоколом комиссии от 20.10.2021 № 2 распределила места следующим образом:

1 место - Администрация Вершино – Тейского поссовета, 4,0 тыс. рублей;

2 место - МБОУ Калининская СОШ, 3,0 тыс. рублей.

**В соответствии с постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 14.10.2021 № 762-п «О проведении районного конкурса на лучший проект баннера по экологической тематике»** проведен конкурс среди учащиеся образовательных учреждений, с целью формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, а также рационального использования природных ресурсов в период с 15.10 по 10.11.2021 года.

Всего поступили 22 заявки, в том числе:

**- в номинации среди учащихся 1- 4 классов – 7 заявок:**

I место – Черданцева Екатерина ученица 3 класса МБОУ Балыксинская СОШ - 3,0 тыс. рублей;

II место – Доможакова Элина, ученица 3 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 2,5 тыс. рублей;

III место – Коробов Артем, ученик 4 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 2,0 тыс. рублей;

IV место – Гомонков Николай, ученик 4 класса МБОШИ Аскизский лицей – интернат - 1,5 тыс. рублей.

**- в номинации среди учащихся 5-8 классов – 12 заявок:**

I место – Худяков Никита, ученик 5 класса МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 1 - 3,0 тыс. рублей;

II место – Михалюк Алина, ученица 6 класса МБОУ Лесоперевалочная СОШ №2 - 2,5 тыс. рублей;

II место – Казагашева Виолетта, ученица 6 класса МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2- 2,5 тыс. рублей;

III место – Гува Настя, ученица 7 класса МБОУ Балыксинская СОШ – 2,0 тыс. рублей;

IV место – Логинова Виктория, ученица 6 класса МБОУ Лесоперевалочная СОШ № 2 – 1,5 тыс. рублей.

**- в номинации среди учащихся 9-11 классов – 3 заявки:**

III место – Чучунов Карим, ученик 9 класса МБОУ Базинская СОШ – 2,0 тыс. рублей.

Всего на награждение 22,5 тыс. рублей и приобретение дипломов и рамок 1,35 тыс. рублей.

 На сумму 88,75 тыс. рублей изготовлены баннеры участников конкурса на лучший проект баннера по экологической тематике, информационные таблички.

Информация о реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность Аскизского района» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения |  |
| **Цель**. Обеспечение благоприятной окружающей среды и оздоровление экологической обстановки в Аскизском районе за счет снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня экологического образования населения |
| Задача 1**Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, создание системы управления обращения с отходами производства и потребления, с ликвидацией несанкционированного размещения отходов** |
| Наименование основного мероприятия, показателя | План(тыс. рублей) | Факт(тыс. рублей) | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Примечания (причины частичного или полного неисполнения каких-либо основных мероприятий программы, показателей результативности) |
| **Мероприятие 1**Благоустройство и ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора  | 0,0 | 0,0 | - |  |
| **Мероприятие 2**Очистка прибрежной полосы водных объектов от навалов мусора  | 0,0 | 0,0 | - |  |
| **Мероприятия 3**Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 6 541,6 | 6 350,50 | 97 % |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Показатели |
| Показатель 1 Очистка прибрежной полосы, % | 100 | 100 | + |  |
| Показатель 2 Доля ликвидированных свалок % | 80 | 72,7 | - |  |
| ИТОГО достижение результата  |  |  |  |  |
| Задача 2**Снижение вредного влияния факторов среды обитания на здоровье населения, стабилизация обстановки с обеспечением экологической безопасности и ее улучшение, последовательное повышение качества окружающей среды** |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| **Мероприятие 5**Проведение надзорных мероприятий за использованием и охраной водных объектов и за деятельностью в области обращения с отходами | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Показатели |
| Показатель 3 Количество проведенных надзорных мероприятий, ед.  | 25 | 48 | + |  |
| Задача 3 **Формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, рациональное использования природных ресурсов** |
|  | (тыс.рублей) |  |  |
| **Мероприятие 6**Проведение районных экологических конкурсов; Проведение экологических акций и мероприятий; Обеспечение волонтеров экипировкой, инвентарем, сувенирной продукцией, питанием | 650,0 | 625,05 | 96,16 % |  |
| Показатели |
| Показатель 4 Проведен районный экологический конкурс, ед. | 1 | 1 | + |  |
| Показатель 5 Количество проведенных экологических акций, природоохранных мероприятий и др., ед. | 2 | 2 | + |  |
| Показатель 6 Количество человек, принявших участие в эколого – просветительских мероприятиях, чел. | Не менее 100 | 344 | + |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  |

Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

«Экологическая безопасность Аскизского района» по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах |
|  |  | утверждено в муниципальной программе  | достигнуто |  |
| Муниципальная программа |
| Очистка прибрежной полосы водных объектов от навалов мусора | % | 100 | 100 | 1 |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего количества несанкционированных на территории Аскизского района | % | 80 | 72,7 | 0,91 |
| Количество проведенных надзорных мероприятий за использованием и охраной водных объектов и за деятельностью в области обращения с отходами | Ед. | 25 | 48 | 1,92 |
| Экологическое образование, воспитание, информирование населения:- проведение районного экологического конкурса;- количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий и др.;- количество человек, принявших участие в эколого – просветительских мероприятиях | Ед.Ед. | 12 | 12 | 11 |
| Итоговая сводная оценка по муниципальной программе | x | x | x | 1,1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке |  |  |  | 1,2 |

**Оценка достижения планового значения каждого показателя:**

1) О1 =$\frac{100}{100}=1$

2) О2 =$\frac{72,7}{80}=0,91 $

3) О3 =$\frac{48}{25}=1,92$

4) О4 =$\frac{1}{1}=1 $

5) О5 =$\frac{2}{2}=1 $

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо = $\frac{1+0,91+1,92+1+1}{5}$ = 1,2

**Коэффициент финансового обеспечения программы:**

Иб = $\frac{6975,55}{7191,6}$ = 0,97

**Оценка эффективности реализации программы**:

Эп = $\frac{1,2}{0,97}$ = 1,2

 Показатель эффективности муниципальной программы является высокий 1,2.