|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО  РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ  ФЕДЕРАЦИЯЗЫ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС  АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от   10.03.2020 | с.Аскиз | | | № 176-п |
|  |  |  |  |  |

**Об итогах реализации Муниципальной**

**программы «Устойчивое развитие**

**сельских территорий на 2014-2017 годы**

**и на период до 2020 года» за 2019 год**

Заслушав представленную информацию об итогах реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019 год, руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район, **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации Муниципальной  программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019 год.

2.  Продолжить работу по Муниципальной  программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

3.  Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации                                                                          А.В.Челтыгмашев

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2019 год**

В целях реализации государственной политики, направленной на развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для проживания в них населения постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012г. №781 утверждена государственная программа Республики Хакасия «Развитие агропромышленного комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы».

              Администрацией Аскизского района Республики Хакасия утверждена Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление от 21.11.2013г. № 1787-п).

|  |
| --- |
| Целью программы  является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Аскизского района Республики Хакасия.              Цель достигается при выполнении следующих мероприятий: |

 - [удовлетворение потребностей сельского населения](consultantplus://offline/ref=10661502C0C234EFC350D2B767EB05FDA7DEFE02695470692EBC74F3524D8F17B4C36C4DD58DD7648097A9I0cCE), в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов;

- [повышение уровня комплексного обустройства](consultantplus://offline/ref=416A1000EFD6ED998175993A527670BBBCC919EC5ABC34274EFA75106255EC0769C9F3C2990E745144C0813EeEE) населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

  В 2019 году из федерального бюджета, бюджета  Республики Хакасия и бюджета МО Аскизский район РХ профинансированы мероприятия на  1 465,53  тыс. рублей (при плане 1 465,62 тыс.рублей).

               В 2019 году на предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам  предусмотрены субсидии из  федерального бюджета и бюджета Республики Хакасия в размере 1 262,62 тыс.рублей (фактическое освоение – 1 262,62 тыс.рублей), в бюджете Аскизского района предусмотрено финансирование в размере  203,0 тыс.рублей  (фактическое освоение- 202,91 тыс. рублей).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевое назначение средств субсидии | Размер софинансирования за счет районного бюджета (тыс.руб.) | Размер субсидии из республиканского бюджета (тыс.руб.) |
|  |  | | |
| 1 | Предоставление социальной выплаты молодой семье на строительство жилого дома | 202,91 | 1 262,62 |
|  | ИТОГО | **202,91** | **1 262,62** |

**Согласно методике проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

О =  =1

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо =  = 1

**Коэффициент  Финансового обеспечения программы:**

Иб =  = 0,99

**Оценка  эффективности реализации программы**:

Эп =  = 1,01

Эффективность реализации программы  высокая.

Отчет

об оценке эффективности реализации  Муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

 за  2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018год | Фактическое значение показателей за 2019 год | Причины  отклонений фактических  значений   показателей   от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | объемы финансирования | тыс.   руб. | 14 387,2 | 1 465,62 | 1 465,53 |  |
| **Задача №1**  Удовлетворение потребностей граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление  в сельской местности молодых специалистов | тыс.   руб | 1 566,94 | 1 465,62 | 1 465,53 |  |
| целевой индикатор  1  ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов | м2 | 93,8 | 180,3 | 180,3 |  |
| Значение оценки эффективности реализации подпрограммы (заполняются 4 и 6 столбцы) |  |  |  | 1,01 |  |

Предложения по дальнейшей реализации программы: продлить срок действия Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2021 -2025 годы