# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2021 с. Аскиз № 98-п

**Об утверждении отчета о реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего**

**предпринимательства в Аскизском**

**районена 2017-2020 годы»,**

**за 2020 год**

Рассмотрев информацию о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» руководствуюсь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005г., **Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2020 год.

2. Главному специалисту по работе с предпринимателями Администрации Аскизского района Республики Хакасия Е.В. Мамышевой продолжить работу по реализации Муниципальной программы «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательствав Аскизском районе Республики Хакасия».

3. Направить настоящее постановление для и размещения на официальном сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В.Челтыгмашев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  Постановлением Администрации  Аскизского района  Республики Хакасия  от 16.02.202 № 98-п |

**ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 12.12.2016г. № 1207-п. Внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 29.12.2017 № 1357-п, от 27.12.2017 № 1334-п, от 16.06.2018 № 407-п, от 27.06.2018 № 551-п, от 09.11.2018 № 986-п, от 27.12.2018 № 1130-п, от 13.02.2019 № 57-п, от 21.03.2019 № 130-п, от 29.08.2019 № 564-п, от 25.12.2019 № 909-п, от 05.06.2020 № 377-п, от 29.12.2020 № 1023-п.

Целями программы являются:

- создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства способствующих устойчивому росту уровня социально-экономического развития района и благосостояния граждан;

- продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональной и межрегиональной рынок;

- увеличению объема производства товаров и услуг, занятости и самозанятости населения.

Для достижения указанных целей определены основные задачи:

- оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия, проведенные в 2020 году, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе:

- предоставление информации о мерах поддержки и развития малого и среднего бизнеса с размещение на сайте Администрации Аскизского района;

- проведены консультации поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (75 предпринимателям);

- предоставлена преференция в виде льгот по оплате арендной плате за землю в размере 100 %, поступающей по нормативам в бюджет муниципального образования Аскизский район, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателями, являющимися (инвесторами) инвестиционных проектов Аскизского района Республики Хакасия, признанными приоритетными для социально-экономического развития Аскизского района Республики Хакасия;

- предоставлена муниципальная преференция в виде льгот по оплате арендной платы за движимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования Аскизский район, в размере 30 % юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся пассажира-перевозчиками по социально-значимым маршрутам муниципального образования Аскизский район;

- проведен конкурс среди предприятий общественного питания Аскизского района - 2020;

- размещение Постановлений Администрации Аскизского района Республики Хакасия по внесению изменений в Муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы», утвержденной Муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» от 12.12.2016 г. № 1207-п;

- предоставление информации о мерах поддержки и развития малого и среднего предпринимательства с размещение на сайте Администрации Аскизского района и муниципальной газете «Аскизский труженик».

**Перечень основных мероприятий программы 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сумма финансирования по годам | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | **1. Задача Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 1.1 | Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)  - бюджет РХ  бюджет МО Аскизский район РХ | Администрация Аскизского района Республики Хакасия (далее-Администрация) | 146,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | **2. Задача. Обеспечение доступности информации для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2.1 | Предоставление информации о мерах поддержки и развития малого и среднего бизнеса | Администрация |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение Дня российского предпринимательства | Администрация | 0 | 40,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Проведение конкурса среди предприятий общественного питания Аскизского района - 2020 | Администрация | 0 | 0 | 0 | 39,0 |
|  | 3. Задача Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 3.1 | Создание и (или) развитие промышленных (индустриальных) парков на территории Аскизского района | Администрация |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе** |  | 146,2 | 40,0 | 0 | 39,0 |

**Отчет об оценке эффективности реализации Муниципальной программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» по итогам 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2020 год | Фактическое значение показателей на 2020 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аскизском районе на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | объем финансирования |  | 0 | 39,0 | 39,0 |  |
|  | Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| 1 | Число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 70 | 75 | 75 |  |
| 2 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом | единиц | 12 | 13 | 13 |  |
|  | Значение оценки эффективности реализации программы |  | 1,04 | 1,0 | 1,0 |  |

\* данные взяты из журнала обращений

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1 (число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства) и целевого индикатора 2 (увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом):**

О1 =75/75=1,0%,

где О1 - целевого индикатора 1 (число услуг (методических, информационных, консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства);

О2=13/13=1,0%.

где О2 - целевого индикатора 2 (увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства с нарастающим итогом).

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе:**

Уо=(1,0+1,0)/2=1,0%

**Коэффициент Финансового обеспечения программы:**

Иб=39/39=1,0%

**Оценка эффективности реализации программы:**

Эп= 1,0/1,0=1,0

Эффективность реализации программы высокая.