|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **АСКИЗСКОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ** | |  | **РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ**  **ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН**  **АСХЫС АЙМАFЫНЫН**  **УСТАF-ПАСТАА** | |
|  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  |
| от | с. Аскиз | | | № |
|  |  |  |  |  |

**О ходе реализации Муниципальной**

**программы «Культура Аскизского**

**района на 2017-2020» за 2018 год**

Рассмотрев отчет по реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017- 2020 годы» за 2018 год (далее -Программа), утвержденной постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года № 1292-п, руководствуясь ст. ст. 35,40 Устава муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005 г., **Администрации Аскизского района Республики Хакасия постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый отчет по реализации Муниципальной Программы «Культура Аскизского района на 2017 – 2020гг.» за 2018 год.

2. Начальнику Управления культуры администрации Аскизского района К.В. Барашковой продолжить работу по реализации данной Программы.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы»

Глава Администрации                                                                        А.В.Челтыгмашев

                                                             Приложение к постановлению

 Администрации Аскизского района

                                            Республики Хакасия

                                     от                    №

**Информация о ходе реализации Муниципальной программы «Культура Аскизского района на 2017-2020 гг.» за 2018 год.**

В целях создания благоприятных условий для сохранения и развития культуры Аскизского района постановлением Администрации Аскизского района Республики Хакасия от 27 декабря 2016 года № 1292 – п утверждена Муниципальная программа «Культура Аскизского района на 2017 – 2020 годы» (далее Программа). В Программу внесены изменения постановлениями Администрации Аскизского района Республики Хакасия: от 28.11.2017 № 1204-п, от 29.12.2017 № 1359 – п, от 27.07.2018 № 686-п, от 16.10.2018 № 927-п, от 03.12.2018 № 1049-п.

Основными задачами реализации Программы являются:

- создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения Аскизского района;

 - сохранение и развитие системы художественного образования в сфере искусства и культуры;

- обеспечение условий для безопасности и сохранности музейных, библиотечных и архивных фондов;

- обеспечение условий для поддержки народных художественных, традиционных промыслов в Аскизском районе;

- повышение статуса книги и привлечение к чтению и пользованию библиотеками жителей Аскизского района;

- осуществление охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Аскизского района;

- обеспечение сохранности и популяризации историко-культурного наследия.

Решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями и финансированием: «Развитие культуры и искусства Аскизского района», «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»,«Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе», «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе», так же решение указанных задач осуществлялось в рамках реализации входящих в Программу подпрограмм с установленными целями без финансирования: «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе».

**Библиотеки Аскизского района**

Динамика библиотечного обслуживания населения (в сравнении с предыдущим годом).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | показатели работы | план 2017 | факт 2017 | план 2018 | факт 2018 | +-2017 |
| 1 | число читателей | 19000 | 19020 | 19020 | 19021 | + 1 |
| 2 | число посещений | 106400 | 152077 | 152533 | 152199 | -334 |
| 3 | фонд, экз. |  | 280393 |  | 272040 | - 8353 |
| 4 | книговыдача | 266000 | 371109 | 381140 | 376951 | - 4158 |
| 5 | Число жителей в городе/ районе |  | 38138 |  | 37272 | - 866 |
| 6 | % охвата библиотечным обслуживанием | 50,0 | 49,9 | 50,0 | 51,0 | + 1,1 |
| 7 | книгообеспеченность на 1 жителя | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,3 | - 0,2 |
| 8 | количество поступлений (экз) на 1000 жителей | 200,0 | 76,4 | 200,0 | 67,0 | - 133,0 |
| 9 | обращаемость фондов | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 1,4 | - 0,6 |
| 10 | посещаемость | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - |
| 11 | читаемость | 20,0 | 19,5 | 20,0 | 19,8 | - 0,2 |

Муниципальное задание по книговыдаче за 2018 год не выполнено по следующим причинам:

1. Книжный фонд ветхий на 80%;

2. Обновляемость книжного фонда на 2018 год составил 0,9 при норме 3,8;

3. Усть-Чульская сельская библиотека не выполнила плановые показатели по книговыдаче на 1016 экз., т.к в течение 2-х месяцев (июль, август) проводился ремонт отопительной системы;

4. Оттинская сельская библиотека не выполнила плановые показатели по книговыдаче на 572 экз. – проводилась замена полов (август);

5. Н-Тейская сельская библиотека – из-за переезда в новое помещение книжный фонд был свернут в течение 2 месяцев, невыполнение составило 1315 экз.;

6. Балыксинская сельская библиотека не выполнила плановые показатели по книговыдаче на 3905 экз., т.к в течение 4 месяцев библиотекарь находилась на больничном.

Основные мероприятия в 2018 году.

     В 2018 году в муниципальных библиотеках района велась работа, посвященная знаменательным, памятным датам и событиям**.**Важнейшие из них:

- 2018 год – год Александра Солженицина:

·        выставка-портрет «Эмигрант поневоле»;

- 2018 год - год Единства России:

·        мероприятие в рамках Всероссийской молодежно-патриотической акции «Мы – граждане России», посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации;

- 2018 год Добровольца:

·        Республиканский «Библиофестиваль-2018», волонтерская акция «Я библиотекарь!»;

- 2018 год Матери в Республике Хакасия:

·        вечер отдыха «Образ, бережно хранимый»

- Всероссийская акция «Библионочь – 2018»:

·        библиоквест «Магия книги».

**Культурно - досуговые учреждения Аскизского района**

     В 2018 году деятельность культурно досуговых учреждений района была направлена на обеспечение эффективной работы, их развитие, создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду культурно - исторического наследия.  Общее количество мероприятий по району составляет 2359, охват зрителей 215675, из них 494 на платной основе, охват 32544 чел. В сравнении с 2017 годом число мероприятий увеличилось на 145, охват зрителей на 14081 чел.; на платной основе число мероприятий снизилось на 68 единиц, зрителей на 6871 чел. Это объясняется рядом объективных причин: уменьшением численности населения; наличием маятниковой миграции населения в связи с отсутствием работы по месту жительства; здания учреждений культуры находятся в аварийном состоянии (МКУК «Балыксинский сельский Дом культуры «Радость»», филиал ОМКУК «Читi Хыс» Усть-Базинский сельский клуб, филиал МКУК «Верх-Аскизский ДК» Казановский сельский клуб, Обособленное подразделение МКУК «Кызласский СКК» Лырсинский сельский клуб, аварийное состояние кровли в МБУК «Усть-Камыштинском сельском Доме культуры и досуга»); недостатком современного звука и другого технического оборудования; музыкальных инструментов, сценических костюмов; сокращением специалистов на муниципальном уровне, переводом клубных работников на неполный рабочий день, недостатком специалистов по различным жанрам; недостаточной информационной открытостью учреждений; изменением досуговых предпочтений населения, появлением альтернативы в проведении досуга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего мероприятий | | Количество  присутствующих | | Из них детских  мероприятий | | Количество  присутствующих | |
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 2214 | 2359 | 201594 | 215675 | 908 | 977 | 45925 | 49172 |

Мероприятия в рамках Года добровольца и волонтера:

В рамках в Года добровольца и волонтера КДУ Аскизского района всего проведено 36 мероприятий, которые посетило 1589 зрителей:

Акции:

- «Чистое село»

- «Чистый берег»

- «Село родное»

- «Помоги другу!»

- «Кто же, если не я!»

- «Хоровод дружбы!» и т.д.

- квест «Чистые игры»

- акция «Ветеран живет рядом» и др.

Фестивали и конкурсы:

За 2018 год проведено районных фестивалей и конкурсов – 7, на которых присутствовало 4950 зрителей.

Творческие коллективы Аскизского района приняли участие в межрегиональных, районных и республиканских фестивалях и конкурсах:

·      второй районный фестиваль хакасской эстрадно-этнической песни «Асхыс Орда»;

·     смотр творческих самодеятельных коллективов «Калейдоскоп талантов»

·     «Ретро - концерт»

·     конкурс детских творческих коллективов «Весенние ручейки»

·     конкурс детского хакасского эстрадного вокала «Кумус уннер»

·     конкурс детского тахпаха «Айтыс»

·

Мероприятия, посвященные 73-ей годовщины Победы в ВОВ.

     В рамках празднования 73-летия Победы в ВОВ было проведено 64 мероприятия, количество присутствующих человек 13101. Патриотической направленности 279 чел., обслужено 27387 чел.

Культурно-досуговые формирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего формирований | | Кол-во участников | |
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 384 | 388 | 4185 | 4185 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Из них детских формирова-ний | | Кол-во участников | | Из них молодежных формирований | | Кол-во участников | | Из них взрослых формирований | | Количество участников | |
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 178 | 172 | 1813 | 1856 | 83 | 83 | 850 | 850 | 123 | 133 | 1522 | 1522 |

**Музеи Аскизского района:**

Количество посещаемости музеев района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 г. | 2018 г. | Увеличение |
| 30826 | 46056 | +15230 чел. |

Самые значимые мероприятия музеев в 2018 году:

1. Проведено 5 интеллектуальных викторин «Своя игра» для работников культуры Аскизского района, школьников Аскизского района и работников администрации Аскизского района.

2. Выставка «Мир хакасского шамана» из фондов ГАУК РХ «Хакасский республиканский национальный музей-заповедник».

3. Выездная выставка «Традиционная хакасская юрта» на республиканском празднике Тун Пайрам на Сагайской поляне.

4. Чыл пазы для школьников в Музее-заповеднике Хуртуях Тас.

5. В отделе наскального искусства МЗ Хуртуях Тас провели мероприятие, посвященное Дню Земли «Чир Ине».

6. В 2018 г. 5000 зрителей приняли участие в работе площадки «Айран сузы» на национальном празднике Тун Пайрам.

7. В литературном музее им. М. Е. Кильчичакова проведено ежегодное тематическое районное мероприятие «День поэзии».

8. Экспозиция к 100 летию ВЛКСМ «Комсомол – история-эпохи».

**ДШИ, ДМШ Аскизского района:**

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 г. | 2018 г. | Увеличение уменьшение |
| 1950 | 2075 | Увеличение на 125 |

Самые значимые мероприятия в детских школах искусств в 2018 году:

1) Международная выставка –конкурс детского художественного творчества «Енисейская мозаика-2018», г. Красноярск

2) IV Международный телевизионный \*IT\* конкурс «ТАЛАНТ – 2018», г. Москва.

3) VII Международный фестиваль-конкурс «Сибириада» г. Мыски Кемеровской области.

4) XII Всероссийский конкурс музыкантов и художников им.А.А.Кенеля, г. Абакан

5) Межрегиональный конкурс – фестиваль вокального мастерства «Звонкие голоса Хакасии» г. Черногорск

6) Районный конкурс «Юные созвездия-2018» среди учащихся ДШИ и ДМШ Аскизского района.

По подразделу 0801 «Культура» расходы в 2018г. составили 65550,449 тыс. рублей при плане 66984,949 тыс. рублей (97,9 %) в том числе на:

- содержание РЦКД – 17495,1 тыс. рублей при плане 18271,8 тыс. рублей (95,7%);

- содержание музеев –11503,8 тыс. рублей при плане 12057,1 тыс. рублей (95,4%);

- содержание районной библиотеки – 32666,0 тыс. рублей при плане 32770,5 тыс. рублей (99,7%);

- Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Культура России на 2012-2018гг". Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры за счет средств ФБ поступило 614,266 тыс. рублей при плане 614,266 тыс. рублей, за счет средств РБ поступило 60,752 тыс. рублей при плане 60,752 тыс. рублей (100%);

- Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки при плане 49,571 тыс. рублей за счет средств ФБ – 41,015 тыс.руб., за счет средств РХ – 4,056 тыс.руб., МБ - 4,5 тыс.руб., исполнение составило 100,0%;

- Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований при плане 34,6 тыс. рублей за счет ФБ -28,028 тыс.руб., за счет средств РХ – 2,772 тыс.руб., МБ -3,8 тыс.руб., исполнение составило 100,0%;

 -Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (МКУК «Кызласский сельский культурный комплекс») за счет средств РХ – 2976,36 тыс.руб., исполнение составило 100%;

- Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений за счет средств ФБ -50,0 тыс.руб. при плане 50,0 тыс.руб., исполнение составило 100%;

- Государственная поддержка лучших сельских учреждений за счет средств ФБ -100,0 тыс.руб. при плане 100,0 тыс.руб., исполнение составило 100%;

**Объем финансирования программных мероприятий за 2018 год.**

**Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»**

На 96,5 % освоена подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района» при плане 22023,178 тыс. рублей, фактически израсходовано 21246,488 тыс. рублей

**Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования**

**в сфере искусства и культуры в Аскизском районе»**

На 96,2 % освоена подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе» при плане                   62127,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 59755,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Безопасность и сохранность**

**фондов музеев, библиотек и архива**

**Аскизского района»**

На 95,4 % освоена подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов муниципальных музеев, библиотек и архива в Аскизском районе» при плане               12057,1 тыс. рублей, фактически израсходовано 11503,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения**

**в Аскизском районе»**

На 99,7 % освоена подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» при плане 32904,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 32800,2 рублей**.**

**Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия**

**в Аскизском районе»**

По данному направлению финансирование в 2018 г. не было предусмотрено.

В связи с отсутствием денежных средств подпрограммы не исполнены на 100 %, расходы производились на заработную плату, частично на страховые взносы в Пенсионный фонд, ФФОМС, пособие по временной нетрудоспособности, услуги связи и коммунальные услуги.

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы Аскизского района Республики Хакасия за 2018 год «Культура Аскизского района на 2017-2020 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическое значение показателей за год, предшествующий отчетному | Плановое значение показателей на 2018 год | Фактическое значение показателей за 2018 год | Причины отклонений фактических значений показателей от плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа "Культура Аскизского района" |  |  |  |  |  |
| объемы финансирования | тыс. рублей | 43225,1 | 130660,449 | 126775,280 |  |
| выполнение мероприятий, по которым предусмотрено финансирование (без мероприятий подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и искусства Аскизского района" | тыс. рублей | 5902,6 | 22023,178 | 21246,488 |  |
| "Сохранение и развитие художественного образования в сфере искусства и культуры в Аскизском районе" | тыс. рублей | 21799,9 | 62127,8 | 59755,9 |  |
| "Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района" | тыс. рублей | 3765,3 | 12057,1 | 12503,8 |  |
| «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» | тыс. рублей | 11757,3 | 32904,7 | 32800,2 |  |
| **«**Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе» | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |
| Увеличение клубных формирований в досуговых учреждениях | единиц | 384 | 360 | 388 |  |
| Увеличение числа посещений библиотек района | раз | 152077 | 181113 | 152199 | В управление культуры администрации Аскизского района было подано ходатайство о снижении плановых показателей в связи с оптимизацией. Издан приказ от 22.05.2017 г № 39 МКУ «Управление культуры администрации Аскизского района» о снижении плановых показателей. |
| Увеличение числа посетителей муниципальных музеев | человек | на 100 | на 100 | на 120 |  |
| Увеличение количества специалистов, прошедших целевую подготовку в отрасли культуры | человек | 0 | на 2 | 0 |  |
| Увеличение числа лауреатов районных. Республиканских и всероссийских конкурсов из числа учащихся детских музыкальных художественных школ и школ искусств (нарастающий итог) | человек | до 10 | до 8 | до 8 |  |
| Сокращение количества списанных по причине ветхости единиц хранения | % | на 1 | на 1 | на 1 |  |
| Увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное хранение), в общем количестве архивных документов | % | на 1 | на 1 | на 1 |  |
| Увеличение количества районных выставок-конкурсов, фестивалей народных промыслов и ремесел | шт. | на 1 | на 1 | на 1 |  |
| Пополнение фондов библиотек, в том числе детской и отраслевой, к общему объему имеющихся фондов | экземпляров | 500 | 500 | 500 |  |
| Увеличение количества паспортов объектов культурного наследия | паспорт | 0 | на 1 | 0 |  |

Оценка эффективности Муниципальной программы:

1) Подпрограмма «Развитие культуры и искусства Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,9

2) О2 =1,0

3) О3 = 0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,63

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,6

2) Подпрограмма «Сохранение и развитие художественного образования в сфере  
искусства и культуры в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,96

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 1,0

3) Подпрограмма «Безопасность и сохранность фондов музеев, библиотек и архива Аскизского района»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 1,0

2) О2 =1,0

3) О3 = 1,0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 1,0

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 1,03

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,9

4) Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,84

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,84

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0,99

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,8

5) Подпрограмма «Популяризация историко-культурного наследия в Аскизском районе»

**Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:**

1) О1 = 0,8

2) О2 =0

**Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:**

Уо = 0,4

**Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы:**

Иб = 0

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**:

Эп = 0,4

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по выполнению мероприятий Муниципальной программе «Культура Аскизского района2017-2020 годы».